Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou je dokument, ktorý má pomôcť prijímateľom nenávratných finančných príspevkov z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pri príprave a spracovaní podkladov týkajúcich sa žiadostí o platbu po realizácii časti alebo celého projektu.

Cieľom PPA je zefektívniť a zrýchliť procesy týkajúce sa preverenia dokumentov v rámci prijatých žiadostí o platbu až do realizácie vyplatenia nenávratných finančných prostriedkov schválených v rámci zmlúv o poskytnutí NFP uzatvorených s prijímateľmi.

PPA poskytne NFP prijímateľovi výlučne v súvislosti s realizáciou aktivít projektu za

splnenia podmienok stanovených v:

  - Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,

  - všeobecne záväzných právnych predpisoch SR,

  - priamo aplikovateľných (majúcich priamu účinnosť) právnych predpisoch a aktoch EÚ, zverejnených v Úradnom vestníku EÚ,

  - SFR EPFRV, Systéme riadenia PRV,

  - schválenom PRV, príslušnej schéme pomoci, Výzve a jej prílohách,

  - právnych dokumentoch vydaných PPA, z ktorých pre prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy, zverejnených na webovom sídle PPA  (napr. príslušné metodické príručky).

Úhrada jednotlivých platieb ŽoP sa uskutoční len v prípade, ak Prijímateľ:

  - má platnú a účinnú Zmluvu uzatvorenú s PPA,

  - má otvorený bankový účet pre príjem NFP, uvedený v Zmluve,

  - predložil ŽoP na predpísanom formulári vrátane požadovaných príloh a ŽoP po       administratívnej kontrole a kontrole na mieste je kompletná,

  - dodržal zmluvné podmienky podľa Zmluvy.

Organizačným útvarom sekcie projektových podpôr, ktorého  hlavnou činnosťou je administratívna finančná kontrola a schvaľovanie žiadostí o platbu je Odbor autorizácie projektových podpôr a OPRH a túto činnosť vykonáva v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi PPA.

Administratívna finančná kontrola sa vykonáva tak, aby sa zabezpečilo účinné overenie správnosti a úplnosti informácií uvedených v žiadostiach o platbu a plnenie všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa podmienok, podľa ktorých sa poskytuje podpora.

Odbor autorizácie projektových podpôr a OPRH je zodpovedný za:

- kontrolu kompletnosti podkladov k platbe,

- včasnú a dôkladnú kontrolu správnosti podkladov k platbe,

- kontrolu dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve,

- vykonanie administratívnej finančnej kontroly nárokovaných výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu,

- vyhotovenie a kontrolu pozastavenia žiadosti o platbu,

- špecifikovanie oblastí, v prípade nutnosti, v Požiadavke na vykonanie kontroly,

- podklady k monitorovaniu platieb,

- informovanie oprávnených orgánov.

Základné definície a pojmy

- Administratívna finančná kontrola (ďalej len „AFK“) – kontrola, ktorá sa vykonáva tak, aby sa zabezpečilo účinné overenie správnosti a úplnosti informácií uvedených v žiadosti o platbu a plnenie všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa podmienok, podľa ktorých sa poskytuje podpora.

- Efektívnosť – najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami.

- Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (European Agricultural Fund for Rural Development – ďalej len „EPFRV“) – jeden z hlavných nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorého cieľom je financovať výdavky na rozvoj vidieka.

- Finančná operácia – príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

- Finančná kontrola – súhrn činností zabezpečujúcich overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

- Finančná kontrola na mieste (ďalej aj „FKnM“) – kontrola, ktorou orgán verejnej správy overuje finančnú operáciu, alebo jej časť priamo na mieste u P a v rámci nej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na overenie súladu s cieľmi finančnej kontroly každej finančnej operácie alebo jej časti, s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok; rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku; osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa jej poskytnú finančné prostriedky zo zahraničia.

- Hospodárnosť – vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu

- Prijímateľ  – verejný alebo súkromný subjekt alebo FO, ktorá je zodpovedná za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií; subjekt ktorému sa za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z PRV SR poskytuje pomoc.

- Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „Príručka pre prijímateľa“)  – je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre postup prijímateľa pri implementácii projektu po uzatvorení Zmluvy v programovom období 2014 – 2020.

- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“) - podrobná zmluva o podpore projektu financovaného z EPFRV a štátneho rozpočtu uzatvorená medzi PPA a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia podpory, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán. ZoNFP v plnom znení znamená vrátane všetkých jej príloh.

- Žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) – doklad, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú (za splnenia všetkých podmienok) P uhrádzané prostriedky z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroje EPFRV a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Základným atribútom AFK je zabezpečiť administratívnu kontrolu oprávnenosti výdavkov v súlade s príslušnou výzvou, zmluvou o poskytnutí NFP, legislatívou SR a EÚ, ktoré sú spracované v Systéme riadenia PRV SR 2014 – 2020 a v Systéme finančného riadenia EPFRV.

V procese AFK sa overuje správnosť a úplnosť informácií uvedených v ŽoP a plnenie všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa podmienok, podľa ktorých sa poskytuje podpora.

V priebehu AFK ŽoP PPA posudzuje oprávnenosť výdavkov   a stanovujú  sa výdavky, ktoré budú v zmysle Zmluvy prefinancované.

Finančné prostriedky sú preplácané na základe predloženia kompletnej žiadosti o platbu na PPA spolu s  príslušnou dokumentáciou, preukazujúcou splnenie požiadaviek na priznanie podpory.

Prijímateľ predkladá kompletnú ŽoP  na tlačive, zverejnenom na webovom sídle PPA https://www.apa.sk/projektove-podpory v časti Žiadosť o platbu a zasiela ju poštou alebo podáva osobne v podateľni Ústredia PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava.

Neoddeliteľnou súčasťou ŽoP sú prílohy uvedené v „Zozname príloh k ŽoP“, ktoré sú zverejnené podľa systému financovania (Zálohové platby, Paušálne platby, Refundácia a zúčtovanie zálohovej platby) a podľa podopatrení na webovom sídle PPA uvedenom vyššie.

Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu po realizácii časti alebo celého projektu a až po ukončení procesu kontroly súvisiaceho VO/obstarávania. Kontrolu obstarávania vykonáva Odbor dodatkov a zmluvných vzťahov PPA. V prípade, že prijímateľ predloží  ŽoP  na PPA pred ukončením schvaľovacieho procesu, ŽoP môže byť zamietnutá.  Ak nie je zamietnutá, lehoty na výkon AFK začnú plynúť až momentom ukončenia kontroly VO/obstarávania. Ukončenie kontroly VO/obstarávania je prijímateľovi oznámené listom alebo uzatvorením dodatku k Zmluve.

V prípade, ak je to relevantné, prijímateľ predkladá ŽoP v súlade so Zmluvou a Príručkou pre prijímateľa so zriadeným záložným právom v prospech PPA. Pravidlá určujúce zriadenie záložného práva sú uvedené v Príručke pre prijímateľa Kapitola 3 Ochrana finančných záujmov SR a EÚ v časti 3.2. a zverejnené na webovom sídle PPA https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela.

Finančné prostriedky sú poskytované systémom paušálnych, zálohových platieb alebo refundácie. Systém financovania je uvedený v Zmluve (článok 2. bod 2.1) .

Uvádzame niektoré špecifiká jednotlivých systémov financovania.

Zálohové platby:

- Platba zálohových platieb podlieha poskytnutiu bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 100% sumy zálohovej platby. Formulár záruky  je zverejnený na https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela

- Rovnocennou písomnou zárukou k bankovej záruke je notársky overené vyhlásenie ručiteľa,  pričom ručiteľom musia byť dve právnické osoby

- Zabezpečenie zálohovej platby jedným z uvedených spôsobov preukazuje prijímateľ súčasne s predložením ŽoP (zálohová platba).

- PPA okrem bankovej záruky/ručenia alternatívne akceptuje zabezpečenie zálohovej platby aj zriadením záložného práva podľa Príručky pre prijímateľa.

- Prílohy k zálohovej platbe sú zverejnené na https://www.apa.sk/zalohove-platby

Upozornenie:

Poskytnutá záruka musí mať trvanie v lehote, ktorá zodpovedá predpokladanému ukončeniu projektu – to znamená lehote predloženia ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby.

Systém zálohovej platby prijímateľ kombinuje so systémom refundácie, tzn. že pri využití systému zálohovej platby sa vyplácanie prijímateľa uskutočňuje v troch etapách – etape poskytnutia zálohovej platby, etape refundácie a etape zúčtovania zálohovej platby. Prijímateľ predloží PPA ako prvú ŽoP (zálohová platba), ďalej priebežne predkladá ŽoP (refundácia) a ako záverečnú predloží ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) a (refundácia). ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) môže predložiť ako samostatnú ŽoP.

Súčet prostriedkov vyplatených prijímateľovi v etape poskytnutia zálohovej platby a etape refundácie, t. j. celková výška všetkých ŽoP (refundácia) a ŽoP (zálohová platba), nesmie prekročiť 100 % schváleného NFP.

Výška záverečnej ŽOP (zúčtovanie zálohovej platby) v časti 6. formulára ŽoP „Platba príspevku“ sa uvádza sumou 0,00 EUR, pričom prílohou sú dokumenty prislúchajúce zrealizovaným oprávneným výdavkom zúčtovania zálohovej platby v súlade so Zoznamom povinných príloh k ŽoP refundácia, zúčtovanie zálohovej platby.

Paušálne platby:

- Prijímateľ predkladá ŽoP (paušálna platba) v stanovenom čase podľa Zmluvy  s príslušnou dokumentáciou  (v prípade, že v Zmluve je prijímateľovi uložená povinnosť predložiť špecifické dokumenty, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek na priznanie podpory). Neoddeliteľnou súčasťou ŽoP sú prílohy uvedené v Zozname príloh k ŽoP, ktorý je zverejnený na webovom sídle PPA (www.apa.sk) –

- https://www.apa.sk/1-pausalna-platba, https://www.apa.sk/2-pausalna-platba

Upozornenie:

- dodržanie termínu na predloženie žiadosti o platbu (pri prvých ŽoP do 9 mesiacov od podpisu Zmluvy)

- splnenie štandardného výstupu (podopatrenie 6.1) a splnenie ostatných špecifických podmienok zo Zmluvy

Refundácia

Pri systéme refundácie sa prostriedky EPFRV a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie sú mu pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške.

Zoznam príloh podľa opatrení je zverejnený na https://www.apa.sk/refundacia-a-zuctovanie-zalohovej-platby

Upozornenie na postupy v prípade zmien v období realizácie projektu

Zmenové konanie je proces schvaľovania/akceptovania/neakceptovania/vzatia na vedomie každej zmeny projektu v závislosti od typu zmeny. Proces zmenového konania sa vzťahuje na celé obdobie účinnosti Zmluvy, tzn. zahrňuje obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu. Postupy pri zmenových konaniach na podnet prijímateľa sú uvedené v Kapitole 5. Príručky pre prijímateľa. Uvádzame najčastejšie prípady zmenových konaní.

- V prípade potreby zmeny systému financovania (zálohová platba/refundácia) prijímateľ na príslušný útvar PPA zasiela Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu (tlačivo je zverejnené v rámci Príručky na webovom sídle PPA: https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela)

- v prípade, ak prijímateľ zmenil účet, na ktorý sa má poukázať príspevok podľa Zmluvy (čl.2. bod 2.1) musí požiadať o významnejšiu zmenu projektu (tlačivo je zverejnené v rámci Príručky na webovom sídle PPA: https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela)

- v prípade zmien vplývajúcich na podmienky dohodnuté v rámci zmlúv uzatvorených medzi prijímateľom a dodávateľom, má prijímateľ povinnosť oznámiť PPA podľa charakteru zmeny o menej významnú zmenu alebo o významnejšiu zmenu (tlačivo je zverejnené v rámci Príručky na webovom sídle PPA: https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela

- zmeny nepodliehajúce akceptácii alebo uzatvoreniu dodatku medzi prijímateľom a PPA sa predkladajú formou prílohy č. 5 k ŽOP (zverejnené na webovom sídle PPA: https://www.apa.sk/prv-2014-2020-oznamenia-k-prv/oznamenie-ppa-o-zverejneni-prilohy-c-5-k-zop/9186

Pred predložením ŽoP odporúčame prijímateľovi prekontrolovať hlavne nasledujúce dokumenty:

- správne vyplnenie formuláru ŽoP, vrátane  príloh č.1  až 4 a zabezpečenie úradného osvedčenia prijímateľa

- formálne náležitosti účtovných dokladov - bankový účet dodávateľa a predmet dodania (musí byť totožný s účtom a predmetom uvedenom v zmluve uzatvorenej s dodávateľom),  označenie textom „financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020 (aj originály založené u prijímateľa), doklady o zaúčtovaní faktúry)

- dodacie listy, súpisy prác, ktoré sú prílohou faktúr predložených v rámci ŽoP, predmet dodacích listov, resp. súpisov vykonaných prác musia korešpondovať s predmetom zmlúv uzatvorených s dodávateľmi, resp. so schválenými rozpočtami

- preukázanie úhrad účtovných dokladov na bankových výpisoch (prehľad transakcii nie je pre PPA akceptovateľným dokladom), variabilné symboly na bankovom výpise musia byť totožné s číslom faktúry, číslo účtu dodávateľa s číslom účtu uvedeným na faktúre a zmluve s dodávateľom, v prípade, že číslo bankového účtu/IBAN alebo VS nie sú uvedené na bankovom výpise, prijímateľ predloží potvrdenie bankovej inštitúcie, príp. dodávateľa o prijatí úhrady.

- stavebný denník musí byť kompletný, vrátane úvodných strán a predloženia protokolov o odovzdaní a prevzatí staveniska a stavby (stavba musí byť realizovaná v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve uzatvorenej s dodávateľom)

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie (údaje musia byť v súlade s údajmi uvedenými v stavebnom povolení a v projekte)

- zriadenie záložného práva v prospech PPA a jeho zdokladovanie -  predloženie výpisu z Notárskeho centrálneho registra záložných práv, zabezpečenie zápisu záložného práva do katastra (LV so zapísaným záložným právom do katastra PPA overuje v dostupných registroch)

- maximálny možný počet podaných ŽoP v rámci jedného kalendárneho roka a  termín predloženia ŽOP podľa Zmluvy

- poistenie nadobudnutého majetku – preukázanie špecifikácie predmetu projektu v poistnej zmluve a aktuálnu úhradu poistného, v prípade ak prijímateľ podáva druhú

a ďalšiu ŽoP aktuálnu úhradu poistného aj za predmet projektu už preplatený v predchádzajúcej etape

- pri záverečnej platbe - zaregistrovanie projektu v Národnej sieti rozvoja vidieka (podľa podopatrenia – uvedené v Príručke pre prijímateľa Kapitola 2. bod 7.c))

- predloženie Monitorovacej správy v súlade s Príručkou pre prijímateľa (Kapitola 12.) na príslušný útvar PPA

V rámci AFK bude okrem iného preverené:

- či nárokované výdavky sú správne a oprávnené na spolufinancovanie. V prípade, že niektorá položka výdavkov uvedená v prílohe č.2 k formuláru ŽoP nie je oprávnená v zmysle Zmluvy, nebude zahrnutá do autorizovanej sumy

- súlad vynaložených  nárokovaných  výdavkov so schváleným rozpočtom a oprávnenými výdavkami uvedenými v Prílohe č.3 Zmluvy

- hospodárnosť a efektívnosť v zmysle interného usmernenia  PPA

- podmienky vyplývajúce z nastavených kritérií vo VO/O, ktoré boli stanovené pri výbere dodávateľa (napr. dodržanie lehoty výstavby, dodržanie predmetu dodávky tovaru alebo iných podmienok stanovených v zmluve uzatvorenej s dodávateľom)

- v prípade zmien v projekte sa overí ukončené zmenové konanie na príslušnom odbornom útvare PPA  (v prípade zmien nepodliehajúcich akceptácii alebo uzatvoreniu  dodatku medzi prijímateľom a PPA sa predkladá príloha č. 5 k ŽOP)

V prípadoch, keď PPA  zistí nekompletnosť dokladov predložených v rámci povinných príloh k ŽoP, sa ŽoP pozastaví a zašle prijímateľovi žiadosť o doplnenie dokladov. Spracovanie ŽoP je pozastavené do doby doloženia dokladov alebo uplynutia lehoty určenej na doplnenie.  ŽoP môže byť zautorizovaná a postúpená na príslušný útvar PPA na vyplatenie príspevku až vtedy, keď žiadosť o platbu je kompletná.

V prípade, že je nutné skontrolovať výdavky deklarované v ŽoP u prijímateľa,  v rámci procesu AFK ŽoP sa projekt postúpi na vykonanie finančnej kontroly na mieste. Pri investičných projektoch je každý projekt preverený minimálne jeden krát prostredníctvom finančnej kontroly na mieste, pri podopatreniach 4.1.8, 4.2. a 6.4 je dvojstupňovo overovaná každá ŽoP (administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste).

Požiadavka na vykonanie finančnej kontroly na mieste sa vypracováva v prípadoch, keď:

- z AFK vyplynula nutnosť preveriť skutočnosti realizované na projekte na mieste u prijímateľa

- ŽoP bola vybraná na FKnM z dôvodu rizikovej analýzy

- zo Správy z kontroly vyplynula nutnosť preveriť opakovane realizáciu projektu na mieste u prijímateľa

- vykonanie FKnM vyplynulo na základe auditných zistení.

Zníženie výdavkov uplatnených prijímateľom v rámci ŽoP a  dodatočné zníženie ŽoP

Zníženie oprávnených výdavkov sa uskutočňuje na základe zistení vyplývajúcich z AFK ŽoP a v zmysle záverov Správy z FKnM (ak bola uskutočnená).

V prípade zistených nedostatkov počas AFK, ktoré majú vplyv na výšku sumy k preplateniu, PPA zasiela prijímateľovi písomne Návrh správy z AFK. Prijímateľ má možnosť podať námietky k zisteným nedostatkom v lehote minimálne 3 dni od doručenia správy.

K zníženiu PPA pristúpi, keď sú v ŽOP deklarované  výdavky, ktoré nie sú oprávnené v zmysle Príručky pre žiadateľa pre dané opatrenie.

Výdavok nie zahrnutý do autorizovanej sumy a ak je to relevantné, postupuje sa v zmysle čl. 63 Vykonávacieho nariadenia komisie č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013,  tzn. bude uplatnené dodatočné zníženie -  sankcia.

Dodatočné zníženie sa neuplatňuje, ak  sa týka:

- chýb vo výpočte; takéto zníženie bude klasifikované ako matematická chyba;

- položiek výdavkov, ktorých čerpanie bude môcť prijímateľ dočerpať v nasledovnej ŽoP

Suma zníženia a dôvod zníženia, ktoré predstavuje zníženie autorizovanej sumy oproti oprávneným výdavkom schváleným v Zmluve, sú uvedené v Správe z AFK zaslanej prijímateľovi po ukončení procesu AFK ŽoP.

V prípade závažných zistení, ktoré boli identifikované pri AFK, resp. FKNM  PPA platbu zamieta. Ak zistenia majú  dopad na celú realizáciu projektu, PPA odstúpi od Zmluvy o poskytnutí NFP.

AFK je ukončená dňom zaslania správy prijímateľovi  po preverení všetkých dokladov, zistených skutočností, záverov  Správy z finančnej kontroly na mieste, príp. vyjadrení odborných útvarov PPA a ŽoP sa zautorizuje v plnej výške, v prípade zistenia neoprávnených výdavkov v zníženej výške alebo sa zamietne.

Všetky činnosti, súvisiace s výkonom autorizačnej funkcie pri žiadostiach o platbu sú vykonávané v súlade s princípom štyroch očí a o výdavku a povolení platby rozhodujú minimálne dve oprávnené osoby.

Žiadosti o platbu sa spracovávajú v poradí ako boli zaevidované na PPA, v rámci kapacitných možností spracovateľov, pri dodržaní termínov daných systémom finančného riadenia.

Ďalšie informácie k predkladaniu ŽoP nájdete na stránke www.apa.sk – časť žiadosti o platbu – pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, Zozname povinných príloh, Príručke pre prijímateľa a Zmluve o poskytnutí NFP.

Pozn. informácie k žiadostiam o platbu spadajúce pod opatrenie PRV 2014 – 2020 č. 19   Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (miestny rozvoj vedený komunitou CLLD) sú uverejnené na:

https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela-leader

https://www.apa.sk/system-riadenia-clld