Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Príručka pre prijímateľa

nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Verzia 03

Účinnosť od: 01.08.2022

- zaktualizované v nadväznosti na:

  - platné znenie PRV SR 2014-2022 po jeho 9. modifikácii;

  - platné znenie Systému riadenia PRV SR 2014 – 2022, verzia 7

  - zmenu v právnych predpisoch SR.

Vypracoval:  Pôdohospodárska platobná agentúra, zastúpená

Mgr. Jozefom Kissom, MA, generálnym riaditeľom

Bratislava 2022

OBSAH

ÚVOD	4

1.	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	5

1.1.	Účel Príručky pre prijímateľa	5

1.2.	Právny základ	5

1.3.	Definície pojmov:	10

2.	REALIZÁCIA PROJEKTU	16

3.	OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV ŠR A EÚ	18

3.1.	Všeobecné zásady ochrany finančných záujmov EÚ a štátneho rozpočtu SR	18

3.2. Záložné právo	20

3.3. Poistenie majetku	26

3.4. Banková záruka/ručenie	27

4.	FINANCOVANIE PROJEKTOV	28

4.1. Všeobecné podmienky na úhradu prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie	28

4.2. Účty prijímateľa	29

4.3. Systémy financovania	29

4.4. Žiadosť o platbu (ďalej len ŽoP)	34

4.5. Účtovníctvo prijímateľa	40

5.	ZMENOVÉ KONANIE NA PODNET PRIJÍMATEĽA	41

5.1. Významnejšie zmeny projektov	42

5.2. Menej významné zmeny projektov	46

6.	ZMENOVÉ KONANIE NA PODNET PPA	47

7.	KONTROLA obstarávania tovarov, stavebných  prác a služieb po  podpise ZmluvY	47

7.1.	Všeobecná časť:	48

7.2.	Kontrola nadlimitných a podlimitných zákaziek po podpise Zmluvy:	49

7.3.	Všeobecné ustanovenia kontroly podľa § 5 ods. 4 ZVO:	50

7.4.	Uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní:	52

7.5.	Kontrola postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje:	53

7.6.	Pomocné nástroje posúdenia hospodárnosti a efektívnosti:	53

8.	ZMENY V POVAHE VLASTNÍCTVA MAJETKU NADOBUDNUTÉHO a/alebo  ZHODNOTENÉHO Z NFP	55

9.	INTEGROVANÉ PROJEKTY	58

9.1. Integrovaný projekt realizovaný jedným subjektom	59

9.2. Integrovaný projekt realizovaný ako kolektívna investícia	60

10.	KOLEKTÍVNE INVESTÍCIE	61

10.1. Partnerstvo s právnou subjektivitou	62

10.2. Partnerstvo bez právnej subjektivity a) – koordinátor projektu	64

10.3. Partnerstvo bez právnej subjektivity b) – komunikačný kanál	65

10.4. Partnerstvo, v ktorom nie všetci partneri projektu musia byť prijímateľmi NFP	68

11.	FINANČNÁ KONTROLA A AUDIT PROJEKTOV	68

12.	NEZROVNALOSTI, VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK	69

13.	Informovanie o Projektoch vo fáze implementácie	72

14.	MONITOROVANIE PROJEKTOV	74

15.	PUBLICITA PROJEKTOV	76

16.	UCHOVÁVANIE DOKUMENTÁCIE	77

17.	UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTOV A UKONČOVANIE ZMLÚV	78

18.	ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	81

1.	ZOZNAM PRÍLOH	82

ÚVOD

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Príručka pre prijímateľa“) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“) je vypracovaná v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, v súlade s PRV spolufinancovaným z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 13.02.2015, v súlade so Systémom riadenia PRV, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 154/2015 a v súlade so Systémom finančného riadenia EPFRV, ktorý  bol  schválený uznesením vlády SR č. 327/2014. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len  „PPA“) je poskytovateľom príspevku projektovo orientovaných opatrení z EPFRV na základe ustanovenia § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci PPA sa na činnostiach poskytovateľa podieľajú jednotlivé vecne príslušné organizačné útvary v zmysle organizačnej štruktúry PPA. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upravuje Organizačný poriadok PPA v platnom znení zverejnený na webovom sídle PPA v časti PPA/Základné údaje/Organizačný poriadok PPA.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť včasné doručenie dokumentácie elektronickými prostriedkami prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky PPA na adrese www.slovensko.sk, okrem prípadov, kedy sa dokumentácia doručuje na  konkrétnu mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v tejto Príručke pre prijímateľa alebo ak má prijímateľ určený spôsob doručenia dokumentácie v príslušnej žiadosti Poskytovateľa o doplnenie. Pri doručovaní v  listinnej podobe prostredníctvom doporučenej zásielky sa dokumentácia zasiela na adresu Poskytovateľa - Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 821 05 Bratislava alebo osobne v podateľni PPA na uvedenej adrese. Za  dátum doručenia sa považuje:

- v prípade zaslania doporučenej zásielky prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérom - deň odovzdania dokumentácie na takúto prepravu najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty (rozhodujúca je pečiatka poštového podniku/kuriéra na obálke, v ktorej sa  dokumentácia doručuje);

- v prípade osobného doručenia - deň fyzického doručenia dokumentácie v listinnej podobe v podateľni PPA najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty v úradných hodinách podateľne PPA. V takomto prípade zamestnanci podateľne PPA potvrdia sprievodný list prijímateľa k dokumentácii/prvú stranu kópie dokumentácie ktorý je zároveň dokladom o prijatí dokumentácie Poskytovateľom.

Pri komunikácii s PPA je prijímateľ povinný uvádzať nasledovné údaje:

- názov/obchodné meno PO/meno a priezvisko žiadateľa FO,

- sídlo PO /adresu trvalého pobytu FO,

- číslo výzvy,

- číslo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“),

- kód projektu,

- číslo opatrenia/podopatrenia,

- písomné doklady (ak to je relevantné).

PPA je oprávnená bez ďalšieho posudzovania predmetnej žiadosti túto žiadosť zamietnuť, ak  pri  jej  administratívnej kontrole zistí, že údaje uvedené v tejto žiadosti alebo v jej prílohách sú nepravdivé.

Prijímateľ je oprávnený po predložení žiadosti o zriadenie záložného práva, žiadosti o platbu, žiadosti o významnejšiu zmenu projektu alebo inej žiadosti a/alebo monitorovacej správy (ďalej  aj ako „žiadosť“) na PPA túto žiadosť v prípade zrejmých chýb, ktoré PPA na základe celkového posúdenia konkrétneho prípadu uzná za zrejmé za predpokladu, že prijímateľ konal v dobrej viere, opraviť/upraviť. PPA môže zrejmé chyby uznať len vtedy, ak sa dajú určiť priamo pri administratívnej kontrole informácií poskytnutých v príslušnej žiadosti. Žiadosti sa predkladajú na PPA výlučne v písomnej forme, ak zmluva o poskytnutí NFP (ďalej  len „Zmluva“) neustanovuje inak. Prijímateľ je oprávnený po predložení žiadosti na PPA túto žiadosť kedykoľvek písomne vziať späť. Späťvzatím žiadosti sa prijímateľ dostáva do pozície, v ktorej sa nachádzal pred predložením žiadosti na PPA.

- ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

## Účel Príručky pre prijímateľa

Príručka pre prijímateľa je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre postup prijímateľa pri implementácii projektu po uzatvorení Zmluvy v programovom období 2014 – 2020.

Príručka pre prijímateľa stanovuje základný rámec úpravy práv a povinností PPA a prijímateľa v  období od nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do ukončenia jej platnosti a účinnosti, pričom relevantné ustanovenia Príručky pre prijímateľa sa premietajú do obsahu konkrétnej Zmluvy. Príručka pre prijímateľa upravuje predovšetkým konkrétne práva, povinnosti a postupy prijímateľa súvisiace s:

- realizáciou projektu,

- ochranou finančných záujmov EÚ a ŠR,

- financovaním projektov a podávaním žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“),

- vedením účtovníctva,

- zmenami projektov, uzatváraním dodatkov k Zmluvám a ukončením Zmluvy,

- kontrolou VO/O po podpise Zmluvy

- kolektívnymi investíciami,

- integrovanými projektami,

- kontrolou, auditom a monitorovaním projektov,

- informovaním o projektoch vo fáze implementácie,

- riešením nezrovnalostí,

- udržateľnosťou a publicitou projektov,

- uchovávaním dokumentácie.

Povinnosti prijímateľa upravené v Príručke pre prijímateľa sa vzťahujú aj na partnera projektu. Príručka pre prijímateľa sa vzťahuje na všetkých prijímateľov NFP z EPFRV okrem technickej pomoci a miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD), s výnimkou podopatrenia 19.1 – Prípravná podpora. Osobitosti implementácie projektov v rámci CLLD upravuje Príručka pre prijímateľa LEADER v platnom znení.

V prípade rozporu, nejasností, resp. nesúladu medzi:

- PRV a Systémom finančného riadenia EPFRV platia ustanovenia PRV

- PRV a Systémom riadenia PRV platia ustanovenia PRV

- Príručkou pre prijímateľa a Systémom finančného riadenia EPFRV platia ustanovenia Systému finančného riadenia EPFRV

- Príručkou pre prijímateľa a Systémom riadenia PRV platia ustanovenia Systému  riadenia PRV

- Príručkou pre prijímateľa a Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV platia ustanovenia Príručky pre prijímateľa

- Príručkou pre prijímateľa a Zmluvou platia ustanovenia Zmluvy.

Príručka pre prijímateľa je platná počas celej doby implementácie PRV. V prípade vzniku okolností, majúcich vplyv na obsah Príručky pre prijímateľa, PPA Príručku pre prijímateľa aktualizuje a aktualizované znenie príručky zverejní na webovom sídle www.apa.sk.

## Právny základ

1.2.1.  Ustanovenia Príručky pre prijímateľa vychádzajú predovšetkým z:

- PRV (zverejnený na webovom sídle PPA),

- Systému riadenia PRV (zverejnený na webovom sídle PPA),

- Systému finančného riadenia EPFRV (zverejnený na webovom sídle PPA),

- legislatívy EÚ a legislatívy SR.

1.2.2.	Základné právne predpisy EÚ pre účely PRV:

- Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len ,,Zmluva o fungovaní EÚ“),  Zmluva o pristúpení k Európskej únii;

- Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

- Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

- Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka;

- Nariadenie rady (EURATOM, ES) č. 2185/1996 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou a cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi;

- Nariadenie Komisie (ES, Euroatom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (ďalej len ,,nariadenie č. 1302/2008“);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (ďalej len ,,nariadenie č. 883/2013“);

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z  13. decembra 2011  o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (ďalej  len  ,,smernica EIA“);

- Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1305/2013);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (ďalej len „nariadenie č. 1306/2013);

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (ďalej len „vykonávacie nariadenie č. 908/2014“);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 v platnom znení (ďalej len nariadenie (EÚ) č. 1307/2013);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014;

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z  18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy v platnom znení;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z  3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom  na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým 
sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura v platnom znení;

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014  o vyhlásení určitých kategórií pomoci za  zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy;

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z  25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z  11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa  stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v platnom znení (ďalej len „vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014“);

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa  stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (ďalej „len vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č.  809/2014“);

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2333 z 2. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 821/2014 z  28. júla 2014, ktorým sa  stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 834/2014 z  22. júla 2014, ktorým sa  stanovujú pravidlá na uplatňovanie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 964/2014 z  11. septembra 2014, ktorým sa  stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2014 z  22. septembra 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými  orgánmi , orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi;

- Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01);

- Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  11. septembra 2014 o vzore dohody o financovaní príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na spoločné finančné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu v prospech malých a stredných podnikov (2014/660/EÚ);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa  stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č.  1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v  rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 v platnom znení (ďalej len „nariadenie o prechodnom období“)

1.2.3.  Základné všeobecne záväzné právne predpisy SR pre účely PRV:

- Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a  investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“);

- Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka  a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 280/2017“);

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“);

- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“);

- Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“);

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej  len „Občiansky zákonník“);

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný́ zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej  len  ,,Obchodný́ zákonník“);

- Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Civilný sporový poriadok“);

- Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“);

- Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákonník práce“);

- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný́ zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Trestný́ zákon“);

- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný́ poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Trestný́ poriadok“);

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o účtovníctve“);

- Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o štátnej pomoci“);

- Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“);

- Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o konkurze a reštrukturalizácii“);

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“);

- Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“);

- Zákon č. 374/2014 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“);

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len ,,stavebný zákon“);

- Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie“);

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v  znení neskorších predpisov;

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 291/2002 Z. Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“);

- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;

- Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“);

- Zákon č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“);

- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 95/2019  Z. z. o informačných technológiách vo  verejnej správe a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „antidiskriminačný zákon“);

- Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len ,,zákon o obmedzení platieb v hotovosti“);

- Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy,

- Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá  poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka;

- Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Nariadenie vlády SR č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície  a informatizáciu;

- Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon proti byrokracii“

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“)

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o  zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“);

## Definície pojmov:

Aktivita – súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na  realizácii ostatných aktivít.

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre  počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty.

Cieľová skupina – skupina osôb, v ktorých prospech sa projekt realizuje.

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia PPA, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre  vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z nariadení k EPFRV, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia PRV, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto príručky je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona o účtovníctve.

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov pri  realizácii príspevku z EPFRV.

Certifikačný orgán –  subjekt určený členským štátom za účelom certifikácie.

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií, ktoré sa týkajú a/alebo súvisia s Projektom a sú zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo  formáte počítačového súboru.

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť realizácie aktivít projektu na základe výsledkov VO alebo  iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci projektu vykonané v súlade so Zmluvou.

Deň – dňom sa rozumie pracovný deň, ak v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň.

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre  rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond.

EÚ – Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii.

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – inštitúcia Európskej komisie, ktorej hlavným poslaním je ochrana finančných záujmov Európskej únie, boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným aktivitám.

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje prijímateľovi peňažné prostriedky na  financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov projektu a s ktorou má PPA uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

Financujúca nebanková inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje prijímateľovi peňažné prostriedky na financovanie oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov projektu a s ktorou má PPA uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami.

Finančné ukončenie Projektu – deň, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a.	prijímateľ uhradil oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom, voči ktorým mal  právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve

b.	prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Integrovaný projekt – súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z EPFRV, ktoré predstavujú investície týkajúce sa súčasne viacerých opatrení, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v ŽoNFP a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo  s partnerom v súlade so Zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2 zákona o EŠIF.

Kolektívna investícia – súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z EPFRV, ktoré predstavujú investície týkajúce sa jedného alebo viacerých opatrení, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v ŽoNFP a ktoré realizuje prijímateľ vždy spoločne s partnerom v súlade so Zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2 zákona o ĚŚIF.

Komisia alebo EK– Európska Komisia.

Krátky dodávateľský reťazec – dodávateľský reťazec zahŕňajúci obmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré sa zaviazali spolupracovať, rozvíjať miestne hospodárstvo a vytvárať úzke geografické a sociálne vzťahy medzi výrobcami, spracovateľmi a spotrebiteľmi.

Klaster – zoskupenie nezávislých podnikov vrátane začínajúcich, malých, stredných a veľkých podnikov, ako aj poradných orgánov alebo výskumných organizácií, ktoré sa zameriavajú na  stimuláciu ekonomickej/inovačnej činnosti podporou intenzívnych interakcií, spoločným využívaním zariadení a výmenou poznatkov a odborných znalostí ako aj efektívnym prispievaním k prenosu znalostí, vytváraniu sietí a šíreniu informácií medzi podnikmi v klastri.

Lehota – časový úsek stanovený na nejaký účel. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, za  dni  sa  považujú pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa  svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie urobí preukázateľne elektronicky do elektronickej schránky PPA, podá osobne na PPA, alebo ak  sa  odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Majetkovoprávne vysporiadaná stavba – stavba zapísaná na LV.

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre PRV, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu PRV.

Mladý poľnohospodár – fyzická osoba alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v  zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá  v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t. j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a  prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v  poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ.

MSP -  je mikropodnik, malý alebo stredný podnik, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES v zmysle čl. 2 bod 28 všeobecného nariadenia.

Neoprávnené výdavky – výdavky projektu, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria medzi výdavky neoprávnené na spolufinancovanie z prostriedkov EPFRV, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore  s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v Zmluve), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nepriaznivá poveternostná udalosť – poveternostné podmienky ako mráz, búrky a krupobitie, ľad, prudký dážď alebo veľké sucho, ktoré možno porovnať s prírodnou katastrofou.

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej ŽoNFP, podľa podmienok Zmluvy z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o  EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite  a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení ŽoNFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva EÚ alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastneného na vykonávaní EPFRV, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet EÚ zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom.

Operácia – v zmysle čl. 2 bodu 9 všeobecného nariadenia projekt, Zmluva, opatrenie alebo súbor projektov, ktoré boli vybrané riadiacimi orgánmi príslušných programov (alebo na ich zodpovednosť) a ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov priority alebo priorít.

Opatrenie -  súbor operácií, ktorými sa prispieva k jednej alebo viacerým prioritám Únie pre  rozvoj vidieka.

Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri  Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy; s ohľadom na  definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako  výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán finančného riadenia EPFRV – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za  OVZ sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice.

Opakovane – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

Prijímateľ – osoba od nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia o schválení ŽoNFP (ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba), ktorému bola schválená ŽoNFP podľa zákona o EŠIF.

Príspevok – finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je poskytovaný vo  forme NFP na realizáciu projektu na základe Zmluvy alebo na základe rozhodnutia podľa §  16 ods. 2 zákona o EŠIF.

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti.

Projekt  -  súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v ŽoNFP a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so Zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2 zákona o EŠIF; projektom je aj integrovaný projekt a kolektívna investícia.

Poskytovateľ – Pôdohospodárska platobná agentúra.

Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa Zmluvy alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa Zmluvy alebo  na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom.

Podstatná zmena projektu – má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia. Podstatná zmena projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do  výroby, nastane, ak  v období od začatia realizácie aktivít projektu do uplynutia piatich rokov od finančného ukončenia projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci projektu poskytuje pomoc, dôjde v projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) 	skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie projektu, t.  j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie projektu,

b)	zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,

c)	podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele projektu alebo  podmienky jeho  realizácie v porovnaní so stavom, v akom bol projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od finančného ukončenia projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak  prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak  súčasťou projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, podstatná zmena projektu nastane, ak projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Pracovný deň – deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo sviatok.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ – pre účely Zmluvy zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

Predmet projektu – hmotne zachytená podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v projekte boli spolufinancované z NFP; môže  ísť  napr. o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden projekt môže zahŕňať aj viacero predmetov projektu.

Poľnohospodárska plocha – akákoľvek plocha, ktorú zaberá orná pôda, trvalý trávny porast a trvalé pastviny alebo trvalé plodiny vymedzené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Prírodná katastrofa – prirodzene sa vyskytujúca udalosť biotického alebo abiotického charakteru, ktorá vedie k významnému narušeniu systémov poľnohospodárskej výroby alebo lesných štruktúr a ktorá v konečnom dôsledku spôsobí významné hospodárske škody v odvetviach poľnohospodárstva alebo lesníctva.

Poľnohospodár – poľnohospodár v zmysle článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Riadiaci orgán – osobitným predpisom ustanovený orgán štátnej správy zodpovedný za účinné, efektívne a správne riadenie a vykonávanie PRV SR 2014 – 2022 v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 66 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Riadiacim orgánom pre  EPFRV je MPRV SR.

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia EPFRV, Systémom riadenia PRV.

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de minimis“, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môže PPA poskytnúť štátnu pomoc a pomoc „de minimis“ jednotlivým prijímateľom.

Schválená žiadosť o NFP – ŽoNFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená PPA v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o EŠIF (resp. v zmysle § 57 zákona o EŠIF počas tzv. krízovej situácie“) a ktorá je uložená na PPA.

Systém riadenia PRV – dokument vydaný RO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EPFRV, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; dokument je zverejnený na webovom sídle PPA.

Systém finančného riadenia EPFRV – dokument vydaný Orgánom finančného riadenia EPFRV, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Dokument je  zverejnený na  webovom sídle MPRV SR.

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti.

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre  ne  vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či  ich Zmluva uvádza vo vzťahu ku  konkrétnemu projektu prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či  sa  prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva.

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil ŽoNFP Poskytovateľovi.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia PRV.

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle ZVO v súvislosti s výberom dodávateľa; ak sa v Zmluve uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez  ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod ZVO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa.

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovania činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, podľa osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.

Vyššia moc tzv. „vis maior“ (mimoriadne okolnosti) – sa môžu uznať najmä v týchto prípadoch:

  - úmrtie prijímateľa,

  - dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa,

  - závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik,

  - náhodné zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá,

  - epizootické alebo rastlinné ochorenie, ktoré postihlo všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo časť z nich,

  - vyvlastnenie celého podniku alebo jeho časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň podania ŽoNFP.

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a povinných príloh, na  základe ktorého je prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t. j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na  spolufinancovanie v príslušnom pomere.

Žiadosť o vysporiadanie finančných vzťahov alebo ŽoVFV – doklad, ktorý pozostáva z formulára žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na základe ktorých je  prijímateľ povinný vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na príslušné bankové účty.

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku alebo Zmluva - úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP zo  strany Poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej ŽoNFP.

- REALIZÁCIA PROJEKTU

1)	Prijímateľ je povinný na základe uzatvorenej Zmluvy realizovať projekt riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a postupovať pri realizácii projektu s odbornou starostlivosťou.

2)	Prijímateľ, za podmienok uvedených v Zmluve, zodpovedá PPA za realizáciu a udržateľnosť projektu v celom rozsahu, t. j. prijímateľ je povinný dodržiavať povinnosti, ktoré mu zo Zmluvy vyplývajú, počas celej doby účinnosti Zmluvy (až do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu).

3)	Za riadnu realizáciu projektu sa považuje realizácia projektu v súlade so Zmluvou v celom rozsahu (vrátane jej dodatkov, akceptácií zmien a jej príloh) a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, výzvou na predkladanie ŽoNFP (ďalej  len  „Výzva“), príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis, Systémom FR EPFRV, Systémom riadenia PRV a usmerneniami  PPA.

4)	Za realizáciu projektu včas sa považuje podanie poslednej ŽoP v termíne stanovenom v Zmluve.

5)	Obdobie realizácie projektu je obdobie od začatia realizácie aktivít projektu až po podanie poslednej ŽoP na PPA.

6)	Začatie realizácie aktivít projektu nastáva v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej  aktivity projektu kalendárnym dňom:

- začatia stavebných prác na projekte, alebo

- vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo

- začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu, alebo

- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci projektu, alebo

- začatia realizácie inej prvej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (a) až (d) a ktorá je ako aktivita uvedená v Zmluve,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (a) až (e) nastane ako prvá.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie  je  realizáciou aktivít projektu, a preto vo vzťahu k začatiu realizácie aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky.

V zmysle čl. 65 ods. 6 všeobecného nariadenia sa podpora z PRV neudelí na projekty, ktoré sa fyzicky skončili alebo plne realizovali ešte pred predložením ŽoNFP na PPA bez ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby. Začatie realizácie aktivít projektu je  rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov. Začatie realizácie projektu:

- pred podpisom Zmluvy je povinný prijímateľ deklarovať písomným oznámením   adresovaným Poskytovateľovi na predpísanom tlačive (viď príloha č. 1 Príručky pre Prijímateľa), najneskôr do 7 dní od účinnosti Zmluvy.

- po podpise Zmluvy je povinný prijímateľ deklarovať písomným oznámením adresovaným Poskytovateľovi na predpísanom tlačive (viď príloha č. 1 Príručky pre Prijímateľa) do 7 dní od začatia realizácie projektu.

V prípade podopatrenia 6.1 sa Prijímateľ do predloženia prvej ŽoP musí stať aktívnym poľnohospodárom v zmysle ustanovení o priamych platbách (resp. výhradne pri živočíšnej výrobe splniť nižšie uvedenú podmienku), čo je povinný preukázať Poskytovateľovi písomným oznámením na predpísanom tlačive (viď príloha č. 6 Príručky pre Prijímateľa) pri podaní prvej ŽoP.

7)	Ukončenie realizácie aktivít projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu. Realizácia aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- fyzicky sa zrealizovali  aktivity projektu,

- predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:

- predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je predmetom projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je prijímateľ povinný preukázať poskytovateľovi najneskôr pred  vyplatením  poslednej (záverečnej) ŽoP,

- preberacím/odovzdávacím protokolom/stavebným denníkom/dodacím listom, ktoré sú  podpísané, ak je predmetom projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je  vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie predmetu projektu prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na predmet projektu relevantné),

- iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že predmet projektu bol odovzdaný prijímateľovi, alebo  bol  so súhlasom prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej ŽoNFP,

c.	prijímateľ podal poslednú ŽoP v termíne stanovenom v Zmluve. Vyplatenie poslednej (záverečnej) ŽoP v prípade podopatrení 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 6.4, všetkých podopatrení  opatrenia 7 a opatrenia 16 je podmienené registráciou do Národnej siete rozvoja vidieka SR. Proces registrácie projektov bude prebiehať online na webovom sídle www.nsrv.sk, kde   sú zverejnené i podrobné podmienky registrácie.

Ak projekt pozostáva z viacerých aktivít, k ukončeniu jeho realizácie dochádza momentom, ak  podmienky ukončenia realizácie aktivít projektu spĺňajú všetky aktivity tohto projektu.

Dátum ukončenia realizácie projektu má význam z hľadiska povinnosti prijímateľa podať včas poslednú ŽoP a z hľadiska povinností publicity projektov podľa kapitoly 15 Príručky pre prijímateľa.

8)	Finančné ukončenie projektu nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít projektu došlo ku kumulatívnemu splneniu týchto podmienok:

- prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojim dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve a

- prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

9)	Obdobie udržateľnosti projektu znamená udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu počas stanoveného obdobia,  ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu a  trvá 5 rokov od pripísania záverečnej platby NFP na účet prijímateľa, resp. 10 rokov od pripísania záverečnej platby NFP na účet prijímateľa, ak ide o kategóriu „veľký podnik“ (obdobie udržateľnosti je  presne definované v Zmluve; k udržateľnosti projektu pozri aj kapitolu 17 Príručky pre  prijímateľa).

- OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV ŠR A EÚ

  - Všeobecné zásady ochrany finančných záujmov EÚ a štátneho rozpočtu SR

- Podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona o EŠIF sa pohľadávkou z príspevku rozumie pohľadávka štátu  v správe PPA na vrátenie príspevku alebo jeho časti na základe zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 zo strany prijímateľa, partnera alebo užívateľa.

Podľa § 3 ods. 1 písm. k) zákona o EŠIF pohľadávkou z rozhodnutia sa rozumie pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 alebo pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu vydávajúceho rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny.

Podľa § 44 ods. 2 zákona o EŠIF je správcom pohľadávky z príspevku PPA do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 41, § 41a alebo rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny. Dňom nadobudnutia právoplatnosti takého rozhodnutia sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý v konaní rozhodol; pri poskytovaní príspevku z EPFRV 
je správcom pohľadávky štátu PPA.

Zákon o pohľadávkach štátu sa v zásade nevzťahuje na pohľadávky štátu vzniknuté z realizácie  spoločných programov SR a EÚ financovaných z fondov EÚ a prostriedkov ŠR podľa osobitných predpisov (zákon o EŠIF) v správe certifikačného orgánu a v správe orgánu finančného riadenia EPFRV voči EK. Niektoré pohľadávky štátu, ktoré vznikajú v rámci realizácie spoločných programov SR a EÚ, majú z dôvodu zabezpečenia osobitného prístupu na základe požiadaviek právne záväzných aktov EÚ, odlišný spôsob ich správy upravený zákonom o EŠIF. 
Ide predovšetkým o pohľadávky štátu v správe PPA voči prijímateľovi, prípadne voči partnerovi, (ak je účastníkom Zmluvy spoločne s prijímateľom), resp. pohľadávky štátu vzniknuté pri  rozhodovacej činnosti PPA voči týmto subjektom.

Na správu týchto pohľadávok štátu sa vzťahujú len niektoré ustanovenia zákona o pohľadávkach štátu, t. j. na pohľadávku štátu, ktorá vznikla podľa zákona o EŠIF z realizácie spoločných programov SR a EÚ financovaných z fondov EÚ a prostriedkov ŠR, ktorou je pohľadávka podľa zákona o pohľadávkach štátu.

2.      Podľa ustanovenia čl. 58 ods. 1 nariadenia č. 1306/2013 PPA ako poskytovateľ NFP musí prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov EÚ. PPA v rámci celej svojej činnosti súvisiacej s implementáciou PRV zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ a ŠR najmä:

- dôsledným dodržiavaním vnútroštátnej legislatívy a legislatívy EÚ,

- dôslednou kontrolou oprávnených výdavkov v rámci:

    - podaných ŽoNFP;

    - administratívnej finančnej kontroly ŽoP;

    - finančnej kontroly projektov na mieste;

    - zmeny a predčasného ukončovania zmlúv o poskytnutí NFP.

- dôsledným zabezpečením budúcej pohľadávky z poskytnutého NFP záložným právom, bankovou zárukou, ručením;

- dôslednou kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prijímateľa pomoci;

- dôslednou kontrolou obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác;

- včasným a dôsledným riešením nezrovnalostí;

- včasným a dôsledným vymáhaním pohľadávok zo zmlúv o poskytnutí NFP a/alebo rozhodnutí o schválení ŽoNFP, včasným a dôsledným prihlasovaním týchto pohľadávok v rámci likvidácie, konkurzu a reštrukturalizácie, včasnou a dôslednou realizáciou výkonu záložných práv zriadených v prospech PPA.

3. 	Záložné právo v prospech PPA môže zriadiť prijímateľ, partner projektu, užívateľ, dodávateľ alebo akákoľvek iná osoba, ktorá vlastní majetok, na ktorý možno platne zriadiť záložné právo.

4.	Ustanovenia o poistení a záložnom práve sa vzťahujú na hmotný majetok definovaný v § 22 ods. 2 zákona o dani z príjmov a na pozemky. Predmetom poistenia a predmetom záložného práva (ak  sa  výnimočne nepoužije iný predmet zálohu uvedený v ods. 7) tohto bodu budú:

a.	samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 EUR a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok (do hodnoty predmetu zálohu sa nezapočítava hodnota montážnych prác napr. pri technológiách),

b. budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na  zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,

c.	pestovateľské celky trvalých porastov (vrátane pozemkov pod nimi, ktoré sú zapísané na LV v registri C) s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, t. j. ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha, ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 1000 kríkov na  1  ha, chmeľnice a vinice.

d.	majetkovoprávne vysporiadané pozemky evidované na liste vlastníctva ako parcela registra C.

5.	PPA v rámci zabezpečovacích prostriedkov použije prioritne zabezpečenie pohľadávky záložným právom (podkapitola 3.2.), bankovou zárukou alebo ručením (podkapitola 3.4.). Vo výnimočných prípadoch, napr. ak by zabezpečenie pohľadávky (napr. záložným právom podľa princípov stanovených v podkapitole 3.2.) nepredstavovalo dostatočné zabezpečenie pohľadávky PPA (napr. vzhľadom na charakter hnuteľného majetku, ktorý je predmetom projektu), môže sa použiť aj iný spôsob zabezpečenia pohľadávky. Zabezpečenie pohľadávky môže PPA realizovať aj  kombináciou jednotlivých spôsobov zabezpečenia.

6. 	Budúca pohľadávka z poskytnutého NFP musí byť vždy zabezpečená najmenej vo výške 100% celkovej sumy NFP, pokiaľ nie je v podkapitole 3.2. stanovené inak. Uvedené sa týka iba  zálohovej platby, investičných podopatrení a/alebo investičných častí podopatrení spojených s nadobudnutím a/alebo zhodnotením hnuteľných a/alebo nehnuteľných vecí.

3.2. Záložné právo

- Ak je predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie hnuteľného a/alebo nehnuteľného majetku,  prijímateľ/tretia osoba ako vlastník predmetu zálohu, uzatvorí s PPA zmluvu o zriadení záložného práva ako prednostným (prvým) záložným veriteľom. Z uvedeného sa pripúšťajú nasledovné výnimky:

- PPA môže byť záložným veriteľom v druhom poradí v prípade, ak záložným veriteľom v prvom poradí je banka alebo finančná inštitúcia uvedená v zozname financujúcich inštitúcií, s ktorými PPA uzatvorila zmluvu o spolupráci; predmetný zoznam je zverejnený na  webovom sídle PPA

- v prípadoch osobitne ustanovených v tejto príručke (napr. bod 2 písm. a) štvrtá veta tejto podkapitoly)

Záložné právo sa nezriaďuje v prípade neinvestičných podopatrení a/alebo neinvestičných častí investičných podopatrení, tzn. v prípade projektov alebo častí projektov, ktoré nie sú spojené s nadobudnutím a/alebo zhodnotením hnuteľných a/alebo nehnuteľných vecí s výnimkou prípadov, kedy sa použije systém zálohovej platby (viď podkapitolu 4.3.2). RO môže určiť, kedy PPA nebude pre jednotlivé investičné opatrenia/podopatrenia vyžadovať zriadenie záložného práva. Táto výnimka musí byť v konkrétnej výzve na predkladanie ŽoNFP uvedená.

Ak prijímateľ disponuje výlučne majetkom štátu (napr. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky) nemôže sa na majetok štátu, podľa zákona o správe majetku štátu, zriadiť záložné právo. V takom prípade sa pohľadávka PPA nezabezpečuje záložným právom, ani  inak, s výnimkou poskytnutia zálohovej platby.

Ak prijímateľ, ktorým je obec, nadobudol majetok na základe § 2b ods. 1 a § 2c zákona o majetku obcí a tento majetok slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, nemôže sa podľa zákona o majetku obcí na tento majetok zriadiť záložné právo.

- PPA pri uzatváraní zmlúv o zriadení záložného práva postupuje nasledovne :

a.		Ak je predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie iba hnuteľných vecí, predmetom záložného práva v prospech PPA v súvislosti s projektom musia byť všetky hnuteľné veci, nadobudnuté v rámci projektu. Znalecký posudok sa v tomto prípade nevyžaduje (t. j. ak má projekt neinvestičnú časť a investičnú časť, predmetom ktorej je nadobudnutie a/alebo zhodnotenie hnuteľnej veci, predmetom záložného práva budú všetky hnuteľné veci, na ktoré sa vzťahuje definícia hmotného majetku – percentuálna výška zabezpečenia pohľadávky je v tomto prípade irelevantná, tzn. zabezpečenie pohľadávky PPA môže byť viac aj menej ako 100%). Ak bude predmetom projektu napr. nákup sadeníc ako hnuteľného majetku, predmetom záložného práva v prospech PPA musí byť aj celý pozemok (bez potreby znaleckého posudku), na ktorom sa predmetné sadenice vysádzajú, ak je zapísaný na LV v registri C. V prípade rýchlo rastúcich drevín predmetom záložného práva v prospech PPA musí byť celý pozemok, na ktorom sa rýchlo rastúce dreviny vysádzajú, ak je zapísaný na LV v registri C (bez potreby znaleckého posudku).

b.	Ak je predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie iba nehnuteľnej veci - stavby, predmetom záložného práva v prospech PPA v súvislosti s projektom musí byť stavba, nadobudnutá a/alebo zhodnotená v rámci projektu. Predmetom záložného práva v prospech PPA je aj pozemok, na ktorom stavba nadobudnutá a/alebo zhodnotená v rámci projektu stojí, za predpokladu, že tento pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný – zapísaný na LV v registri C (v čase podania žiadosti prijímateľa o zriadenie záložného práva na PPA) a za  predpokladu, že vlastník stavby je totožný s vlastníkom pozemku, na ktorom stavba stojí. Znalecký posudok na stavbu ani na pozemok, na ktorom stavba stojí, sa v tomto prípade nevyžaduje. Ak pozemok, na ktorom stavba stojí a ktorá je predmetom záložného práva v prospech PPA nie je majetkovoprávne vysporiadaný, alebo jeho vlastník nie je totožný s vlastníkom stavby, v prospech PPA sa založí iba stavba. Predmetom kúpy/záložného práva môžu byť iba majetkovoprávne vysporiadané stavby. Ak  je  predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie takej drobnej stavby a/alebo inžinierskej stavby, o ktorej príslušný okresný úrad písomne oznámi, že ju v zmysle katastrálneho zákona nezapíše na list vlastníctva, môže PPA súhlasiť s uzatvorením zmluvy o  zriadení záložného práva k príslušnej drobnej stavbe a/alebo inžinierskej stavbe a jej  registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv len za podmienky, že  súčasne bude predmetom záložného práva v prospech PPA majetkovoprávne vysporiadaný pozemok, na ktorom stavba stojí.

Ak je predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie iba nehnuteľných vecí - stavieb, predmetom záložného práva v prospech PPA v súvislosti s projektom musí byť minimálne jedna stavba, nadobudnutá a/alebo zhodnotená v rámci projektu a celý pozemok, na ktorom príslušná stavba stojí, za predpokladu, že pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný – zapísaný na LV v registri C (v čase podania žiadosti prijímateľa o zriadenie záložného práva na PPA) a za predpokladu, že vlastník stavby je totožný s vlastníkom pozemku, na ktorom stavba stojí. Hodnota zálohu (tzn. stavba + pozemok, alebo len stavba, ak pozemok nebude predmetom zálohu) musí predstavovať minimálne 100 % výšky oprávnených výdavkov podľa Zmluvy. Záložné právo musí byť v takom prípade realizované jednou zmluvou o zriadení záložného práva. Iba v prípade, ak pozemok, na ktorom stavba stojí a ktorý má byť v zmysle tohto odseku predmetom záložného práva v prospech PPA nezodpovedá stanoveným podmienkam (tzn. nie je majetkovoprávne vysporiadaný a jeho vlastník nie je totožný s vlastníkom stavby), môže PPA akceptovať zriadenie záložného práva iba na stavbu. Predmetom kúpy/záložného práva môžu byť iba majetkovoprávne vysporiadané stavby. Ak je predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie takej drobnej stavby a/alebo inžinierskej stavby, o ktorej príslušný okresný úrad písomne oznámi, že ju v zmysle katastrálneho zákona nezapíše na list vlastníctva, môže PPA súhlasiť s uzatvorením zmluvy o  zriadení záložného práva k príslušnej drobnej stavbe a/alebo inžinierskej stavbe a jej  registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv len za podmienky, že  súčasne bude predmetom záložného práva v prospech PPA majetkovoprávne vysporiadaný pozemok, na ktorom stavba stojí.

c.	Ak je predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie iba nehnuteľnej veci - pozemku, predmetom záložného práva v prospech PPA v súvislosti s projektom musí byť pozemok, nadobudnutý a/alebo zhodnotený v rámci projektu. Znalecký posudok sa v tomto prípade nevyžaduje. Predmetom kúpy/záložného práva môžu byť iba majetkovoprávne vysporiadané pozemky.

Ak je predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie iba nehnuteľných vecí - pozemkov, predmetom záložného práva v prospech PPA v súvislosti s projektom musí byť minimálne jeden pozemok, nadobudnutý a/alebo zhodnotený v rámci projektu za predpokladu, že pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný – zapísaný na LV v registri C (v čase podania žiadosti prijímateľa o zriadenie záložného práva na PPA) a za predpokladu, že je to účelné (napr. výstavba hnojiska na viacerých pozemkoch oprávňuje PPA žiadať zriadenie záložného práva na všetky pozemky, na ktorých sa hnojisko nachádza). Hodnota zálohu musí predstavovať minimálne 100 % výšky oprávnených výdavkov podľa Zmluvy a musí byť stanovená znaleckým posudkom. Predmetom kúpy/záložného práva môžu byť iba  majetkovoprávne vysporiadané pozemky.

d.	Ak je predmetom projektu súčasne nadobudnutie a/alebo zhodnotenie hnuteľnej aj nehnuteľnej veci, budúca pohľadávka z poskytnutého NFP musí byť zabezpečená najmenej vo výške 100% celkovej sumy NFP. Predmetom záložného práva v prospech PPA v súvislosti s projektom musí byť prednostne stavba (alebo jedna z viacerých stavieb), nadobudnutá a/alebo zhodnotená v rámci projektu a celý pozemok, na ktorom stavba stojí za predpokladu, že je majetkovoprávne vysporiadaný – zapísaný na LV v registri C (v čase podania žiadosti prijímateľa o zriadenie záložného práva na PPA) a za predpokladu, že vlastník stavby je totožný s vlastníkom pozemku, na ktorom táto stavba stojí. Záložné právo musí byť v takom prípade realizované jednou zmluvou o zriadení záložného práva. Ak  je  predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie takej drobnej stavby a/alebo inžinierskej stavby, o ktorej príslušný okresný úrad písomne oznámi, že  ju  v zmysle katastrálneho zákona nezapíše na list vlastníctva, môže PPA súhlasiť s uzatvorením zmluvy o  zriadení záložného práva k príslušnej drobnej stavbe a/alebo inžinierskej stavbe a jej  registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv len za podmienky, že  súčasne bude predmetom záložného práva v prospech PPA majetkovoprávne vysporiadaný pozemok, na ktorom stavba stojí.

Ak hodnota zakladanej nehnuteľnosti pokrýva zabezpečenie budúcej pohľadávky z poskytnutého NFP najmenej vo výške 100% celkovej sumy NFP, hnuteľný majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený v rámci projektu, nebude predmetom záložného práva v prospech PPA. Ak hodnota zakladaných nehnuteľností nepokrýva zabezpečenie budúcej pohľadávky z poskytnutého NFP najmenej vo výške 100% celkovej sumy NFP, hnuteľný majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený v rámci projektu bude predmetom záložného práva v prospech PPA do požadovanej výšky zabezpečenia (do 100% celkovej sumy NFP). Znalecký posudok sa spravidla nevyžaduje, ak:

- bude predmetom záložného práva celý predmet projektu, tzn. hnuteľné aj nehnuteľné veci nadobudnuté/zhodnotené z prostriedkov NFP;

- ak bude predmetom projektu kúpa a/alebo výstavba stavby, ktorá bude súčasne predmetom záložného práva.

Znalecký posudok sa vyžaduje pri rekonštrukcii stavby v prípade, ak nie je predmetom záložného práva celý predmet projektu. Znalecký posudok sa predkladá v čase zriaďovania záložného práva, tzn. môže tak byť aj v čase pred rekonštrukciou stavby. Hodnota oprávnených výdavkov v rámci podaných ŽoP sa v takom prípade započítava do výšky hodnoty zálohu v sume autorizovaných oprávnených výdavkov v rámci jednotlivých ŽoP.

V prípade kombinovaných projektov môže prijímateľ zriadiť záložné právo najskôr na nadobudnuté hnuteľné veci bez potreby znaleckého posudku, avšak len za podmienky, ak   pri  ďalších ŽoP následne zriadi záložné právo v prospech PPA na celý predmet projektu.

3)	Doba platnosti zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľným veciam je totožná s dobou udržateľnosti projektu/dobou platnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Pre  dobu platnosti zmluvy o zriadení záložného práva je rozhodujúci údaj o zaradení podniku do kategórie veľký podnik alebo malý/stredný podnik, uvedený v konkrétnej Zmluve.

4)	Prijímateľ/tretia osoba ako záložca na základe zmluvy o zriadení záložného práva uzatvorenej podľa § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka zabezpečí zriadenie záložného práva na hnuteľný a/alebo nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu, v prospech PPA ako záložného veriteľa, v súlade s  ods. 1 až 3. Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu PPA môže byť tento majetok (záloh) následne predmetom záložného práva v prospech tretích osôb.

5)	PPA umožní prijímateľovi, aby v prípadoch stanovených v ods. 1 tejto kapitoly (za predpokladu, že prijímateľ nebude v prípade príslušnej platby ŽoP postupovať podľa bodu 2 tejto kapitoly, prípadne bude príslušnú platbu ŽoP zabezpečovať kombináciou postupu podľa ods. 2 a 5 tejto kapitoly) na základe zmluvy o zriadení záložného práva zabezpečil zriadenie záložného práva na  iný vhodný nehnuteľný majetok (ktorý nie je predmetom projektu) v prospech PPA ako  prednostného – prvého záložného veriteľa. Všeobecná hodnota založeného majetku musí byť stanovená znaleckým posudkom a musí predstavovať najmenej 100 % hodnoty NFP uvedeného v Zmluve/100% hodnoty NFP, ktorá je predmetom príslušnej ŽoP. Predmetom záložného práva v prospech PPA v súvislosti s projektom môže byť stavba a pozemok, na ktorom stavba stojí, za predpokladu, že pozemok je  majetkovoprávne vysporiadaný – zapísaný na LV v registri C (v čase podania žiadosti prijímateľa o zriadenie záložného práva na PPA) a za predpokladu, že vlastník stavby je totožný s vlastníkom pozemku, na ktorom táto stavba stojí (inak sa založí v prospech PPA iba stavba). Záložné právo musí byť v takom prípade realizované jednou zmluvou o zriadení záložného práva. Predmetom záložného práva môže byť aj samostatný pozemok bez stavby, ak  na  zakladanom pozemku žiadna stavba nestojí. Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu PPA môže byť tento majetok predmetom záložného práva v prospech tretích osôb.

6)	Banka alebo iná finančná inštitúcia, financujúca a/alebo spolufinancujúca realizáciu predmetu projektu (ďalej len „financujúca inštitúcia“), môže byť prednostným záložným veriteľom na  majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený na základe Zmluvy za predpokladu, že má platne uzatvorenú zmluvu o vzájomnej spolupráci s PPA pre programové obdobie 2014 – 2022 (zoznam financujúcich inštitúcií sa zverejňuje na webovom sídle PPA). PPA v tomto prípade bude druhým záložným veriteľom za financujúcou inštitúciou za predpokladu, že  financujúca inštitúcia platne zriadila záložné právo ako prvá. Súčasťou žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva musí byť v takom prípade úverová zmluva a zmluva o zriadení záložného práva, ktoré prijímateľ uzavrel s financujúcou inštitúciou v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním realizácie predmetu projektu, pričom tieto zmluvy musia obsahovať ustanovenia v zmysle zmluvy o vzájomnej spolupráci pre programové obdobie 2014 - 2022, ktorú táto financujúca inštitúcia  uzavrela s PPA. Ak prijímateľ v žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva neuvedie informáciu, že prednostným záložným veriteľom má byť financujúca inštitúcia a prednostným záložným veriteľom sa  na  základe zmluvy o zriadení záložného práva stane PPA, PPA nie je po nadobudnutí účinnosti tejto  zmluvy o zriadení záložného práva povinná zabezpečiť, aby sa prednostným záložným veriteľom stala financujúca inštitúcia.

7)	Ak prijímateľ nadobudol majetok, ktorý je predmetom projektu, na základe lízingovej zmluvy, nemôže použiť spätný lízing bez toho, aby sa dostal do porušenia Zmluvy (a  to  ani  pred  vyplatením súvisiacej platby ŽoP, nakoľko štandardne sú oprávnené iba výdavky na  nákup alebo lízing nových strojov a zariadení, ani po vyplatení súvisiacej platby ŽoP, nakoľko prijímateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu PPA predať majetok nadobudnutý v rámci projektu).

8)	Zriadenie záložného práva sa preukazuje najneskôr pred vyplatením prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím a/alebo zhodnotením príslušného hnuteľného a/alebo nehnuteľného majetku, predložením právoplatného rozhodnutia  o povolení vkladu v prospech PPA v súlade s uzatvorenou zmluvou o zriadení záložného práva (v tomto prípade je podmienkou vyplatenia platby ŽoP zapísanie záložného práva v prospech PPA na príslušnom LV) alebo aktuálneho listu vlastníctva s vyznačeným záložným právom v prospech PPA v súlade s uzatvorenou záložnou zmluvou (v  prípade nehnuteľných vecí), resp. výpisom z notárskeho centrálneho registra záložných práv so  zapísaným záložným právom v prospech PPA v súlade s uzatvorenou  zmluvou o zriadení záložného práva (v prípade hnuteľných vecí). Žiadna platba ŽoP, súvisiaca s nadobudnutím a/alebo zhodnotením hnuteľného a/alebo nehnuteľného majetku nesmie byť  vyplatená bez preukázania zabezpečenia pohľadávky PPA z príslušnej platby ŽoP v zmysle hore uvedených princípov (tzn.  záložné právo v prospech PPA sa môže zriaďovať aj postupne v závislosti od výšky oprávnených výdavkov deklarovaných v ŽoP a spôsob zabezpečenia jednotlivých platieb ŽoP môže byť rôzny - napr. dve platby ŽoP v rámci jedného projektu budú zabezpečené záložným právom na stavbu, ktorá je predmetom projektu a tretia platba ŽoP bude zabezpečená záložným právom na pozemok, ktorý nie je predmetom projektu). Výška zabezpečenia pohľadávky PPA (napr. 100% oprávnených výdavkov alebo 100% NFP) sa určuje vždy vo vzťahu k príslušnej ŽoP. V čase podania ŽoNFP môže byť nehnuteľný majetok, ktorý je  predmetom projektu, zaťažený akýmkoľvek záložným právom, pričom v čase vyplatenia prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím a/alebo zhodnotením majetku, musí byť preukázané zriadenie záložného práva v prospech PPA ako prednostného záložného veriteľa v súlade s uzatvorenou  zmluvou o zriadení záložného práva a v súlade s princípmi uvedenými v ods. 2 tejto kapitoly, ak  sa nepostupuje podľa ods. 6 tejto kapitoly, kedy môže byť PPA druhým záložným veriteľom za  financujúcou inštitúciou, alebo ak  sa nepostupuje podľa ods. 5 tejto kapitoly, kedy bude premetom zálohu iný nehnuteľný majetok, ako predmet projektu.

9)	Zmluvy o zriadení záložného práva v prospech PPA ako záložného veriteľa  sa vypracovávajú na PPA na základe písomnej žiadosti prijímateľa (viď príloha č. 2 Príručky pre prijímateľa)  v lehote do 60 pracovných dní od doručenia kompletnej žiadosti. Výdavky spojené so zriadením, zmenou a ukončením (poplatky za registráciu/zmenu/výmaz záložného práva v príslušnom registri) záložného práva znáša prijímateľ.

10)	Ak je predmetom projektu majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený na základe zmluvy o poskytnutí NFP v programovom období  2007 – 2013 alebo 2014 – 2022 a bol použitý ako záloh v predchádzajúcich programových obdobiach, môže byť predmetom záložného práva v programovom období 2014 – 2022 aj na zabezpečenie viacerých pohľadávok PPA za podmienok uvedených v tejto kapitole, ak pokrýva na základe znaleckého posudku zabezpečenie budúcich pohľadávok zo všetkých platných Zmlúv a zmlúv o poskytnutí NFP uzatvorených s PPA, ktoré majú byť zabezpečené týmto totožným predmetom zálohu.

11)	Po uplynutí dohodnutej doby trvania záložného práva, nie je prijímateľ povinný žiadať PPA o jeho výmaz  z príslušného registra. PPA administruje túto agendu bezodkladne  po uplynutí dohodnutej doby trvania záložného práva v prospech PPA.

12)	Záložné právo v prospech PPA sa bude zriaďovať v prípade nasledovných investičných opatrení:

  - opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku:

    - podopatrenie 4.1  -  Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov;

    - podopatrenie 4.2  -  Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov;

    - podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (len  v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia);

  - opatrenie 5 – Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení:

    - podopatrenie 5.1 – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na  zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí (len v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia);

  - opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti:

    - podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností;

  - opatrenie 7  -  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach:

    - podopatrenie 7.2   -   Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do  energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (len v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia);

    - podopatrenie 7.3  -  Podpora  na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu  širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy (len v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia);

    - podopatrenie 7.4  -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (len v prípade zálohovej platby, ak   sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia);

    - podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do  rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (len  v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia);

  - opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov:

    - podopatrenie 8.3   -  Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (len v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia);

    - podopatrenie 8.4   -   Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami (len v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia);

    - podopatrenie 8.6   -   Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do  mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh;

  - opatrenie 16 – Spolupráca:

    - podopatrenie 16.2  -  Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií (len v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia  resp. pri investíciách);

    - podopatrenie 16.3  - (Iná) spolupráca medzi malými prevádzkovateľmi v organizovaní  spoločných pracovných procesov a pri spoločnom využívaní zariadení a prostriedkova pre rozvoj/marketing  cestovného ruchu (len v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia  resp. pri investíciách);

    - podopatrenie 16.4  -  Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na  propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov (len  v prípade zálohovej platby, ak sa neuplatní iný spôsob zabezpečenia, resp. pri  investíciách);

3.3. Poistenie majetku

- Na základe vyššie uvedených ustanovení v súvislosti so všeobecným nariadením, bude prijímateľ v Zmluve zaviazaný zabezpečiť poistenie hmotného majetku, ktorý bol nadobudnutý a/alebo zhodnotený z prostriedkov EÚ a ŠR, minimálne proti krádeži a poškodeniu, resp. zničeniu, počas lehoty najneskôr od dňa podania ŽoP , ktorá sa týka nadobudnutia a/alebo zhodnotenia hnuteľnej/nehnuteľnej veci, ktorá je predmetom ŽoP,  minimálne do 5 rokov  od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi (dátum pripísania na účet prijímateľa) alebo do  termínu  stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci (do troch rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi v prípadoch súvisiacich so zachovaním investícií alebo pracovných miest vytvorených  MSP.

- Nepoisťuje sa majetok, ktorého povaha to neumožňuje, napr. softvér, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a pod. Poistná suma musí zodpovedať hodnote poistenej veci, musí však byť minimálne vo výške NFP podľa Zmluvy. Nehnuteľnosti sa  nepoisťujú pre prípad odcudzenia alebo straty. Nepoisťujú sa ani napr. cesty, lesné cesty, miestne cesty, chodníky, náučné chodníky, verejné priestranstvá, parky, vodovody, kanalizácie a pod.

- Predmetom poistenia musí byť :

  - majetok nadobudnutý/zhodnotený z NFP,

  - majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku PPA, ak je tento odlišný od  majetku podľa písmena a) tohto bodu ,

  - majetok vo vlastníctve tretej osoby, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku PPA.

- Poistenie musí trvať minimálne odo dňa podania ŽoP na príslušný predmet projektu, ktorý má  byť predmetom poistenia, do ukončenia doby udržateľnosti projektu. Poistenie majetku sa  preukazuje platnou poistnou zmluvou najneskôr pred vyplatením ŽoP, ktorá súvisí s predmetom poistenia, pričom sa akceptuje aj postupné, kontinuálne nadväzujúce  predlžovanie platnosti poistnej zmluvy (napr. každý rok samostatná poistná zmluva alebo kontinuálne nadväzujúce dodatky k poistnej zmluve). Nehnuteľnosti sa nepoisťujú proti krádeži. Ak niektorý predmet projektu/predmet zálohu nie je možné poistiť, predloží sa  k príslušnej ŽoP originál potvrdenia minimálne dvoch rôznych poisťovní, že predmet projektu nie je možné poistiť. PPA neuplatňuje vinkuláciu poistného plnenia vo svoj prospech. Výdavky súvisiace s poistením majetku znáša prijímateľ. Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu počas celej doby trvania povinného poistenia majetku podľa ods. 1, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný plniť poistné riadne a včas počas celej doby trvania povinného poistenia majetku podľa ods. 1). Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je prijímateľ povinný uzatvoriť novú poistnú zmluvu za podmienok určených PPA tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila.

- Ak nastane poistná udalosť počas doby od vyplatenia platby ŽoP na predmet projektu, ktorý je  predmetom poistnej udalosti, do vyplatenia poslednej platby ŽoP v rámci projektu), prijímateľ je povinný:

  - písomne oznámiť PPA poistnú udalosť a zaslať PPA kópie súvisiacich dokumentov o poistnej udalosti,

  - zabezpečiť návrat poškodenej stavby/stroja do pôvodného stavu a/alebo v prípade totálnej škody zabezpečiť výstavbu novej stavby, resp. nákup nového stroja.

- Ak nastane poistná udalosť počas doby udržateľnosti projektu (od vyplatenia poslednej platby ŽoP do doby ukončenia platnosti Zmluvy), prijímateľ je povinný:

  - písomne oznámiť PPA poistnú udalosť

  - zaslať PPA kópie súvisiacich dokumentov o poistnej udalosti.

PPA následne rozhodne o ďalšom postupe, pričom zohľadní najmä skutočnosť, či došlo k naplneniu cieľa projektu a či vzniknutou poistnou udalosťou je ohrozený účel projektu.

7) 	Ak nastane poistná udalosť pred vyplatením príslušnej platby ŽoP (t. j. platby ŽoP na predmet poistnej udalosti), PPA pozastaví spracovanie ŽoP a vyzve prijímateľa, aby v stanovenej lehote zabezpečil návrat predmetu poistnej udalosti do pôvodného stavu (napr. oprava stavby/stroja) alebo zabezpečil nákup nového stroja /výstavbu novej /stavby (v prípade totálnej škody). Ak  prijímateľ preukáže splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety, PPA ŽoP na predmet poistnej udalosti vyplatí.

3.4. Banková záruka/ručenie

- Platba zálohových platieb podlieha poskytnutiu bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 100% sumy zálohovej platby.

- Ak je prijímateľom verejný orgán, nástroj, ktorý verejný orgán poskytne ako záruku, sa považuje za ekvivalent záruky uvedenej v predchádzajúcej vete bodu 1 za predpokladu, že sa orgán zaviaže uhradiť sumu, na ktorú sa daná záruka vzťahuje, ak sa nepreukáže nárok na vyplatenú zálohovú platbu. Záruka sa môže uvoľniť vtedy, ak PPA zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich verejnému príspevku súvisiacemu s operáciou presahuje výšku zálohovej platby. Ak je prijímateľom pomoci MPRV SR, PPA ako záruku bude akceptovať písomné prehlásenie MPRV SR, v ktorom sa MPRV SR zaviaže uhradiť sumu, na ktorú sa daná záruka vzťahuje, ak sa nepreukáže nárok na vyplatenú zálohovú platbu.

- Ak je prijímateľom iný subjekt ako verejný orgán, podmienkou poskytnutia zálohovej platby je  povinnosť  prijímateľa zabezpečiť zálohovú platbu bankovou zárukou (§ 313 a § 322 Obchodného zákonníka) alebo rovnocennou písomnou zárukou (napr.  ručenie podľa § 303 až  312 Obchodného zákonníka  – v tomto prípade sa vyžaduje úradne osvedčený podpis ručiteľa, pričom ručiteľom musia byť dve právnické osoby (okrem podopatrenia 5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí, kde postačí jeden ručiteľ) v súlade s § 307 ods. 1 Obchodného zákonníka  a ručiteľský záväzok musí prechádzať aj  na právneho nástupcu ručiteľa) minimálne vo výške 100 % z poskytnutej zálohovej platby. Zabezpečenie zálohovej platby jedným z uvedených spôsobov preukazuje prijímateľ súčasne s predložením ŽoP (zálohová platba). Záruka sa môže uvoľniť vtedy, ak PPA zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich verejnému príspevku súvisiacemu s operáciou presahuje výšku zálohovej platby.

- PPA okrem bankovej záruky/ručenia alternatívne akceptuje zabezpečenie zálohovej platby aj  zriadením záložného práva podľa podkapitoly 3.2 tejto kapitoly Príručky pre prijímateľa.

- Banková záruka alebo ručenie  sa  preukazuje pri podaní prvej ŽoP (zálohová platba) predložením originálu záruky banky alebo ručiteľského vyhlásenia. Pripúšťa sa aj kombinácia bankovej záruky a ručenia pri dodržaní podmienky uvedenej v ods. 3 tejto kapitoly .

- PPA overuje majetkovú bonitu ručiteľa nasledovne:

Kritériá pre ručenie pri zálohovej platbe

| Jednoduché účtovníctvo |  | Podvojné účtovníctvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdroj – Výkaz o majetku a záväzkoch |  | Zdroj – Súvaha |  |
| Číslo riadku | Názov | Číslo riadku | Názov |
| 01 | Dlhodobý nehmotný majetok | 02 | Neobežný majetok |
| 02 | Dlhodobý hmotný majetok | 34/15 | Zásoby |
| 03 | Dlhodobý finančný majetok | 41/16 | Dlhodobé pohľadávky |
| 04 | Zásoby celkom | 53/17 | Krátkodobé pohľadávky |
| 08 | Pohľadávky | 71/21 | Finančné účty/Finančný majetok |
| 09 | Krátkodobý finančný majetok |  |  |
| Súčet hodnoty riadkov musí byť väčší alebo rovný ručeniu vo výške 100 % poskytnutej zálohovej platby |  |  |  |

- FINANCOVANIE PROJEKTOV

4.1. Všeobecné podmienky na úhradu prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie

1)	Všeobecné zásady oprávnenosti výdavkov sú upravené v kapitole 4 Príručky pre žiadateľa.

2)	Presnú identifikáciu oprávnených výdavkov obsahuje vždy konkrétna Výzva na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP a následne konkrétna Zmluva.

3)	Výdavky oprávnené na spolufinancovanie z EPFRV musia byť vždy vynaložené v súlade so  Zmluvou a musia byť uhradené prijímateľom v čase podania ŽoP na PPA, s výnimkou zálohových platieb a predfinancovaní.

4)	Uplatniteľná miera NFP z EPFRV v zmysle článku 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č.  1305/2013 a zo  ŠR pre všetky opatrenia za celé programové obdobie 2014-2022 je:

- Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75% a ŠR SR 25%,

- Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53% a ŠR SR 47%.

5)	Systémy financovania projektov, upravené v podkapitole 4.3. tejto kapitoly, vychádzajú z úpravy stanovenej v SFR EPFRV. PPA v konkrétnej Zmluve vždy stanoví spôsob financovania, ktorý uviedol prijímateľ v ŽoNFP, pričom v Zmluve môže byť uvedený iba jeden systém financovania (buď systém zálohovej platby, alebo systém refundácie alebo systém paušálnej platby alebo systém predfinancovania). Tento spôsob financovania je možné zmeniť dodatkom k Zmluve iba pred podaním prvej ŽoP s výnimkou situácie, kedy dôjde k zmene právnej formy prijímateľa na typ, ktorý nie je oprávnený ďalej využívať systém zálohovej platby. PPA v tomto prípade neposkytne prijímateľovi žiadne platby až do zúčtovania poskytnutých zálohových platieb. Kombinácia jednotlivých systémov financovania (zálohová platba + refundácia) je možná, iba ak  to stanoví konkrétna Zmluva, pričom jednotlivé ŽoP môže prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže prijímateľ kombinovať v jednej ŽoP spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne ŽoP (refundácia).

6)	Systémy financovania podľa jednotlivých podopatrení:

  - zálohová platba sa môže použiť (tzn. nie je povinnosť využiť systém zálohovej platby): 4.3 (všetky činnosti); 5.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.3; 8.4; 8.5 a 8.6 (vypracovanie plánov lesného hospodárstva); 16.1; 16.2; 16.4;

  - paušálna platba: 1.1 a 1.2 (do výšky 20% z priamych oprávnených výdavkov); 6.1; 6.3;

  - refundácia: ostatné – 1.1; 2.1; 2.3; 4.1; 4.2; 6.4;16.3; 19.1 + podopatrenia uvedené v písm. a), ak sa nevyužila možnosť zálohovej platby.

7)	Hotovostné platby pre kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov a v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti nie sú oprávnené. Výnimky ustanoví táto Príručka (viď podkapitola 4.4 ods. 11).

8)	Okrem hore uvedených podmienok platí, že úhrada jednotlivých platieb ŽoP sa uskutoční len  v prípade, ak prijímateľ:

  - má platnú a účinnú Zmluvu ,

  - má otvorený bankový účet pre príjem NFP, uvedený v Zmluve,

  - predložil ŽoP vrátane požadovaných príloh ,

  - dodržal zmluvné podmienky podľa Zmluvy.

9)	PPA poskytne NFP prijímateľovi výlučne v súvislosti s realizáciou aktivít projektu za splnenia podmienok stanovených:

  - v Zmluve,

  - vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR,

  - v priamo aplikovateľných právnych predpisoch a aktoch EÚ, zverejnených v Úradnom vestníku EÚ,

  - v SFR EPFRV, v Systéme riadenia PRV,

  - v schválenom PRV, resp. nariadení EPFRV, príslušnej schéme pomoci, Výzve a jej  prílohách,

  - právnych dokumentoch vydaných PPA, z ktorých pre prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy, zverejnených na webovom sídle PPA  (napr.  príslušné metodické príručky, usmernenia).

10)	NFP, a to aj každá jeho časť, je finančným prostriedkom vyplateným zo ŠR. Na  kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za  porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ.

4.2. Účty prijímateľa

Prijímateľ je povinný viesť a udržiavať otvorený bankový účet pre príjem NFP, ktorý je  definovaný v Zmluve vo formáte IBAN. Systém účtov prijímateľa a prípady vrátenia finančných prostriedkov od prijímateľa sú podrobne upravené v SFR EPFRV v platnom znení.

4.3. Systémy financovania

1) 	Finančné prostriedky sú prijímateľom poskytované systémom zálohových platieb alebo refundácie. Osobitnú kategóriu tvoria platby v rámci PRV, ktoré majú charakter paušálnych platieb a predfinancovania.

2) 	Výška verejných prostriedkov vyplácaných prijímateľovi sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent smerom nadol. Výška akéhokoľvek zníženia finančných prostriedkov (napr. v prípade nezúčtovania poskytnutých verejných prostriedkov) poskytnutých prijímateľovi sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent smerom nahor.

3)	Postupy a lehoty na spracovanie ŽoP, v závislosti od použitého systému financovania, sú  upravené v kapitole 5 SFR EPFRV.

4.3.1.	Systém refundácie

1) 	Pri systéme refundácie sa prostriedky EPFRV a ŠR na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn., že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie sú  mu  pri  jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EPFRV a ŠR na spolufinancovanie je realizovaná maximálne do výšky súčtu pomeru prostriedkov EPFRV a ŠR na spolufinancovanie schváleného na projekt (resp. aktivitu v prípade Technickej pomoci a Národnej siete rozvoja vidieka).

2)	PPA vykoná kontrolu ŽoP (refundácia), t. j. administratívnu finančnú kontrolu, príp. aj  finančnú kontrolu na mieste v súlade príslušnou legislatívou SR a EÚ a SFR EPFRV. Finančná kontrola na mieste nenahrádza administratívnu finančnú kontrolu - je samostatným procesom finančnej kontroly, ktorej výsledky je PPA povinná zohľadniť v záveroch z  administratívnej finančnej kontroly ŽoP. V prípade nedostatkov PPA vyzve prijímateľa, aby  v stanovenej lehote svoju ŽoP doplnil (po dobu doplnenia sa spracovanie ŽoP pozastavuje). V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, PPA žiadosť zamietne. Poslednú ŽoP, ktorú prijímateľ predloží PPA v rámci jedného projektu, Prijímateľ označí ako  záverečnú platbu.

3)      Po splnení všetkých podmienok uvedených v SFR EPFRV v rámci systému refundácie PPA preplatí prijímateľovi výdavky v schválenej výške najneskôr do 5 kalendárnych mesiacov odo  dňa, kedy bola na  PPA doručená kompletná ŽoP (refundácia) spolu s požadovanými prílohami. V prípade uskutočnenia finančnej kontroly na mieste sa doba preplatenia oprávnených výdavkov prijímateľovi predĺži o 20 pracovných dní.

4)    PPA uchováva originály ŽoP, originály správy z administratívnej finančnej kontroly, kópie účtovných dokladov, výpisov z účtov a ostatné dokumenty podľa zoznamu dokumentov priloženého k ŽoP v súlade s aktuálnym znení registratúrneho poriadku PA. Originály účtovných dokladov a výpisov z účtov sa vždy musia nachádzať u Prijímateľa.

5)     PPA a orgány vykonávajúce finančnú kontrolu a audit (ďalej „orgány kontroly“) majú právo kedykoľvek vykonať finančnú kontrolu projektu (aktivity) na mieste. Prijímateľ je povinný výkon finančnej kontroly na mieste umožniť.

- PPA má právo požiadať OFR o výnimku zo systému finančného riadenia EPFRV týkajúcu sa lehôt stanovených na vybavenie žiadostí o platbu v osobitne odôvodnených prípadoch (napr. pri zaregistrovaní počtu žiadostí o platbu, ktoré nie je PA schopná spracovať v stanovených termínoch).

4.3.2.	Systém zálohovej platby

1) 	Systém zálohovej platby zabezpečuje prijímateľovi počiatočnú finančnú hotovosť na realizáciu projektu. Zálohová platba je prijímateľovi poskytnutá pomerne za zdroje EPFRV a ŠR na  spolufinancovanie, a to na základe predloženia ŽoP  (zálohová platba) a stanovenej dokumentácie na PPA v zmysle platnej Príručky pre prijímateľa.

2) 	Podľa PRV zálohovú platbu je možné poskytnúť oprávneným prijímateľom nasledujúcich opatrení programu:

4  Investície do hmotného majetku

- 4.3 Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva – vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav

- 4.3 Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva – vybudovanie spoločných zariadení

- 4.3 Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.

5  Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

- 5.1 Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

7  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

- 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

- 7.3 Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a  elektronickej verejnej správy

- 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

- 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

8  Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

- 8.3 Podpora prevencie poškodenia lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami

- 8.4. Podpora prevencie poškodenia lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami a obnova poškodených lesov

- 8.5 Podpora na investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (vypracovanie plánov lesného hospodárstva alebo rovnocenných nástrojov).

16  Spolupráca

- 16.1 Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP - v prípade prijímateľa, ktorým je verejný subjekt

- 16.2 Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií

- 16.3 Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.

V súlade s čl. 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je zálohová platba podmienená poskytnutím bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 100 % sumy zálohovej platby. Pokiaľ ide o verejných prijímateľov, zálohové platby sa vyplatia obciam, regionálnym orgánom a ich  združeniam, ako aj verejnoprávnym subjektom. Nástroj, ktorý verejný orgán poskytne ako  záruku, sa považuje za ekvivalent záruky uvedenej v prvom vete tohto odseku za predpokladu, že  sa orgán zaviaže uhradiť sumu, na ktorú sa daná záruka vzťahuje, ak  sa  nepreukáže nárok na  vyplatenú zálohovú platbu.

Pravidlá  poskytovania zálohových platieb a jednotlivé etapy poskytnutia zálohových platieb sú  podrobne upravené v SFR EPFRV v platnom znení.

3)      Po splnení všetkých podmienok uvedených v SFR EPFRV:

- v rámci etapy  poskytnutia zálohovej platby preplatí PPA prijímateľovi výdavky v schválenej výške v termíne do 15-tich pracovných dní od prijatia kompletnej ŽoP (zálohová platba) spolu s požadovanými prílohami. V prípade uskutočnenia finančnej kontroly na mieste sa doba preplatenia oprávnených výdavkov prijímateľovi predĺži o 20 pracovných dní. V prípade uskutočnenia finančnej kontroly na mieste sa  doba preplatenia oprávnených výdavkov prijímateľovi predĺži o 20 pracovných dní.

- v rámci etapy refundácie prijímateľ uhrádza oprávnené výdavky projektu z poskytnutej zálohovej platby, resp.  z vlastných zdrojov, a postupuje obdobne, ako pri systéme refundácie. Súčet prostriedkov vyplatených prijímateľovi v etape poskytnutia zálohovej platby a etape refundácie, t. j. celková výška všetkých ŽoP (refundácia) a ŽoP (zálohová platba), nesmie prekročiť 100 % schváleného NFP.

- v rámci etapy zaúčtovania zálohovej platby je prijímateľ povinný predložiť ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) najneskôr v deň ukončenia realizácie projektu, ktorý je stanovený v Zmluve. Táto platba bude označená ako záverečná. V prípade, že celková výška všetkých ŽoP (refundácia) a ŽoP (zálohová platba) neprekročila 100 % schváleného NFP, prijímateľ si môže zostávajúce výdavky uplatniť iba formou ŽoP (refundácia), ktorá môže byť podaná súčasne so ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby). PPA je povinná vykonať všetky postupy v rámci etapy zaúčtovania zálohovej platby v stanovenej lehote do  4 kalendárnych mesiacov (v prípade opatrenia 4.3 Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva – vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav do 2 kalendárnych mesiacov) od zaregistrovania kompletných ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) a (refundácia) spolu s požadovanými prílohami. V prípade uskutočnenia finančnej kontroly na mieste sa doba preplatenia oprávnených výdavkov prijímateľovi predĺži o 20 pracovných dní. PPA informuje prijímateľa o zúčtovaní poskytnutej zálohovej platby.

a) Ak oprávnený nárok prijímateľa pri zúčtovaní zálohovej platby je nižší ako poskytnutá zálohová platba, prijímateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia informácie o zúčtovaní od PPA, vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet PPA alebo v prípade opatrenia 4.3 Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva – vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav prostredníctvom rozpočtového opatrenia do rozpočtu PPA. V takom prípade sa zároveň znižuje výška schváleného NFP na sumu rovnú súčtu vyplatených refundácií a zúčtovanej zálohovej platby.

b) Ak oprávnený nárok prijímateľa pri zúčtovaní zálohovej platby prevyšuje poskytnutú zálohovú platbu, PPA postupuje obdobne, ako je uvedené v bodoch 5. až 7. Tohto postupu. V prípade, že súčet vyplatených refundácií a zúčtovanej zálohovej platby je nižší ako NFP, PPA zníži výšku schváleného NFP na výšku tohto súčtu.

4)	PPA a orgány kontroly majú právo kedykoľvek vykonať finančnú kontrolu projektu na mieste. Prijímateľ je povinný výkon finančnej kontroly na mieste umožniť.

5)	PPA uchováva originály ŽoP, originály správy z administratívnej finančnej kontroly, kópie účtovných dokladov, výpisov z účtov a ostatné dokumenty podľa zoznamu dokumentov priloženého k žiadosti o platbu v súlade s aktuálnym znení registratúrneho poriadku PPA.

6)	PPA má právo požiadať OFR o výnimku zo SFR EPFRV týkajúcu sa  lehôt stanovených na vybavenie ŽoP v osobitne odôvodnených prípadoch (napr. pri zaregistrovaní počtu ŽoP, ktoré nie je PA schopná spracovať v stanovených termínoch).

4.3.3.	Paušálne platby

1)	Systém poskytovania paušálnej platby závisí od splnenia podmienok prijímateľom a pravidiel relevantného opatrenia, ktoré sú pre jednotlivé podpory odlišné. Finančné prostriedky sa  vyplácajú na základe pravidiel stanovených pre výpočet paušálnej platby, podľa ktorých sa vypočíta alebo určí výška paušálnej platby pre prijímateľa.

2)      Pravidlá poskytovania paušálnych platieb sú uvedené v SFR EPFRV v platnom znení.

3)	Po splnení všetkých podmienok uvedených v  SFR EPFRV preplatí PPA prijímateľovi výdavky v  schválenej výške do 4 kalendárnych mesiacov od  prijatia kompletnej ŽoP (paušálna platba) spolu s požadovanými prílohami. V prípade uskutočnenia kontroly na mieste sa doba preplatenia oprávnených výdavkov prijímateľovi predĺži o 20 pracovných dní.

4)	PPA zahrnie oprávnené výdavky do svojho účtovníctva, na základe čoho budú tieto oprávnené výdavky zahrnuté aj do vyhlásenia o výdavkoch predkladaného EK.

5) 	PPA a orgány kontroly majú právo kedykoľvek vykonať finančnú kontrolu projektu (aktivity) na  mieste. Prijímateľ je povinný výkon finančnej kontroly na mieste umožniť.

6) 	PPA uchováva originály ŽoP, originály správy z administratívnej finančnej kontroly, kópie účtovných dokladov a výpisov z účtov a ostatné dokumenty podľa zoznamu dokumentov priloženého k ŽoP v súlade s aktuálnym znením registratúrneho poriadku.

7)	PPA má právo požiadať orgán finančného riadenia o výnimku zo SFR EPFRV týkajúcu sa lehôt stanovených na vybavenie ŽoP v osobitne odôvodnených prípadoch (napríklad pri zaregistrovaní počtu ŽoP, ktoré nie je PPA schopná spracovať v stanovených termínoch).

4.3.4.	Systém predfinancovania

1)	Predfinancovanie môže byť prijímateľovi Hydromeliorácie š. p. pri opatrení č. 5, prijímateľovi Národné lesnícke centrum v opatrení č. 8 aktivita – Program starostlivosti o les, prijímateľom podopatrenia Podpora na technickú pomoc č. 20.1. a prijímateľovi, ktorý plní úlohy Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR v rámci podopatrenia č. 20.2 poskytované pomerne za  zdroje EPFRV a ŠR  na spolufinancovanie na základe nimi predložených nezaplatených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzkov.

2)	Po splnení všetkých podmienok uvedených v SFR EPFRV preplatí PPA prijímateľovi výdavky v schválenej výške najneskôr do 35 pracovných dní odo dňa, kedy bola na PPA doručená kompletná ŽoP (predfinancovanie) spolu s požadovanými prílohami. V prípade uskutočnenia finančnej kontroly na mieste vo fáze predfinancovania sa doba preplatenia oprávnených výdavkov prijímateľovi predĺži o 20 pracovných dní.

3)	Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný celú výšku následne (najneskôr do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na jeho účet) zúčtovať, pričom na PPA predkladá vyplnený formulár ŽoP (zúčtovanie predfinancovania), kópiu výpisu z účtu potvrdzujúcu skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi v papierovej alebo elektronickej verzii. Nezaúčtovaný rozdiel predfinancovania je prijímateľ povinný vrátiť na  príslušné účty PPA bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie. Prijímateľ zároveň predkladá na PA oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.

4)	Po splnení všetkých podmienok zúčtovania predfinancovania uvedených v SFR EPFRV preplatí PPA prijímateľovi výdavky v schválenej výške najneskôr do 35 pracovných dní odo dňa, kedy bola na PA doručená kompletná ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) spolu s požadovanými prílohami. V prípade uskutočnenia finančnej kontroly na mieste vo fáze zúčtovania predfinancovania sa doba preplatenia oprávnených výdavkov prijímateľovi predĺži o 20  pracovných dní. PPA je povinná informovať o výsledku zúčtovania prijímateľa.

5)	PPA zahrnie oprávnené výdavky do  účtovníctva, na základe čoho budú tieto zahrnuté aj do vyhlásenia o výdavkoch za mesiac, v ktorom bola ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) schválená a oprávnenosť výdavkov potvrdená.

6)	Kroky systému predfinancovania sa opakujú až do momentu dosiahnutia 100 % oprávnených výdavkov na projekt, ktoré môžu byť podľa Zmluvy financované systémom predfinancovania, s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená zo strany PA. Poslednú ŽoP, ktorú prijímateľ predloží na PA v rámci jedného projektu, prijímateľ označí ako záverečnú platbu.

7)	Prijímateľ môže kombinovať systém predfinancovania a systém refundácie v závislosti od podmienok Zmluvy. Jednotlivé ŽoP môže prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v rámci jednej ŽoP. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) a samostatne ŽoP (refundácia).

8)	PPA a orgány kontroly majú právo kedykoľvek vykonať finančnú kontrolu projektu na mieste. Prijímateľ je povinný výkon kontroly na mieste umožniť.

9)	PPA uchováva originály ŽoP, originály správy z administratívnej finančnej kontroly, kópie účtovných dokladov, výpisov z účtov a ostatné dokumenty podľa zoznamu dokumentov priloženého k ŽoP v súlade s aktuálnym znení registratúrneho poriadku PPA.

6)	PPA má právo požiadať OFR o výnimku zo SFR EPFRV týkajúcu sa  lehôt stanovených na vybavenie ŽoP v osobitne odôvodnených prípadoch (napríklad pri zaregistrovaní počtu ŽoP, ktoré nie je PPA schopná spracovať v stanovených termínoch).

4.4. Žiadosť o platbu (ďalej len ŽoP)

1)	NFP na realizáciu projektu, ktorý je predmetom schválenej ŽoNFP a Zmluvy, sa prijímateľovi poskytuje na základe ŽoP. Formulár ŽoP definuje riadiaci orgán v spolupráci s PPA. Prijímateľ vypracováva ŽoP v originálnom vyhotovení v písomnej forme alebo elektronickej forme a predkladá PPA, ktorá ich zaregistruje v stanovených termínoch spolu s povinnými prílohami.

2)	Prijímateľ predkladá kompletnú ŽoP na predpísanom tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA buď doporučenou poštou prostredníctvom poštového podniku/kuriérom alebo osobne v podateľni Ústredia PPA v Bratislave.

3)	Neoddeliteľnou súčasťou ŽoP sú prílohy uvedené v zozname príloh k ŽoP, ktorý je  pre každé opatrenie zverejnený na webovom sídle PPA ako aj  prílohy, ktoré ako  neoddeliteľnú súčasť ŽoP navyše oproti zoznamu príloh k ŽoP definuje konkrétna Zmluva. Prílohy vrátane účtovných dokladov predkladá  prijímateľ v čitateľnej kópii. Úradne neosvedčené kópie všetkých príloh ŽoP musia súhlasiť s originálmi, ktoré sú v držbe  prijímateľa a v prípade účtovných dokladov sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve prijímateľa v zmysle § 10 ods. 1 zákona o  účtovníctve, čo prijímateľ potvrdí v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou ŽoP. Originály a fotokópie účtovných dokladov sú na viditeľnom mieste (napr. pravý horný roh prvej strany dokladu) označené: „Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2022“. Výšku finančných prostriedkov z verejných zdrojov, o ktoré prijímateľ žiada v ŽoP, zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.

4)	Na jeden projekt je možné predkladať ŽoP jedenkrát za kalendárny rok okrem  prípadov, kedy  je  v rámci jedného projektu rôzna intenzita pomoci a okrem prípadov, kedy sa projekt financuje systémom zálohovej platby. V prípade financovania projektu systémom zálohovej platby môže prijímateľ podať v rámci jedného kalendárneho roka aj viac ŽoP za podmienky, že  v rámci jedného kalendárneho roka bude podaná aj záverečná ŽoP. Podávanie ŽoP v prípade kolektívnych investícií a integrovaných projektov je upravené osobitne (viď kapitola 9 a 10 Príručky pre  prijímateľa).

5)   	Objem poslednej platby ŽoP nesmie byť menej ako  15% z výšky NFP a predchádzajúce platby nesmú prevýšiť 85% z výšky NFP. V prípade jednej platby ŽoP je uvedená podmienka bezpredmetná. Uvedené platí v prípade integrovaných projektov pre každé opatrenie/podopatrenie a v prípade kolektívnych investícií pre každého partnera projektu.

Vyplatenie poslednej ŽoP v prípade podopatrení 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 6.4 a všetky podopatrenia v rámci opatrenia 7 je podmienené predložením kópie Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete rozvoja vidieka.

6)	Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby ŽoP vzniká len v rozsahu, v akom PPA uzná oprávnenosť výdavkov projektu.

7)	Maximálna výška NFP, uvedená v Zmluve, nesmie byť prekročená ani na základe dodatku k Zmluve.

8)	Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak  na  základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k preplateniu výdavkov zo strany PPA prijímateľovi, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

9)	Posledná ŽoP musí byť podaná na PPA v termíne stanovenom v Zmluve, pričom tento termín nie  je možné predĺžiť ani dodatkom k Zmluve.

Podanie poslednej ŽoP v lehote do 4 rokov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy sa uplatní pri  podopatreniach: 1.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3 (spoločné zariadenia). 4.3. (infraštruktúra), 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,  8.3, 8.4, 8.6, 16.2, 16.3, 16.4.

Podanie poslednej ŽoP v lehote do 5 rokov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy sa uplatní pri  podopatrení: 8.5.

Podanie poslednej ŽoP v lehote do 7 rokov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy sa uplatní pri  podopatreniach: 4.3 (pozemkové úpravy), 5.1 a 16.1.

10)	PPA realizuje jednotlivé platby schválených ŽoP výlučne bezhotovostnou formou.

11)	Prijímateľ je povinný realizovať finančné operácie týkajúce sa realizácie projektu (činnosti) výlučne bezhotovostnou formou. Možnosti hotovostných platieb môže vo výnimočných prípadoch stanoviť Zmluva.

4.4.1 	Príjem ŽoP

- Momentom začatia administratívnej kontroly ŽoP je doručenie (t. j. prijatie) ŽoP na ústredie PPA. Návod na elektronické podávanie ŽoP je zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa v časti Projektové podpory/Implementácia programov/PRV 2014-2020/Elektronické podávanie ŽoP.

- Lehoty na spracovanie ŽoP vychádzajú zo SFR EPFRV a sú upravené v kapitole 4.3. Príručky pre  prijímateľa.

4.4.2	Administratívna finančná kontrola ŽoP

- Všetky prijaté ŽoP prijímateľa musia byť podrobené administratívnej finančnej kontrole PPA v plnom rozsahu. Cieľom administratívnej finančnej kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich  podpornej dokumentácie a ich súladu  s legislatívou EÚ a SR a Zmluvou.

- V rámci finančnej kontroly ŽoP vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly je PPA povinná vykonať taktiež finančnú kontrolu relevantnej podpornej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ŽoP. Minimálny rozsah podpornej dokumentácie vo vzťahu k jednotlivým výdavkom bude uverejnený na webovom sídle PPA.

- Na to, aby bola prijímateľovi ŽoP schválená, musí byť finančná kontrola celej ŽoP vykonaná vždy formou administratívnej finančnej kontroly; v prípade potreby môže byť doplnená aj formou finančnej kontroly na mieste, pričom platí pravidlo, že finančná kontrola ŽoP formou finančnej kontroly na mieste nemôže nahradiť finančnú kontrolu ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly.

- PPA je oprávnená rozhodnúť, že počas výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP je potrebné overiť deklarované výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP aj formou finančnej kontroly na  mieste.

- Ak PPA vykoná počas finančnej kontroly ŽoP vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly finančnú kontrolu na mieste, nejedná sa o prerušenie výkonu finančnej kontroly ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly, avšak v súlade so SFR EPFRV sa uvedená lehota výkonu administratívnej finančnej kontroly z dôvodu výkonu finančnej kontroly na mieste môže predĺžiť (viď kapitola 4.3. Príručky pre prijímateľa).

- V prípade nekompletnosti ŽoP (napr. v prípade, ak nie je správna; ak povinná podporná dokumentácia nie je súčasťou ŽoP; ak podporná dokumentácia, ktorá je súčasťou ŽoP nie je úplná alebo ak je nesprávne vyplnená alebo sa začalo vyšetrovanie v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky a pod.), je PPA povinná oznámiť prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na spracovanie ŽoP, dôvody tohto prerušenia a lehotu na odstránenie nedostatkov (napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej dokumentácie a pod.).

- Po doručení ŽoP vykoná PPA finančnú kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov /deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP v lehote stanovenej v SFR EPFRV (viď kapitola 4.3. Príručky pre prijímateľa). PPA je povinná vykonať finančnú kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom /deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP prijímateľa pred  ich  uhradením/zúčtovaním.

- PPA v rámci finančnej kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov /deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo vzťahu k Zmluve sú predmetné výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých relevantných poliach,; kompletné; správne v zmysle zadefinovania riadiacim orgánom v spolupráci s PPA a či výdavky sú v súlade s vecnou, časovou a územnou oprávnenosťou uvedenou v Zmluve , a to najmä  z hľadiska:

  - jednoznačnej identifikácie prijímateľa, údajov a ostatných skutočností uvedených k deklarovaným výdavkom;

  - oprávnenosti výdavkov vo väzbe na príslušnú aktivitu projektu;

  - oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k miestu realizácie projektu;

  - časovej oprávnenosti výdavkov;

  - overenie oprávnenosti výdavkov z pohľadu záverov už vykonanej  administratívnej kontroly verejného obstarávania;

  - preukázateľnej matematickej správnosti výpočtu výdavkov;

  - realizácie oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy, resp. dokumentu na ktorý sa Zmluva odkazuje;

  - preukázateľnosti a reálnosti predloženia dokladov súvisiacich s deklarovanými výdavkami – napr. doklady súvisiace s dodaním tovaru, poskytnutím služby, vykonaním prác (napr. účtovné doklady – faktúry, pokladničné bloky, dodacie listy v prípadoch, že dodanie tovaru nie je zdokladované priamo na faktúre, dodávateľsko – odberateľské zmluvy a pod.);

  - preukázateľnosti reálneho vyplatenia výdavku prijímateľom (napr. potvrdenie výdavkovými pokladničnými blokmi, výpismi z bankového účtu) ak je relevantné;

  - súladu aplikovania výpočtu paušálnej sadzby v prípade využitia zjednodušeného vykazovania výdavkov formou paušálnej sadzby;

  - neprekrývania sa výdavkov.

- Výdavky prijímateľa deklarované v ŽoP musia spĺňať najmä tieto podmienky:

  - výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ZVO, zákon o štátnej pomoci, zákonník práce, zákon o slobode informácií);

  - výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom) schválený PPA a realizovaný v zmysle podmienok Výzvy, podmienok schémy de minimis, príp. schémy štátnej pomoci, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Výzvy a podmienok Zmluvy;

  - výdavky sú vynaložené v súlade s PRV na aktivity v súlade s obsahovou stránkou projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu;

  - výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;

  - výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou;

  - výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou. Preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na  výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania.

- Ak PPA pri administratívnej finančnej kontrole ŽoP zistí, že je potrebné niektoré skutočnosti overiť na mieste, príp. táto povinnosť vyplynie z vykonanej analýzy rizík, vykoná finančnú kontrolu na mieste. Finančná kontrola na mieste je samostatným procesom finančnej kontroly (vrátane samostatného výstupu z finančnej kontroly na mieste) popri finančnej kontrole ŽoP vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly. V prípade, ak skutočnosti zistené pri finančnej kontrole na mieste majú vplyv na výkon a predpokladané závery administratívnej finančnej kontroly, je PPA povinná zohľadniť ich aj v záveroch správy z administratívnej finančnej kontroly ŽoP vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly.

- V prípade, ak PPA počas administratívnej finančnej kontroly ŽoP zistí, že je potrebné údaje v súvislosti s deklarovanými výdavkami a ostatnými skutočnosťami uvedenými v ŽoP zo strany prijímateľa doplniť/zmeniť, vyzve prijímateľa na doplnenie týchto údajov. PPA je oprávnená rozhodnúť, že za výzvu na doplnenie/zmenu týchto údajov bude považovať doručený návrh z administratívnej finančnej kontroly. Lehota na doplnenie/zmenu je minimálne 3 pracovné dni odo  dňa doručenia výzvy. Lehota na uskutočnenie administratívnej finančnej kontroly ŽoP neplynie počas plynutia lehoty stanovenej na doplnenie/zmenu údajov ŽoP.

- PPA je oprávnená rozhodnúť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie/zmenu/overenie niektorých skutočností na mieste, príp. o tom rozhodne PPA z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej finančnej kontroly. PPA v tomto prípade vyčlení časť výdavkov na samostatnú finančnú kontrolu, pričom lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy ŽoP (príp. elektronickej formy ŽoP), sa započítava do lehoty stanovenej na  kontrolu ŽoP vykonanú administratívnou formou.

- Pre výkon finančnej kontroly deklarovaných výdavkov vyčlenených na samostatnú finančnú kontrolu platia pre PPA rovnaké práva a povinnosti ako pre výkon finančnej kontroly ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly. PPA je aj v tomto prípade povinná vypracovať návrh správy z administratívnej finančnej kontroly (v prípade zistenia nedostatkov) a správu z administratívnej finančnej kontroly.

- Do ukončenia finančnej kontroly ŽoP je PPA povinná vyplniť kontrolný list priradený k finančnej kontrole ŽoP, pričom rozsah kontrolných otázok predstavuje minimálnu základňu, ktorá je pre PPA povinná.

- Po vykonaní administratívnej finančnej kontroly ŽoP vypracuje PPA návrh správy z administratívnej finančnej kontroly ŽoP (ak sú zistené nedostatky) a správu z administratívnej finančnej kontroly.

- Záverom administratívnej finančnej kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom, pri zohľadnení jednotlivých typov ŽoP, môže byť jedna z týchto skutočností:

a.	PPA navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške (výdavky spĺňajú požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy EÚ a SR a sú  v súlade so  Zmluvou);

b.	PPA navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky v zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov, resp. o sumu, ktorá prekračuje maximálnu výšku zálohovej platby určenej v zmysle podmienok SFR EPFRV (napr. ak zistí, že časť výdavkov nespĺňa požiadavky na oprávnenosť výdavkov v zmysle Zmluvy, prijímateľ nedoložil údaje/doklady po  vyzvaní zo strany PPA, žiadaná výška zálohovej platby prekračuje maximálnu povolenú výšku zálohovej platbu vypočítanej podľa podmienok a postupov SFR EPFRV a Zmluvy a pod.);

c.	PPA navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky alebo skupinu nárokovaných/deklarovaných výdavkov bez nárokovaných/deklarovaných výdavkov, u ktorých počas výkonu finančnej kontroly rozhodla, že budú predmetom samostatnej finančnej kontroly z dôvodu doplnenia/zmeny/overenia skutočností na mieste a pod. PPA je  oprávnená rozhodnúť, že niektoré z nárokovaných/deklarovaných výdavkov prijímateľa budú z opodstatnených dôvodov predmetom ďalšej finančnej kontroly bez potreby opätovného predkladania výdavkov zo strany prijímateľa, napr. z dôvodu nepokrytia celej výšky nárokovanej sumy ŽoP predmetom zálohy, z dôvodu potreby finančnej kontroly konkrétnych výdavkov na mieste, neukončenej zmeny Zmluvy súvisiacej s výdavkom v ŽoP, neplnenia čiastkových ustanovení programového dokumentu, príp. Zmluvy a pod.;

d.	PPA navrhuje zamietnuť všetky nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky, ktoré boli predmetom finančnej kontroly (napr. všetky deklarované výdavky nespĺňajú pravidlá oprávnenosti, prijímateľ po vyzvaní zo strany PPA nedoložil údaje/doklady a toto nedoloženie má vplyv na všetky výdavky a pod.).

- Momentom ukončenia finančnej kontroly ŽoP je zaslanie správy z administratívnej finančnej kontroly prijímateľovi pri zachovaní postupov uvedených v ods. 18 až 20 tejto podkapitoly. Vo  vzťahu k ŽoP postupuje PPA ďalej podľa podmienok a postupov definovaných v podkapitole 3.3. Príručky pre prijímateľa.

- Ak administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukončenia finančnej kontroly zaslanie správy z administratívnej finančnej kontroly prijímateľovi bez potreby vyžiadania si prípadných námietok zo strany prijímateľa. Vo vzťahu k finančnej kontrole deklarovaných výdavkov tak nastane vždy v prípade uvedenom v bode 16 písm. a) a c), ak PPA schváli deklarované výdavky bez deklarovaných výdavkov, ktoré budú predmetom samostatnej finančnej kontroly z dôvodu doplnenia/zmeny/overenia skutočností na mieste a pod.

- Ak je záverom administratívnej finančnej kontroly skutočnosť uvedená v ods. 16 písm. b) a c) (ak  PPA schváli niektoré z deklarovaných výdavkov bez deklarovaných výdavkov, ktoré budú predmetom samostatnej finančnej kontroly z dôvodu dopĺňania/zmeny/overenia skutočností na  mieste a pod.) a písm. d), PPA je povinná doručiť prijímateľovi návrh správy z finančnej kontroly s určením lehoty na podanie námietok v trvaní minimálne 3 pracovných dní. Ak  prijímateľ nepodá námietky k návrhu správy v lehote stanovenej PPA alebo v lehote stanovenej PPA zašle prijímateľ oznámenie o tom, že nemá k návrhu správy námietky, vypracuje PPA správu z administratívnej finančnej kontroly a zašle ju prijímateľovi, pričom momentom ukončenia finančnej kontroly je zaslanie správy z administratívnej finančnej kontroly. V prípade, že prijímateľ zašle v lehote stanovenej PPA námietky k návrhu správy z finančnej kontroly, je  PPA povinná vyhodnotiť tieto námietky a zohľadniť ich  v správe z administratívnej finančnej kontroly. PPA je  povinná zaslať túto správu prijímateľovi. Administratívna finančná kontrola ŽoP je v tomto prípade ukončená zaslaním tejto správy prijímateľovi.

- Ak PPA vyčlenila časť deklarovaných výdavkov do samostatnej finančnej kontroly, môžu byť záverom z tejto samostatnej finančnej kontroly deklarovaných výdavkov skutočnosti uvedené v ods. 16 písm. a), b) alebo d).

4.4.3. Finančná kontrola na mieste

- Cieľom finančnej kontroly na mieste je najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci projektu, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch, v podpornej dokumentácii k projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k Zmluve ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy (napr. účtovníctvo prijímateľa, archivácia dokumentácie).

- Finančná kontrola na mieste je vykonávaná minimálne dvoma osobami. Vykonaniu finančnej kontroly na mieste predchádza vystavenie poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste, ktorým sa poverení zamestnanci preukážu pri začatí fyzického výkonu finančnej kontroly na  mieste.

- PPA v závislosti od rozsahu skutočností, ktoré je potrebné overiť, určí predmet finančnej kontroly na mieste. PPA je povinná oznámiť prijímateľovi predmet finančnej kontroly na mieste, termín začatia finančnej kontroly na mieste a predpokladanú dĺžku fyzickej finančnej kontroly  na mieste a to najmenej 3 pracovné dni vopred. V súlade s článkom 25 vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 809/2014 sa každé ohlásenie kontroly na mieste prísne obmedzí na minimálne potrebné časové obdobie a neprekročí 14 pracovných dní.

- Finančné kontroly na mieste sa môžu ohlásiť v prípade, že to nie je v rozpore s ich účelom alebo účinnosťou. Ak by oznámením o začatí finančnej kontroly na mieste mohlo dôjsť k zmareniu finančnej kontroly na mieste, sú poverení zamestnanci povinní oznámenie urobiť najneskôr pri  začatí fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste.

- Predmetom finančnej kontroly na mieste týkajúcej sa výdavkov deklarovaných v ŽoP sú  nasledovné skutočnosti:

  - kontrola archivácie dokumentov (či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení);

  - skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb, realizácie aktivít a vykonanie stavebných prác s plným súladom s požiadavkami a podmienkami stanovenými v Zmluve;

  - kontrola súladu realizácie projektu s podmienkami uvedenými v Zmluve;

  - kontrola vedenia účtovníctva prijímateľa  o skutočnostiach týkajúcich sa projektu, vrátane kontroly, či sú v účtovnom systéme prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa  týkajú projektu;

  - kontrola dodržiavania pravidiel publicity;

  - kontrola neprekrývania sa výdavkov (na základe požiadavky z administratívnej kontroly ŽoP).

- PPA je oprávnená kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy. Predmet finančnej kontroly určí PPA v nadväznosti na požiadavky, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Cieľom finančnej kontroly na mieste môže byť aj reálne overenie skutočností, ktoré boli prijímateľom deklarované v rámci iných kontrol.

- PPA je tiež oprávnená overovať na mieste vybrané skutočnosti aj opakovane, pokiaľ je  to  potrebné pre správne stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný z iných relevantných dôvodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, žiadosť EK, žiadosť vnútroštátnych orgánov). Pri výkone opakovanej finančnej kontroly na mieste vykonáva PPA finančnú kontrolu projektu v závislosti od zvoleného predmetu finančnej kontroly.

- Osoba poverená PPA vykonáva finančnú kontrolu na mieste podľa kontrolného listu pre vykonanie finančnej kontroly na mieste. Výstupom z každej finančnej kontroly na mieste je návrh správy z finančnej kontroly na mieste (v prípade zistenia nedostatkov) a správa z finančnej kontroly na  mieste. Ak neboli zistené nedostatky, vypracuje sa iba správa z finančnej kontroly na mieste.

- PPA je povinná doručiť návrh správy z finančnej kontroly na mieste prijímateľovi a vyžiadať si  od  neho v lehote 3 pracovných dní písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom a navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z finančnej kontroly na  mieste. Ak prijímateľ zašle k návrhu správy z finančnej kontroly námietky, PPA preverí opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam, opodstatnené aj  neopodstatnené námietky zohľadní (spolu s odôvodnením neopodstatnenosti) a oznámi ich   v správe z finančnej kontroly na mieste, ktorú je povinná zaslať prijímateľovi. Finančná kontrola na mieste je skončená dňom zaslania správy z finančnej kontroly na mieste prijímateľovi.

- Ak PPA z vlastného podnetu alebo z podnetu ďalších osôb po zaslaní správy z finančnej kontroly na mieste zistí, že skutočnosti uvedené v správe nie sú správne, je povinná vykonať nápravu formou vykonania novej finančnej kontroly. V nadväznosti na vecný charakter nápravy môže byť táto náprava vykonaná formou novej finančnej kontroly na mieste alebo novej administratívnej finančnej kontroly.

4.5. Účtovníctvo prijímateľa

1)	Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu:

a.	ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva - na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov,

b.	ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva - v účtovných knihách podľa § 15 zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch.

2)	Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve , vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so  slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3)	Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri  realizácii projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4)	Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ods. 1, evidenciu podľa ods. 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade so zákonom o účtovníctve a v lehote uvedenej v Zmluve.

5)	Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

6)	Zároveň je prijímateľ povinný v rámci výkonu finančnej kontroly na mieste na základe Zmluvy umožniť výkon kontroly účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov 
a dodržanie podmienok poskytnutia NFP sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných dokladov, výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa projektu (účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka).

- ZMENOVÉ KONANIE NA PODNET PRIJÍMATEĽA

1)	Zmenové konanie je proces schvaľovania/akceptovania/neakceptovania/vzatia na vedomie každej zmeny projektu v závislosti od typu zmeny. Proces zmenového konania sa vzťahuje na celé obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, tzn. zahŕňa obdobie od platnosti a účinnosti Zmluvy až  po koniec obdobia udržateľnosti projektu. Zmenou projektu sa rozumie zmena práv, povinností a iných skutočností definovaných Zmluvou  a ŽoNFP. Cieľom zmenového konania je odborne, objektívne a transparentne posúdiť potrebu a vhodnosť zmeny projektu, celkový dopad zmeny v kontexte podmienok stanovených v Zmluve a Výzve. Základným východiskom zmeny projektu je identifikovaná alebo predpokladaná odchýlka od  Zmluvy.

2)	Zmenu projektu môže iniciovať:

  - prijímateľ, alebo

  - PPA (na základe záverov/zistení z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, legislatívnych zmien, zmien Systému riadenia PRV, SFR EPFRV, Príručky pre  prijímateľa a pod.).

3)	Podľa charakteru a rozsahu zmeny projektu rozlišujeme dva typy zmien:

  - významnejšie zmeny projektu - zmeny, v prípade ktorých je nevyhnutná aktualizáciu zmluvného vzťahu formou písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve/písomnej akceptácie príslušnej zmeny zo strany PPA (zásadným spôsobom ovplyvňujú charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v Zmluve alebo Výzve);

  - menej významné  zmeny projektu - zmeny, v prípade ktorých nie je nevyhnutná aktualizáciu zmluvného vzťahu formou dodatku k Zmluve/písomnej akceptácie príslušnej zmeny zo strany PPA, nakoľko zásadným spôsobom neovplyvňujú charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v Zmluve a Výzve (postačuje písomné oznámenie zmeny zo strany prijímateľa a overenie zo strany PPA, že ide o menej významnú zmenu).

4) 	Prijímateľ je povinný oznámiť PPA všetky zmeny projektu (významnejšie aj menej významné) ako aj  skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má prijímateľ čo i len najmenšiu pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, a to do 15 pracovných dní  po  ich  vzniku.

5)	Spôsob oznámenia zmeny projektu závisí od typu zmeny. V prípade významnejších zmien projektu má uvedená oznamovacia povinnosť formu Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu. V prípade menej významných zmien projektu, prijímateľ predkladá PPA písomné oznámenie menej významnej zmeny projektu. Príloha č. 5 k Príručke pre prijímateľa tvorí záväzný vzor pre všetky typy zmien uvedených tejto kapitole. Prijímateľ na jednom tlačive zasiela len jeden typ zmeny.

6)	PPA je oprávnená pri posudzovaní návrhu zmeny projektu aplikovať individuálny prístup a zohľadňovať faktory vzťahujúce sa výlučne na konkrétny projekt so zachovaním zásad uvedených v nasledujúcom odseku.

9)	PPA neschváli zmenu projektu, ktorá:

  - negatívnym spôsobom vplýva na zmenu cieľa alebo účelu projektu;

  - predstavuje navýšenie schválenej výšky NFP pre daný projekt (schválená výška NFP uvedená v rozhodnutí o schválení ŽoNFP a v Zmluve je maximálna a nesmie byť zvýšená v priebehu realizácie projektu);

  - je v rozpore s príslušnými legislatívnymi požiadavkami SR a EÚ;

  - spôsobí nedodržanie podmienok daných Výzvou;

  - má za následok porušenie povinností vyplývajúcich PPA zo Systému riadenia PRV, SFR EPFRV, resp. povinností, ktoré vyplývajú pre PPA z iných záväzných dokumentov;

  - má negatívny dopad na výsledky procesu výberu projektov (konania o ŽoNFP);

  - má za následok nedodržanie princípov nediskriminácie, rovnosti príležitostí a jednotného prístupu voči všetkým prijímateľom a všetkým, aj potenciálnym žiadateľom vo vzťahu k príslušnej Výzve;

  - spôsobí nedodržanie, resp. dôvodné obavy o dodržanie podmienky udržateľnosti projektu;

  - spôsobí predĺženie lehoty na ukončenie realizácie aktivít projektu;

  - je posúdená ako podstatná zmena projektu podľa čl. 71 všeobecného nariadenia.

5.1. Významnejšie zmeny projektov

1)	Významnejšie zmeny projektu sú také zmeny, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v Zmluve. K ich realizácii preto možno pristupovať iba v mimoriadnych, resp. nevyhnutných a dostatočne zdôvodnených prípadoch.

2)	Významnejšie zmeny projektu sa môžu realizovať iba na základe uzatvoreného dodatku k Zmluve, ktorý PPA zadministruje  do 60 pracovných dní od doručenia kompletnej žiadosti o zmenu projektu, resp. v prípade, kedy nedochádza k zmene znenia Zmluvy na základe písomnej akceptácie zmeny projektu zo strany PPA, ktorú PPA zadministruje do 40 pracovných dní od  doručenia kompletnej žiadosti o zmenu projektu.

3)	Za významnejšiu zmenu projektu sa považuje najmä:

  - zmena ovplyvňujúca účel Zmluvy a cieľ projektu;

  - zmena počtu a/alebo charakteru aktivít projektu (zaradenia novej aktivity, nerealizácie aktivity, nahradenie aktivity (aktivít) inou aktivitou,);

  - zníženie výšky NFP oproti pôvodnej výške platnej v okamihu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o viac ako 15%;

  - zmena výšky finančných prostriedkov skupiny výdavkov o viac ako 15 % oproti pôvodnej výške platnej v okamihu nadobudnutia účinnosti Zmluvy (presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými skupinami výdavkov nesmie kompenzovať znížený objem finančných prostriedkov spôsobených v dôsledku napr. finančných korekcií, nezrovnalostí a pod.);

  - zmena súvisiaca s vykonaným VO/O tovarov, stavebných prác a služieb (napr.  uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, odstúpenie úspešného uchádzača od  zmluvy o dielo a pod.) a zmena dodávateľa (potreba vykonať nové VO/O);

  - zmena v majetkovo-právnych pomeroch týkajúcich sa predmetu projektu alebo súvisiacich s realizáciou projektu podľa podmienok upravených v Zmluve;

  - zmena týkajúca sa priamo podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia prijímateľom;

  - doplnenie novej skupiny výdavkov, ktoré sú oprávnené v zmysle Výzvy;

  - zmena miesta realizácie projektu/zmena miesta, kde sa nachádza predmet projektu/ zmena miesta, kde sa nachádza predmet zálohu;

  - zmena partnera/generálneho partnera projektu (resp. jeho participácie na realizácii jednotlivých aktivít projektu);

  - zvýšenie/zníženie počtu partnerov projektu;

  - zmena organizačného zabezpečenia realizácie projektu (zmena personálnej matice projektu, resp. osôb realizačného tímu)  za podmienky, ak je organizačné zabezpečenie realizácie projektu definované v Zmluve;

  - zmena spôsobu realizácie aktivít projektu;

  - zmena cieľovej skupiny;

  - zmena systému financovania;

  - zmena čísla bankového účtu prijímateľa na príjem NFP, ktorá sa bude realizovať najskôr písomnou akceptáciou zo strany PPA a následne bude súčasťou dodatku k Zmluve uzatvoreného najneskôr pred platbou NFP/jeho časti na základe schválenej Žiadosti o platbu (ustanovenie kapitoly 5 ods. 9 týmto nie je dotknuté);

  - zmena v subjekte prijímateľa (napr. zmena právnej formy, zlúčenie prijímateľa s iným subjektom, rozdelenie obchodnej spoločnosti, zmena na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, prevod záväzkov zo Zmluvy);

  - zmena užívateľov projektu;

4)	PPA vykonáva posúdenie žiadosti o významnejšiu zmenu projektu ex – ante, tzn. posúdenie návrhu významnejšej zmeny projektu predchádza úkonom prijímateľa viažucim sa na predmetnú zmenu projektu. PPA nie je povinná začať zmenové konanie v prípade, ak je žiadosť o zmenu projektu doručená v rozpore s požiadavkou bezodkladného informovania PPA. Ak prijímateľ doručí spolu so žiadosťou o zmenu projektu alebo na základe žiadosti o zmenu dokumentáciu z vykonaného VO/O, PPA doručenú dokumentáciu kontroluje v zmysle bodov uvedených v kapitole 7 Príručky pre prijímateľa a k žiadosti o zmenu vyhotoví stanovisko až po kontrole dokumentácie z VO/O.

5)	Právne účinky súvisiace s významnejšou zmenou projektu nastávajú dňom nadobudnutia účinnosti príslušného dodatku k Zmluve (t. j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku k Zmluve v Centrálnom registri zmlúv)/dňom doručenia písomnej akceptácie príslušnej zmeny zo strany PPA prijímateľovi, ak nie je potrebné uzatvoriť dodatok k  Zmluve.

6)	Ak prijímateľ zrealizuje významnejšiu zmenu projektu  bez uzavretia dodatku k Zmluve alebo bez akceptácie príslušnej zmeny zo strany PPA a k schváleniu zmeny nepríde ani ex-post, sú  výdavky viažuce sa na zmenu alebo zmenou dotknuté považované za  neoprávnené. V prípade, ak  neschválená zmena má vplyv na charakter projektu a žiadateľ ju  neuvedie do  súladu so  schváleným projektom, je PPA oprávnená považovať takéto konanie za podstatné porušenie Zmluvy zo strany prijímateľa a od Zmluvy odstúpiť.

7)	Výnimku zo zásad vo vyššie uvedených odsekoch tejto podkapitoly predstavujú prípady, kedy by  podmienka ex – ante schvaľovania zmien projektu mohla v dôsledku zmenených podmienok realizácie projektu predstavovať vážne ohrozenie realizovateľnosti alebo udržateľnosti projektu, tzn. prípady, kedy je v dôsledku zmenených podmienok realizácie projektu objektívne potrebné zmenu projektu uskutočniť bezodkladne (bez  čakania na schválenie zmeny zo strany PPA). PPA za zmenené podmienky realizácie projektu považuje iba okolnosti vylučujúce zodpovednosť definované v Zmluve. V takomto prípade je PPA oprávnená schváliť návrh zmeny ex – post, t. j. schváliť so spätnou platnosťou zmenu, ktorú v čase posudzovania žiadosti o zmenu už  prijímateľ vykonal alebo vykonáva. PPA si vyhradzuje právo posudzovať významnejšie zmeny ex-ante, v opačnom prípade dôsledky neschválenia zmeny ex-post sú zodpovednosťou prijímateľa.

8)	Podkladom pre začatie zmenového konania z iniciatívy prijímateľa je Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu predložená PPA (viď príloha č. 5 k Príručke pre prijímateľa). PPA definuje obsahové náležitosti a povinné prílohy Žiadosti o zmenu projektu tak, aby bolo na základe týchto informácií možné objektívne posúdiť a vyhodnotiť navrhovanú zmenu projektu, pričom zohľadňuje minimálne požiadavky na jej obsah definované v nasledovnom odseku.

9)	Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu obsahuje minimálne identifikačné údaje prijímateľa (označenie prijímateľa, jeho sídlo/trvalé bydlisko, IČO), kontaktné údaje prijímateľa (mail, telefonický kontakt), kód projektu, číslo Zmluvy, opatrenia a podopatrenia), stručný popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu a dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, rozpočet projektu (v  prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu), v prípade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa tovarov/prác alebo služieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika, príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, stavebného úradu, a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny projektu, v prípade zmeny, ktorá bude mať za následok uskutočnenie nového VO/O výpočet PHZ a  ďalšie prílohy v závislosti od charakteru významnejšej zmeny.

10)	PPA v rámci zmenového konania z iniciatívy prijímateľa zohľadňuje najmä:

  - informácie uvedené v Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu;

  - požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy SR a EÚ;

  - postupy zmenového konania definované vo svojej riadiacej dokumentácii;

  - ustanovenia platnej a účinnej Zmluvy;

  - podmienky definované vo Výzve;

  - závery zmenového konania predchádzajúcich Žiadostí o významnejšiu zmenu projektu;

  - ďalšie relevantné informácie evidované PPA o predmetnom projekte.

11)	Navrhovaná významnejšia zmena projektu musí z hľadiska vecnej správnosti obsahovať posúdenie Poskytovateľa, či:

  - je navrhovaná zmena v súlade s legislatívnymi požiadavkami EÚ a SR a podmienkami Výzvy a Zmluvy;

  - je na základe vzniknutej situácie (legislatívne zmeny, okolnosti vylučujúce zodpovednosť a pod.) nevyhnutné k navrhovanej zmene projektu pristúpiť (kritérium nevyhnutnosti);

  - je navrhovaná zmena vhodným a účelným riešením vzniknutej situácie (kritérium vhodnosť a účelnosť zmeny);

  - je navrhovaná zmena hospodárna (kritérium hospodárnosť zmeny);

  - navrhovaná zmena nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu;

  - navrhovaná zmena nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania ŽoNFP (tzn.  či  by navrhovaná zmena projektu  mala dopad na zmenu vyhodnotenia relevantných kritérií, ktoré by v konečnom dôsledku spôsobili zmenu záveru hodnotenia predmetnej ŽoNFP).

12)	Na uzatvorenie dodatku k Zmluve nemá žiadateľ právny nárok, avšak PPA nie je oprávnená súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o významnejšiu zmenu projektu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou a Príručkou pre prijímateľa.

13)	V prípade identifikácie neúplnosti predložených dokumentov, resp. vzniku pochybností o úplnosti, pravdivosti/právoplatnosti predložených dokumentov, PPA vyzve prijímateľa na  doplnenie žiadosti o významnejšiu zmenu projektu, resp. na nápravu alebo vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria súčasť žiadosti o významnejšiu zmenu projektu. Schválenie zmeny na  návrh prijímateľa je  predovšetkým v záujme prijímateľa, preto, ak prijímateľ k výzve na  doplnenie, resp. vysvetlenie/odstránenie identifikovaných nedostatkov neposkytne PPA stanovisko v lehote určenej PPA (ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní), resp. do  termínu ukončenia realizácie projektu, PPA sa podanou žiadosťou prijímateľa o zmenu nebude zaoberať.

14)	Možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí žiadosti o významnejšiu zmenu projektu musí byť aplikovaná  voči  všetkým prijímateľom rovnako.

15)	Po doplnení žiadosti o významnejšiu zmenu projektu zo strany prijímateľa PPA overí, či  prijímateľ:

        - predložil všetky požadované dokumenty, informácie a vysvetlenia,

        - doplnil žiadosť o významnejšiu zmenu v stanovenom termíne.

16)   Ak prijímateľ doplnil žiadosť o významnejšiu zmenu projektu riadne a včas podľa podmienok uvedených vo výzve na doplnenie uvedenej žiadosti, je žiadosť o významnejšiu zmenu projektu podrobená vecnému posúdeniu zmeny. V opačnom prípade sa žiadosť o významnejšiu zmenu projektu zamietne.

17)	Zamietnutie žiadosti o významnejšiu zmenu projektu z dôvodov formálnych nedostatkov nebráni prijímateľovi, po odstránení identifikovaných nedostatkov, opätovne požiadať PPA o vykonanie významnejšej zmeny projektu.

18)	PPA pristúpi k vecnému posúdeniu žiadosti o významnejšiu zmenu projektu. V rámci posudzovania vecných aspektov zmeny projektu postupuje v súlade s pravidlami uvedenými v tejto kapitole Príručky pre prijímateľa.

19)	Ak PPA identifikuje v tejto fáze posudzovania zmeny projektu neúplnosť predložených dokumentov, resp. vzniknú pochybnosti o úplnosti, pravdivosti/právoplatnosti predložených dokumentov, postupuje PPA primerane podľa ods. 13 až 15 tejto podkapitoly.

20) 	Ak PPA dospeje k záveru, že zmenu nie je možné schváliť z dôvodu nesplnenia vecných aspektov významnejšej zmeny, žiadosť o zmenu zamietne.

21)	Zamietnutie žiadosti o významnejšiu zmenu projektu z dôvodu nesplnenia vecných aspektov významnejšej zmeny je konečné a prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať PPA o vykonanie rovnakej zmeny projektu za rovnakých skutkových podmienok.

22)	Ak prijímateľ napriek zamietnutiu žiadosti o významnejšiu zmenu projektu zo strany PPA opätovne požiada o schválenie tej istej zmeny, pričom objektívne nenastala zmena skutkových podmienok, PPA bez ďalšieho preskúmavania takúto žiadosť o významnejšiu zmenu projektu opätovne zamietne.

23)	O výsledku zmenového konania PPA informuje prijímateľa písomnou, resp. elektronickou formou.

24)	Plynutie lehoty na administrovanie zmenového konania sa prerušuje dňom, kedy PPA vyzvala prijímateľa na doplnenie žiadosti o významnejšiu zmenu projektu. Lehota začína plynúť opätovne  dňom nasledujúcom po dni, kedy prijímateľ doplnil uvedenú žiadosť riadne a včas podľa podmienok uvedených vo výzve na doplnenie predmetnej žiadosti.

25)	V prípade neschválenia významnejšej zmeny projektu schvaľovanej:

  - ex-ante – nie je prijímateľ oprávnený k realizácii predmetnej zmeny pristúpiť, v opačnom prípade budú výdavky súvisiace s predmetnou zmenou považované za neoprávnené, resp. PPA môže uvedené považovať za podstatné porušenie Zmluvy,

  - ex-post – sú všetky aktivity, resp. výdavky, ktoré súvisia s neschválenou významnejšou zmenou považované za neoprávnené.

26)	V prípade schválenia významnejšej zmeny projektu PPA zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve, ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu schválenej významnejšej zmeny. Ak boli pred  odoslaním návrhu dodatku k Zmluve prijímateľovi vykonané na projekte aj menej významné zmeny, sú súčasťou návrhu dodatku aj zmeny súvisiace s menej významnými zmenami projektu. PPA vypracuje návrh dodatku k Zmluve a zabezpečí jeho podpis oprávnenou osobou v súlade s internými pracovnými postupmi PPA.

27)	PPA zabezpečí zverejnenie dodatku k Zmluve v Centrálnom registri zmlúv v súlade s internými pracovnými postupmi PPA.

28)	Ods. 26 a 27 sa neaplikuje, ak zmena nemá vplyv na údaje v Zmluve (napr. zmena technického riešenia predmetu projektu, ktorej údaje nie sú súčasťou údajov Zmluvy, avšak má dopad na  spôsob realizácie hlavnej aktivity projektu, zmena dodávateľa a pod.). PPA v takomto prípade zasiela prijímateľovi písomnú akceptáciu/neakceptáciu významnejšej zmeny projektu.

5.2. Menej významné zmeny projektov

1)	Menej významné zmeny projektu sú také zmeny, ktoré zásadným spôsobom neovplyvňujú charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v Zmluve a vo Výzve. Kategória menej významných zmien projektu v sebe zahŕňa aj formálne zmeny projektu (t.  j.  zmeny, ktoré nemajú potenciál vecne ovplyvňovať realizáciu aktivít projektu alebo dosahovanie/udržanie dosiahnutých cieľov, výstupov a výsledkov projektu, napr. zmena štatutárneho orgánu prijímateľa, zmena identifikačných a kontaktných údajov prijímateľa, chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti).

2)	Menej významné zmeny projektu nepodliehajú schváleniu PPA (PPA ich berie na  vedomie po  overení, či prijímateľom oznámená zmena spadá do kategórie menej významných zmien) a nevyžadujú si aktualizáciu zmluvného vzťahu formou dodatku k Zmluve, ani písomnú akceptáciu zo strany PPA. Ak však PPA v budúcnosti pristúpi k aktualizácii zmluvného vzťahu prostredníctvom dodatku k Zmluve, v rámci tejto aktualizácie zohľadní aj všetky relevantné menej významné zmeny projektu.

3)	Za menej významnú zmenu projektu sa považuje najmä:

        - zmena výšky finančných prostriedkov skupiny výdavkov o menej ako 15 % oproti pôvodnej výške platnej v okamihu nadobudnutia účinnosti Zmluvy (presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými skupinami výdavkov nesmie kompenzovať znížený objem finančných prostriedkov spôsobených v dôsledku napr. finančných korekcií, nezrovnalostí a pod.);

        - zmena v subjekte PPA ako poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu;

  - zmena štatutárneho orgánu zmluvných strán;

  - zmena identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte PPA, resp. prijímateľa;

  - chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti;

  - zmena SFR EPFRV, Systému riadenia PRV, Príručky pre žiadateľa alebo Príručky pre  prijímateľa.

4)	Ak zmenu projektu iniciuje prijímateľ, právne účinky menej významnej zmeny v projekte nastávajú dňom doručenia písomnej informácie o menej významnej zmene projektu  PPA,  okrem  prípadu, v ktorom sa postupuje podľa ods. 8.

5)	Podkladom  pre začatie zmenového konania z iniciatívy prijímateľa v prípade menej významných zmien projektu je písomné oznámenie o zmene v projekte predložené PPA (viď  príloha č. 5 Príručky pre prijímateľa). PPA definuje požiadavky na obsahové náležitosti písomnej informácie o menej významnej zmene v projekte tak, aby bolo na základe týchto informácií možné objektívne posúdiť a vyhodnotiť, či ide skutočne o menej významnú zmenu projektu. Oznámenie o menej významnej zmene projektu musí obsahovať minimálne identifikačné údaje prijímateľa (označenie prijímateľa, jeho sídlo/trvalé bydlisko, IČO), kontaktné údaje prijímateľa, kód projektu, číslo Zmluvy, výzvy, opatrenia a podopatrenia), stručný popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu a dopad navrhovanej zmeny na  dosiahnutie cieľov projektu, merateľných ukazovateľov projektu a rozpočet projektu (v  prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu ako prílohu oznámenia).

6) 	PPA posudzuje predloženú informáciu o menej významnej zmene v projekte z pohľadu dodržania stanovených podmienok/limitov pre menej významné zmeny projektu, tzn. či zmena projektu spadá do kategórie menej významných zmien.

7)	Ak je Oznámenie menej významnej zmeny neúplné, alebo je potrebné vysvetlenie, PPA vyzve Prijímateľa na doplnenie. Plynutie lehoty na vybavenie sa prerušuje od odoslania výzvy PPA na  doplnenie informácií/dokumentov. Lehota začína plynúť ďalej odo dňa nasledujúceho po dni riadneho predloženia požadovaných informácií/dokumentov.

8)	Ak z predloženého oznámenia o menej významnej zmene projektu nie je možné posúdiť, či  skutočne ide o menej významnú zmenu projektu, PPA si od prijímateľa vyžiada  doplňujúce informácie, prípadne dokumenty súvisiace so zmenou v projekte.

9)	Ak PPA identifikuje, že zmena projektu nespadá do kategórie menej významných zmien, oznámi danú skutočnosť prijímateľovi (v lehote 40 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej informácie o menej významnej zmene projektu) s tým, že predmetnú zmenu bude riešiť ako  významnejšiu  zmenu projektu. Odoslaním výzvy na doplnenie informácií/dokumentov sa  prijímateľovi lehota na vybavenie prerušuje a začína plynúť opätovne dňom nasledujúcim po  dni riadneho predloženia požadovaných informácií/dokumentov.

- ZMENOVÉ KONANIE NA PODNET PPA

1)	PPA iniciuje zmenové konanie v prípade významnejších aj menej významných zmien projektu na  základe napr.:

  - záverov/zistení z procesu monitorovania alebo kontroly projektu;

  - legislatívnych zmien, zmien Systému riadenia PRV, SFR EPFRV, Príručky pre prijímateľa a pod.;

  - podnetov od tretích subjektov (napr. závery z certifikačných overení).

2)       PPA v rámci zmenového konania z vlastnej iniciatívy zohľadňuje najmä:

  - požiadavky vyplývajúce s príslušnej legislatívy SR a EÚ;

  - postupy zmenového konania definované vo svojej riadiacej dokumentácii;

  - podmienky definované vo Výzve;

  - ustanovenia platnej a účinnej Zmluvy;

  - relevantné informácie evidované PPA o predmetnom projekte.

- O zmenovom konaní z podnetu Poskytovateľa v prípade významnejších aj menej významných zmien projektu Poskytovateľ vhodným spôsobom informuje prijímateľa ešte pred uzatvorením dodatku v zmysle ods. 4 a 5 tejto kapitoly.

- Výstupom zmenového konania z iniciatívy PPA v prípade významnejších zmien projektu je  dodatok k Zmluve.

- Výstupom zmenového konania z iniciatívy PPA v prípade menej významných zmien projektu je  zapracovanie menej významných zmien projektu do najbližšieho dodatku k Zmluve, ktorý sa  uzatvára v súvislosti s významnejšími zmenami projektu (ak je relevantné).

- KONTROLA obstarávania tovarov, stavebných  prác a služieb po  podpise ZmluvY

  - Všeobecná časť:

- Každý prijímateľ nenávratného finančného príspevku je povinný pri verejnom obstarávaní/obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať najmä v súlade so ZVO v znení platnom v čase realizácie VO, Príručkou pre prijímateľa v platnom znení, Usmernením PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR v platnom znení, Usmernením PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR v platnom znení, ktoré sú  zverejnené na  webovom sídle PPA v časti Projektové podpory/Implementácia programov/PRV 2014-2020/Usmernenia PPA a Katalógom sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre  projektové podpory Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v platnom znení (ďalej len „katalóg sankcií“), ktoré sú  zverejnené na  webovom sídle PPA v časti Projektové podpory/Implementácia programov/PRV 2014-2020/Usmernenia PPA, ktorý je zverejnený na  webovom sídle PPA v časti Projektové podpory/Implementácia programov/PRV 2014-2020/Podporné dokumenty.

- Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu dodržania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ktoré zahŕňajú kontrolu:

a)  princípov a postupov stanovených ZVO (ďalej len „kontrola VO“)

- princípov a postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje (ďalej len „kontrola obstarávania“).

- Cieľom kontroly VO a kontroly obstarávania je kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ, metodickými usmerneniami PPPA a metodickými pokynmi ÚVO. Ide o kontrolu vykonávanú v zmysle § 41 zákona o EŠIF v nadväznosti na zákon o finančnej kontrole a audite. Činnosťou Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako  verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO za vykonanie VO  pri  dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, základných princípov verejného obstarávania a Zmluvy. Rovnako činnosťou Poskytovateľa nie  je  dotknutá výlučná a  konečná zodpovednosť prijímateľa za obstarávanie aj v prípade, ak  tento nie je pri obstarávaní povinný postupovať v zmysle ZVO.

- V zmysle článku 7 nariadenia č. 1306/2013 je platobná agentúra zodpovedná za riadenie a kontrolu výdavkov EPFRV. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na kontrolu VO a kontrolu obstarávania.

- Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ktorými sú:

a)  rovnaké zaobchádzanie;

b)  nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov;

c)  transparentnosť vrátane vylúčenia konfliktu záujmov;

d)  hospodárnosť a efektívnosť;

e)  princíp proporcionality.

- Účelom kontroly VO a kontroly obstarávania je zabezpečiť hospodárne a efektívne, účinné a účelné využitie prostriedkov rozpočtu verejnej správy vyčlenených na PRV a overiť primeranosť nárokovaných výdavkov pri dodržaní podmienok Zmluvy a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ. Poskytovateľ postupuje pri overovaní hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov v rámci kontroly VO a kontroly obstarávania podľa základných pravidiel overovania zásad hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.

- Poskytovateľ vykonáva kontrolu VO a kontrolu obstarávania pred uzatvorením Zmluvy alebo v lehote stanovenej v Zmluve najneskôr pred predložením prvej ŽoP zo strany prijímateľa (ak prijímateľ nebol povinný predložiť dokumentáciu k VO/O súčasne so ŽoNFP v zmysle výzvy na  predkladanie ŽoNFP), s výnimkou zálohových platieb.

- V prípade zálohových platieb sa kontrola vykonáva najneskôr pred prvým zúčtovaním výdavkov projektu, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou VO alebo obstarávania. Výdavky deklarované v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku VO alebo obstarávania nemôžu byť zo  strany Poskytovateľa schválené skôr, ako Poskytovateľ riadne ukončí kontrolu VO alebo  obstarávania, pričom záverom vykonanej kontroly je pripustenie predmetných výdavkov do financovania. Ak prijímateľ predloží Poskytovateľovi ŽoP, resp. žiadosť o  zúčtovanie skôr ako  Poskytovateľ ukončí kontrolu súvisiaceho VO alebo obstarávania, Poskytovateľ je oprávnený takúto ŽoP zamietnuť. Ak  poskytovateľ takúto ŽoP nezamietne, lehoty na  výkon jej kontroly začnú plynúť až  momentom ukončenia kontroly VO alebo kontroly obstarávania.

- Predmetom kontroly je aj kontrola vecného súladu predmetu VO/obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou Zmluvou  (napr. posúdenie súladu s  výškou schváleného príspevku, posúdenie vecného zadania zákazky v rámci jeho oprávnenosti na spolufinancovanie, posúdenie súladu technického riešenia/zadania so schváleným technickým zadaním/riešením a pod.), a to ako súčasť kontroly VO/O pred podpisom Zmluvy alebo  pred  predložením prvej ŽoP. Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú aj na údaje v Rozhodnutí o schválení NFP v prípade, ak prijímateľ a Poskytovateľ je tá istá osoba.

- Lehoty na výkon kontroly VO alebo kontroly obstarávania začínajú pre Poskytovateľa plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia dokumentácie, ktorá je predmetom kontroly, resp. odo dňa doplnenia tejto dokumentácie.

- Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi uzavretie akéhokoľvek dodatku, ktorý sa týka zákazky VO a má vplyv na financovanie predmetu projektu. Následne po jeho predložení na  príslušný útvar PPA, Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu VO projektu, ktorého sa  uzatvorený dodatok týka v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.

  - Kontrola nadlimitných a podlimitných zákaziek po podpise Zmluvy:

- Poskytovateľ kontroluje postupy VO/O na základe dokumentácie predloženej prijímateľom vo  fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom táto zmluva je  už  platná a účinná. Poskytovateľ môže od prijímateľa, v závislosti od opatrenia, požadovať predloženie dokumentácie z VO buď v plnom rozsahu alebo rozsah požadovanej dokumentácie z VO stanoví  vo výzve na predkladanie projektov.

- Pokiaľ má prijímateľ informáciu o skutočnosti, že v rámci daného VO bola vykonaná kontrola VO v zmysle § 169 ZVO, informuje poskytovateľa o tejto skutočnosti a súčasne s dokumentáciou predloží aj výsledok tejto kontroly, resp. tento výsledok identifikuje iným spôsobom (kópia protokolu z kontroly, zápisnica z prerokovania protokolu, príp. dodatok k protokolu alebo záznam z kontroly). Rovnakým spôsobom je prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa aj o všetkých revíznych postupoch týkajúcich sa predmetnej zákazky.

- Lehota na výkon kontroly VO je 90 pracovných dní. Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti/ úplnosti dokumentácie alebo jej príloh, Poskytovateľ oznámi tieto pochybnosti prijímateľovi a požiada ho o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie, pričom určí prijímateľovi lehotu na  vysvetlenie alebo doplnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Dňom odoslania žiadosti „o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie“ sa lehota na výkon kontroly zo  strany Poskytovateľa prerušuje. Lehota začína plynúť znova pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia/doplnenia dokumentácie zo strany prijímateľa. V žiadosti o „vysvetlenie/doplnenie dokumentácie“ poskytovateľ zároveň poučí prijímateľa o následkoch spojených s neodstránením pochybností/nedoplnením dokumentácie alebo nedodržaním lehoty určenej na  vysvetlenie/doplnenie dokumentácie (napr. o neschválení výdavkov súvisiacich s  predmetným VO do financovania, o korekcii výdavkov, resp. o ďalších krokoch na základe konkrétnych zistení Poskytovateľa v rámci kontroly dokumentácie). Doplnením dokumentácie nemôže dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov, resp. údajov v nich uvedených. Ak  prijímateľ v požadovanom termíne údaje doplnil a poskytovateľ takúto dokumentáciu posúdi ako kompletnú, postupuje vo vyhodnocovaní kontroly ďalej. Súčasťou kontroly je aj vecná kontrola súladu predmetu VO a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou Zmluvou.

- Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi dokumentáciu z VO na kontrolu do  termínu stanoveného v Zmluve, pričom termín na predloženie kompletnej dokumentácie z VO nesmie byť dlhší ako  časové obdobie uvedené v Zmluve odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

- Ak  predmet projektu pozostáva z niekoľkých VO, prijímateľ predkladá na  kontrolu dokumentáciu zo všetkých uskutočnených VO, pričom posledné VO musí byť ukončené do  termínu stanoveného v Zmluve v súlade s predchádzajúcim odsekom.

- Poskytovateľ  môže v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon kontroly VO predĺžiť a  predĺženie lehoty oznámi prijímateľovi elektronickou formou (mailom). V prípade spolupráce RO s ÚVO, PMÚ, resp. s inými orgánmi (podľa povahy tejto spolupráce), Poskytovateľ oznámi prijímateľovi prerušenie lehoty na výkon kontroly taktiež elektronickou formou.

- Ak pri kontrole Poskytovateľ nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ani iné porušenie ovplyvňujúce oprávnenosť príslušných výdavkov, v závere kontroly schváli výdavky súvisiace s VO do financovania. Schválenie výdavkov do financovania predstavuje jeden z predpokladov oprávnenosti výdavkov predložených ďalej žiadateľom v rámci ŽoP.

- Ak pri kontrole Poskytovateľ zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a  ustanovení legislatívy SR a EÚ, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení má taký charakter, že  mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, Poskytovateľ:

a)  v záveroch z kontroly nepripustí výdavky súvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu, alebo

b)  postupuje v zmysle katalógu sankcií.

Neschválenie do financovania znamená, že všetky výdavky/ich časť, vychádzajúce z realizácie výsledku daného VO, budú zo strany Poskytovateľa označené ako neoprávnené.

- Rozhodnutie Poskytovateľa, či bude postupovať podľa bodu 8 a) alebo b) závisí od konkrétnej skutočnosti, od rozsahu a závažnosti nedostatkov a možnosti postupovať v zmysle katalógu sankcií.

- Postupy, práva a povinnosti Poskytovateľa uvedené v tejto časti sa vzťahujú aj na kontrolu dodatkov k zmluvám s úspešným uchádzačom a na dodatky k rámcovým dohodám, pokiaľ nie  je  uvedené inak.

  - Všeobecné ustanovenia kontroly podľa § 5 ods. 4 ZVO:

- Poskytovateľ postupuje pri kontrole VO zákaziek podľa § 5 ods. 4 ZVO a súčasne dodržiava postupy uvedené v tejto časti. Pri kontrole VO sa aplikuje ZVO v znení platnom v čase realizácie VO.

- Zákazky podľa § 5 ods. 4  ZVO (civilné zákazky s nízkou hodnotou) sa delia na:

a)  zákazky na dodanie tovaru okrem potravín, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na  uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 ZVO a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10.000,- Eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako  jeden kalendárny rok;

b)  zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako  finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVOI a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 10.000,- Eur v  priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako  jeden kalendárny rok.

- Dokumentáciu na kontrolu VO predkladá prijímateľ po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. Ak plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, prijímateľ predloží objednávku, ktorá v prípade potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah. Pokiaľ výsledok VO nie je formálne zachytený ani písomným zmluvným vzťahom, ani objednávkou, ale  iným spôsobom (napr. pokladničným blokom, príjmovým dokladom a pod.), ktorý jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne, príp. aj vecné naplnenie výsledku VO, takýto doklad pre potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah.

- Medzi  povinné náležitosti objednávky patrí najmä: dátum jej vyhotovenia, správne identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t. j. obchodné meno/názov, IČO, adresa sídla/kontaktné miesto), jednoznačná špecifikáciu predmetu zákazky, dohodnutá cena (bez DPH, výška DPH a cena s DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena), lehota a  miesto plnenia,  ďalšie náležitosti podľa požiadaviek objednávateľa. Na  objednávke je potrebné zaznamenať potvrdenie o jej prijatí dodávateľom, resp. musí byť predložená iná relevantná dokumentácia preukazujúca prevzatie záväzku dodávateľa dodať tovar, uskutočniť stavebné práce alebo poskytnúť službu za podmienok určených v objednávke (napr. odpoveď dodávateľa potvrdzujúca prevzatie objednávky, preberací a odovzdávací protokol k objednávke, vystavenie faktúry k záväznej objednávke zo strany dodávateľa a pod.). Poskytovateľ si  vyhradzuje právo preveriť prijatie objednávky dodávateľom prostredníctvom kontroly na  mieste (napr. nahliadnutím do účtovníctva).

- Pravidlá a povinnosti uvedené v tejto podkapitole sa vzťahujú na všetky zákazky podľa § 5 ods. 4 ZVO, ktoré budú spolufinancované z EŠIF, bez ohľadu na skutočnosť či ich zrealizoval prijímateľ ešte pred  schválením ŽoNFP, alebo až po schválení ŽoNFP a plne sa postupuje v zmysle príslušných ustanovení ZVO. Poskytovateľ overuje pri kontrole zákaziek podľa § 5 ods. 4 ZVO, či  vynaložené náklady na  obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene. Zároveň poskytovateľ overí, či pri  obstarávaní neboli porušené základné princípy a postupy VO.

- Zákazky pri ktorých je predpokladaná hodnota rovná alebo vyššia ako 10.000,- Eur

- Pri obstarávaní zákaziek je prijímateľ povinný vykonať prieskum trhu, pričom sa  uplatňuje pravidlo „troch ponúk“. V prípade, ak pravidlo nebude zo strany prijímateľa dodržané, Poskytovateľ neschváli výdavky súvisiace financovaním v plnom rozsahu. Pravidlo „troch ponúk“ znamená, že s ohľadom na hodnotu zákazky, prijímateľ musí predložiť aspoň tri písomné ponuky a/alebo zaslať výzvu na súťaž minimálne trom vybraným záujemcov, alebo vykonať prieskum trhu v rámci minimálne troch potenciálnych dodávateľov. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené.

- Prijímateľ musí predložiť aspoň tri písomné ponuky na obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb. Za písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. Súčasťou dokumentácie musia byť doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom uvedeným vo výzve na súťaž.

- Prijímateľ zverejní na svojom webovom sídle alebo inom vhodnom webovom sídle (ak  nedisponuje vlastným webovým sídlom) zadávanie zákazky minimálne 5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). Toto zverejnenie je  prijímateľ je povinný zdokumentovať hodnoverným spôsobom. Zadávanie zákazky je  realizované zverejnením výzvy na súťaž, v rámci ktorej prijímateľ uvedie svoju identifikáciu, jednoznačne a úplne špecifikuje predmet zákazky, podmienky účasti (ak ich stanovuje), podmienky realizácie zmluvy, kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na  predkladanie ponúk. Zároveň je povinný zaslať túto výzvu minimálne trom vybraným záujemcom. Oslovovaní záujemcovia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať tovar, službu, alebo uskutočniť prácu v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez verejne dostupné informácie napr. v obchodnom registri alebo živnostenskom registri).

- Pokiaľ na základe postupov uvedených v predchádzajúcom odseku budú prijímateľovi predložené menej ako tri ponuky, pravidlo „troch ponúk“ nemusí byť dodržané. Všetky kroky, podniknuté na získanie ponúk, musia byť riadne a hodnoverne zdokumentované. Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákazky postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne; je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a  zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez  ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

- Celý postup prijímateľa pri zadávaní zákazky musí byť zdokumentovaný v písomnom zázname z  prieskumu trhu a výberu dodávateľa.

- Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na  webovom sídle ÚVO poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 10.000,- Eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa  podľa § 1 ods. 2 až 14ZVO nevzťahuje, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a  obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za  každú zákazku podľa prvej vety uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu uvedenom v § 10 ods. 10 písm. a) až e) ZVO.

- Zákazky pri ktorých je predpokladaná hodnota nižšia ako 10.000,- Eur

- V prípade zákaziek do 10.000,- Eur nie je podmienkou predloženie minimálne troch cenových ponúk. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky, nemôžu byť v čase predloženia ponuky personálne alebo majetkovo prepojené. Prijímateľ musí písomne zdôvodniť výber úspešného uchádzača (napr. výber na základe vykonaného prieskumu trhu, formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, a pod., okrem telefonického prieskumu). Prieskum musí byť riadne zdokumentovaný, musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača. Oslovovaní alebo identifikovaní dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať tovar, službu alebo uskutočniť prácu v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez verejne dostupné informácie napr. v obchodnom registri alebo živnostenskom registri).

- Pri zákazkách do 10.000,- Eur nie je prijímateľ povinný zverejňovať zadávanie zákazky na  svojom webovom sídle, ani zverejňovať, resp. zasielať výzvu na súťaž vybraným záujemcom. Týmto nie  je dotknutá povinnosť prijímateľa dodržať pri obstarávaní zákazky základné princípy VO.

- Náležitosti záznamu z prieskumu trhu uvedené v časti Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je  rovná alebo vyššia ako 10.000 Eur,- sa primerane aplikujú aj pre zákazky do 10.000,- Eur.

  - Uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní:

1)    	PRV je v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 viazaný uplatňovaním horizontálnych princípov rovnosti medzi mužmi a ženami a nediskriminácie pre všetkých občanov SR vrátane marginalizovaných skupín obyvateľstva.

2)  	Ako jeden z nástrojov, ktoré majú prispieť k inklúzii marginalizovaných skupín obyvateľstva, je  uplatnenie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní (ďalej len „sociálny aspekt“). Tento sociálny aspekt sa  bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, pokiaľ ide  o inklúziu Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), uplatňovať vo vzťahu k projektom realizovaným v obciach, ktoré sú identifikované v Atlase rómskych komunít 2013, t. z. obce z Atlasu rómskych komunít budú mať pri VO povinnosť uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa  inklúzie MRK. V rámci Miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „CLLD“) bude jedným z výberových kritérií pre výber Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“) aj prínos stratégie rozvoja územia k sociálnej inklúzii marginalizovaných skupín obyvateľstva.

3)    	V súvislosti s uvedeným je v  PRV pre podopatrenia 7.2 a 7.4 určená ako podmienka oprávnenosti povinnosť uplatňovať sociálny aspekt a taktiež je nepriamo stanovená obdobná podmienka aj  v rámci podopatrenia 7.5, kde je zadefinovaný jeden z princípov hodnotenia, a to uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín k podpore (zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia aj problémy marginalizovaných skupín). V uvedených podopatreniach bude v rámci výziev zadefinovaná povinnosť postupovať v súlade s metodickým pokynom, prípadne bude daný rozsah aktivít, resp. činností na ktoré sa bude uplatňovať.

4)    	Podrobnejšie podmienky uplatňovania sociálneho aspektu sú uvedené v Metodickom pokyne pri  zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pri  uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní (ďalej aj „VO“) pre   Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, ktorý je  uverejnený ako  príloha k príslušnej výzve, v rámci ktorej je sociálny aspekt uplatňovaný.

  - Kontrola postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje:

1)	Poskytovateľ je povinný overiť dodržanie základných princípov ustanovených v Zmluve o fungovaní EÚ aj v rámci zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť postupovať pri  ich  obstarávaní v zmysle ZVO. Ide o kontrolu postupov pri obstaraní zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP (okrem zákaziek podľa § 8 ods. 1 písm. a) a písm. b) ZVO) alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z NFP. Povinnosti a postupy pri  realizácii a kontrole takýchto zákaziek upravil Poskytovateľ v Usmernení PPA č. 8/2017 k  obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v platnom znení.

  - Pomocné nástroje posúdenia hospodárnosti a efektívnosti:

- Poskytovateľ aplikuje pomocné nástroje pri overení hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 2 alebo 3 ZVO na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby (§ 111 ods. 1, resp. §  117 ods. 1 ZVO).

- Cieľom pomocných nástrojov je podpora pri analýze a posudzovaní hospodárnych a efektívnych projektov. Svojím charakterom zároveň predstavujú jedny z najefektívnejších nástrojov podpory merania a hodnotenia účinkov intervencií.

- Pomocné nástroje svojim charakterom predstavujú prvky efektívneho posúdenia hospodárnosti a  efektívnosti v rámci vybraných procesov riadenia ako aj kvantitatívne a kvalitatívne opatrenia na posilnenie miery istoty poskytovateľov pri výbere hospodárnych a efektívnych projektov.

- Poskytovateľ aplikuje pomocné nižšie uvedené nástroje pri overení hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu:

#### Prieskum trhu

Prieskum trhu môže byť vykonávaný prijímateľom s cieľom preukázať hospodárnosť výdavkov definovaných v rozpočte ŽoNFP, ale aj poskytovateľom s cieľom overiť hospodárnosť výdavkov pri realizácii projektu (napr. pri administratívnej finančnej kontrole VO/O). Skutočnosť, ako bude prijímateľ prieskum trhu vykonávať, je v jeho kompetencii (napr.  získavaním informácií prostredníctvom dotazníkov, formou písomného oslovenia potenciálnych dodávateľov, preskúmaním tlače, vyhľadávaním informácií na internete, vyhľadávaním informácií v  propagačných materiáloch, účasťou na výstavách a pod., okrem telefonického prieskumu). Prijímateľ v rámci prieskumu trhu postupuje tak, aby získal čo  najlepší prehľad cien na trhu najmenej od troch potenciálnych dodávateľov. Poskytovateľ overí hospodárnosť nárokovaných výdavkov obstarávaných tovarov, stavebných prác a služieb, pričom pri overovaní hospodárnosti výdavkov bude vychádzať z dostupných zdrojov a údajov o cenách jednotlivých tovarov, stavebných prác a služieb (pri VO/O stavebných prác napr. z rozpočtového programu CENKROS, ODIS; pri VO/O tovarov z vlastného prieskumu trhu uskutočneného v zmysle pravidiel Systému riadenia PRV SR, z vlastnej databázy cien, z cenového katalógu produktov nastavených MPRV SR/poskytovateľom; z benchmarkov a pod.). Ak ceny jednotlivých tovarov, stavebných prác alebo služieb v rámci vykonanej kontroly/finančnej kontroly VO/O sú  identifikované ako nehospodárne (prevyšujú identifikovanú výšku hospodárneho výdavku), poskytovateľ vykoná krátenie až do výšky hospodárneho výdavku. Ak ceny jednotlivých tovarov, stavebných prác alebo služieb identifikované poskytovateľom na základe ním vykonaného vlastného prieskumu trhu sú nižšie ako ceny identifikované prijímateľom, poskytovateľ stanoví na posúdenie hospodárnosti oprávnených výdavkov percentuálnu odchýlku 20% nad cenu zistenú prieskumom. Odchýlku poskytovateľ neuplatní v prípadoch nastavených cenových stropov MPRV SR/poskytovateľom. Ak sa kontrolou/finančnou kontrolou preukáže porušenie základných princípov VO/O, poskytovateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť obstarávanie alebo sankcionovať prijímateľa v zmysle katalógu sankcií.

- Finančné limity na úrovni jednotkových cien

Stanovenie finančných limitov je v kompetencii RO. Finančné limity sú zo strany RO stanovené vopred na úrovni programu, resp. výzvy/vyzvania alebo riadiacej dokumentácie, na ktorú sa  výzva/vyzvanie odkazuje s prihliadnutím na špecifiká PRV. Finančné limity RO stanoví na  základe analýzy jednotkových výdavkov v rámci projektov implementovaných v programovom období 2014–2022 alebo z programového obdobia 2007-2013, na základe prieskumu trhu alebo iným objektívnym spôsobom alebo kombináciou týchto metód. RO  uchováva dokumentáciu, na  základe ktorej boli finančné limity na úrovni jednotkových cien stanovené a kópiu dokumentácie dodáva vo fyzickej alebo elektronickej podobe Poskytovateľ. RO môže použiť finančný limit z  inej výzvy na taký istý typ výdavku.

- Percentuálne limity pre jednotlivé skupiny výdavkov

RO v pravidlách oprávnenosti výdavkov na úrovni PRV môže stanoviť maximálne percentuálne podiely jednotlivých skupín výdavkov na celkových oprávnených výdavkoch projektu v  závislosti od špecifík príslušného programu a oblasti podpory. Základné percentuálne limity sú  presne špecifikované vždy v konkrétnej výzve/vyzvaní alebo v riadiacej dokumentácii, na  ktorú sa  výzva/vyzvanie odkazuje. Percentuálne limity a skupiny výdavkov, na ktoré sa budú tieto limity vzťahovať, môže RO stanoviť na základe analýzy projektov implementovaných v programovom období 2014-2022 alebo z programového obdobia 2007-2013, na základe prieskumu trhu, odborného posudku/úkonu znalca, na základe ukončených postupov VO/O, alebo iným objektívnym spôsobom, resp. kombináciou týchto metód. RO  uchováva podpornú dokumentáciu, na základe ktorej boli percentuálne limity stanovené a kópiu dokumentácie dodáva vo fyzickej alebo elektronickej podobe Poskytovateľ. Medzi príklady percentuálnych limitov možno uviesť limity na nepriame výdavky projektu, výdavky na  nákup IKT, výdavky na služby stavebného dozoru, výdavky na špecifické služby definované RO a pod.. Percentuálne limity je  vhodné uplatniť najmä v prípadoch, kedy výška výdavku spadajúceho pod skupinu výdavkov upravených percentuálnym limitom vykazuje závislosť (pozitívnu/negatívnu) od výšky celkových oprávnených výdavkov projektu.

- Benchmark

Benchmark predstavuje postup, ktorý na rozdiel od stanovenia limitov a prieskumov trhu môže okrem zásady hospodárnosti byť zameraný aj na efektívnosť výdavkov/projektu. Benchmark je  ukazovateľ s určenou prijateľnou alebo optimálnou úrovňou, hodnotu ktorej na úrovni prioritnej osi (špecifického cieľa)/výzvy/vyzvania stanoví RO ex – ante na základe analýzy. Prijateľná úroveň je vyjadrená hraničnou hodnotou ukazovateľa (vrátane typu jednotky). RO je oprávnený stanoviť benchmarky na úrovni výstupu, aktivity alebo na úrovni celého projektu. Predpokladom pre  použitie uvedeného postupu je vykonanie analýzy projektov realizovaných v programovom období 2014 – 2022 alebo z programového obdobia 2007-2013, s dôrazom na ich vstupy (výdavky) a výstupy (výsledky) a zostavenie databázy porovnateľných projektov, prijímateľov, oblastí podpory, aktivít a výstupov alebo inou objektivizovanou metódou, ktorá zaručuje porovnateľnosť výstupov navzájom. Poskytovateľ vykoná analýzu implementovaných projektov (napr. určí projekty, ktoré považuje z pohľadu ich implementácie a plnenia cieľov za najúspešnejšie (best in  class) v rozdelení podľa jednotlivých prioritných osí (špecifických cieľov a aktivít). Formu, spôsob a aplikáciu benchmarku stanoví RO v závislosti od špecifík podopatrení, typu oprávnených žiadateľov, charakteru podporovaných aktivít, administratívnej a časovej náročnosti benchmarku.

- Odborný posudok/Úkon znalca/Štátna expertíza

V každej fáze projektového cyklu je možné zo strany poskytovateľa, resp. prijímateľa preukázať hospodárnosť výdavkov úkonom znalca alebo odborným posudkom vypracovaným odborníkom  v  príslušnej oblasti, prípadne štátnou expertízou. Podklady potrebné pre výkon overenia hospodárnosti výdavkov predkladá znalcovi/odborníkovi zadávateľ. Ak znalec/odborník bude požadovať ďalšie špecifikované podklady, ktoré nie sú obsiahnuté v odovzdaných podkladoch a  poskytovateľ ako zadávateľ ich nemá k dispozícii, môže prijímateľa požiadať o doloženie týchto podkladov. Výsledkom práce znalca sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. Výsledkom práce odborníka je  odborné stanovisko vyhotovené vo forme odborného posudku. Výsledkom postupu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov je štátna expertíza alebo protokol. Úkon znalca, štátna expertíza/protokol alebo odborný posudok (ďalej len „posudok“) musí byť vypracovaný tak, aby  bol  preskúmateľný, t. j. musí byť vypracovaný v rozsahu, ktorý umožní preskúmať závery z neho vyplývajúce, vrátane preskúmania spôsobu, akým osoba vykonávajúca overenie hospodárnosti výdavkov dospela k stanoveniu výslednej ceny alebo potrebnosti a  vhodnosti obstaraného množstva vzhľadom k reálnym potrebám projektu. V posudku sa uvedie cena, ktorú možno považovať za primeranú, vyjadrená absolútnym číslom alebo intervalom, ktorého horná hranica predstavuje maximálnu hranicu po zohľadnení všetkých osobitostí a iných špecifík súvisiacich s  dodávkou posudzovaného predmetu na úrovni zákazky/logického celku.

- Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií

Ide o automatizovaný nástroj, ktorý prostredníctvom kritérií stanovených žiadateľom vypočítava hodnotu oprávnených výdavkov projektu. Žiadateľ zodpovedá za správnosť ním zadaných údajov, vhodnosť údajov uvedených do Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a  technológií ako aj za verifikáciu údajov vypočítaných Katalógom cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií pred uvedením týchto údajov do žiadosti. PPA nezodpovedá za  správnosť údajov, vhodnosť údajov uvedených do Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií žiadateľom ani za správnosť údajov vypočítaných Katalógom cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológii.

- ZMENY V POVAHE VLASTNÍCTVA MAJETKU NADOBUDNUTÉHO a/alebo  ZHODNOTENÉHO Z NFP

1)	Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu:

  - budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia NFP z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu projektu“). To znamená, že prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu projektu. Z právneho vzťahu prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu projektu musí byť zrejmé, že prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas doby realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu;

  - predmet projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „Majetok nadobudnutý z NFP“):

      - bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade  s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej  pomoci, ak sú relevantné,

      - zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

      - nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania. majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný (nadobudnutie použitého majetku bude v relevantných prípadoch stanovený v príslušnej výzve), pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

      - ak to určí PPA, prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti, spôsobom určeným PPA tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z publicity projektu podľa kapitoly 15 Príručky pre prijímateľa,

      - bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

- Ak prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre projekt, prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

- V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov dodávateľa prijímateľa.

- Ak prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol realizovať projekt, dosiahnuť účel Zmluvy, cieľ projektu a zabezpečiť udržateľnosť projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2)	Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu PPA počas doby realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu:

  - prevedený na tretiu osobu,

  - prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tejto kapitoly Príručky pre prijímateľa alebo s prípadnou výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

  - zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na   dosiahnutie účelu Zmluvy alebo dosiahnutie a udržanie cieľa projektu,

  - zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je financujúcou bankou/financujúcou inštitúciou, s ktorou má PPA uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

3)	Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom PPA postupom upravujúcim podstatné  zmeny projektu za  súčasného splnenia nasledovných podmienok:

        - nedôjde k podstatnej zmene projektu,

        - nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku,

        - táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný projekt s pôvodným prijímateľom v postavení žiadateľa,

        - táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ projektu a na účel Zmluvy,

        - v prípade predaja majetku, ktorý je predmetom projektu v rámci implementácie opatrení 4.1, 4.2, 8.6 môže dôjsť k prevodu tohto majetku výlučne na základe zmluvy o predaji podniku podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka (neakceptuje sa zmluva o predaji časti podniku podľa § 487 Obchodného zákonníka); v prípade predaja majetku, ktorý je predmetom projektu v rámci implementácie opatrenia 6.4 môže dôjsť k prevodu tohto majetku výlučne na základe zmluvy o predaji podniku podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka alebo zmluvy o predaji časti podniku podľa § 487 Obchodného zákonníka); v prípade predaja majetku, ktorý je predmetom projektu v rámci implementácie ostatných opatrení sa postupuje individuálne podľa charakteru príslušného projektu. PPA udelí súhlas na predaj majetku výlučne v období udržateľnosti projektu.

        - prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom (dodatkom k Zmluve), ktorého účastníkom bude PPA, vstúpi do  Zmluvy namiesto prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom prijímateľa.

4)	Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo  Zmluvy predloží PPA doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. PPA je  následne oprávnená vyžiadať od prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a prijímateľ je povinný poskytnúť PPA požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným PPA. Ak prijímateľ neposkytne PPA dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, PPA súhlas so zmenou v osobe prijímateľa neudelí. V prípade, ak PPA neudelí so zmenou v osobe prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy voči PPA naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný prijímateľ bez ohľadu na akékoľvek záväzky prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak   by  uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy.

5)	Zmena vlastníckej štruktúry prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je prijímateľom) nepredstavuje podstatnú zmenu projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť PPA zmenu vo vlastníckej štruktúre prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť.

6)	Postúpenie pohľadávky prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na  právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

7)	Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej PPA zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie  je  nijako obmedzený.

- INTEGROVANÉ PROJEKTY

1)	V rámci integrovaných projektov sa realizujú na základe jednej ŽoNFP dve a viac podopatrení PRV.

2) 	V súlade s platným PRV sa integrované projekty môžu využiť v rámci kombinácie opatrení 4, 6 a 16. Možnosť podať integrovaný projekt a určenie podopatrení, ktoré môžu byť do integrovaného projektu zahrnuté, musí byť uvedená v príslušnej výzve.

3)	Rámcovú úpravu integrovaných projektov obsahuje kapitola 8.4. Systému riadenia PRV a kapitola 9 Príručky pre žiadateľa.

4)	Podrobnejšie vymedzenie povinností prijímateľa v súvislosti s realizáciou integrovaného projektu upraví Zmluva.

9.1. Integrovaný projekt realizovaný jedným subjektom

1)	Ak realizuje jeden prijímateľ viac podopatrení ako integrovaný projekt, musí spĺňať požiadavky na oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť aktivít realizácie projektu, oprávnenosť miesta realizácie projektu, kritériá pre výber projektov a ostatné podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve na všetky podopatrenia, ktoré žiadateľ zahrnie do ŽoNFP na integrovaný projekt. Cieľ projektu sa  považuje za splnený, iba ak je splnený cieľ každého podopatrenia realizovaného v rámci integrovaného projektu.

2)	Ak bude v rámci príslušnej výzvy možné realizovať tri podopatrenia, projekt bude posúdený ako  oprávnený integrovaný projekt, ak prijímateľ zahrnie do ŽoNFP aspoň dve podopatrenia.

3)	Žiadateľ predkladá na integrovaný projekt jednu ŽoNFP.

4)	PPA uzatvorí so žiadateľom jednu Zmluvu, predmetom ktorej bude realizácia všetkých podopatrení, zahrnutých do ŽoNFP.

5)	Zabezpečenie pohľadávky PPA v zmysle kapitoly 3 Príručky pre prijímateľa sa bude realizovať vo  vzťahu k celej Zmluve, tzn. zabezpečenie nemusí byť osobitne v rámci jednotlivých podopatrení realizovaných v rámci integrovaného projektu (napr. ak bude predmetom záložného práva v prospech PPA jedna nehnuteľnosť, ktorá pokryje výšku NFP na všetky realizované podopatrenia v rámci integrovaného projektu).

6)	Prijímateľ si zriadi jeden bankový účet, na príjem NFP, pričom sa použije iba jeden systém financovania projektu, ktorý uvedie prijímateľ v ŽoNFP, ak je to možné (tzn. všetky podopatrenia integrovaného projektu budú financované napr. systémom refundácie).

7)	Prijímateľ môže podať maximálne jednu ŽoP ročne v rámci projektu na realizáciu každého podopatrenia v rámci integrovaného projektu (tzn. ak realizuje dve podopatrenia, môže podať dve ŽoP/rok, ak realizuje tri podopatrenia, môže podať tri ŽoP/rok). Každá ŽoP sa môže podať iba  na  jedno podopatrenie, tzn. nie je možné podať spoločnú ŽoP na viac podopatrení. PPA bude posudzovať každú ŽoP osobitne (tzn. administratívna kontrola ŽoP, kontrola na mieste).

8)	Prijímateľ je zodpovedný za riadnu realizáciu celého integrovaného projektu (tzn. všetkých podopatrení) v súlade s princípmi uvedenými v kapitole 2 Príručky pre prijímateľa a v súlade so  Zmluvou. Ukončenie realizácie aktivít projektu nastáva ukončením realizácie najneskôr ukončeného podopatrenia. Finančné ukončenie projektu nastáva finančným ukončením najneskôr vyplateného podopatrenia. Obdobie udržateľnosti projektu začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu najneskôr vyplateného podopatrenia.

9)	Celková výška NFP, ani celková výška NFP v rámci jednotlivých podopatrení  integrovaného projektu nesmie byť prekročená. Presun finančných prostriedkov v rámci podopatrení integrovaného projektu nie je možný ani na základe dodatku k Zmluve.

10)  Monitorovanie integrovaného projektu sa realizuje osobitne za každé podopatrenie. Prijímateľ predkladá monitorovaciu správu (ďalej aj ako „MS“) za každé podopatrenie osobitne, pričom všetky MS (na jednotlivé podopatrenia) sa  podajú súčasne so záverečnou ŽoP.

11)	Vo vzťahu k publicite projektu podľa kapitoly 15 Príručky pre prijímateľa sa projekt posudzuje ako  celok (tzn. nie jednotlivé podopatrenia integrovaného projektu).

12) Vo vzťahu k nezrovnalostiam a udržateľnosti projektu  podľa kapitoly 12 a 17 Príručky pre  prijímateľa sa projekt posudzuje ako celok (tzn. nie jednotlivé podopatrenia integrovaného projektu). Vznik nezrovnalosti v súvislosti s jedným z podopatrení integrovaného projektu môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany PPA a následné vymáhanie celého NFP (tzn.  nie  iba odstúpenie od časti Zmluvy v prípade podopatrenia, ktorého sa nezrovnalosť týka).

9.2. Integrovaný projekt realizovaný ako kolektívna investícia

1)	Ak sa realizuje integrovaný projekt formou kolektívnej investície (viac partnerov projektu), musí každý partner projektu spĺňať požiadavky na oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť aktivít realizácie projektu, oprávnenosť miesta realizácie projektu, kritériá pre výber projektov a ostatné podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve na to podopatrenie, ktoré bude realizovať a ktoré je   zahrnuté do ŽoNFP na integrovaný projekt (tzn. každý partner projektu na ním realizované podopatrenie). Cieľ projektu sa považuje za splnený, iba ak je splnený cieľ každého podopatrenia realizovaného v rámci integrovaného projektu. Každý partner integrovaného projektu je oprávnený realizovať jedno alebo viac podopatrení pri súčasnom dodržaní pravidla, že to isté podopatrenie v rámci integrovaného projektu môžu súčasne realizovať dvaja alebo viacerí partneri projektu.

2)	Ak bude v rámci príslušnej výzvy možné realizovať tri podopatrenia, projekt bude posúdený ako  oprávnený integrovaný projekt, ak prijímateľ zahrnie do ŽoNFP aspoň dve podopatrenia.

3)	Partneri projektu predkladajú na integrovaný projekt jednu spoločnú ŽoNFP.

4)	PPA uzatvorí s partnermi integrovaného projektu jednu Zmluvu, predmetom ktorej bude realizácia všetkých podopatrení, zahrnutých do ŽoNFP a zmluvnou stranou na strane prijímateľa budú všetci partneri integrovaného projektu (pluralita na strane prijímateľa).

5)	Zabezpečenie pohľadávky PPA v zmysle kapitoly 3 Príručky pre prijímateľa sa bude realizovať vo  vzťahu k celej Zmluve, tzn. nemusí byť samostatne pre každého partnera integrovaného projektu (napr. ak bude predmetom záložného práva v prospech PPA jedna nehnuteľnosť, ktorá pokryje celú výšku NFP na celý projekt).

6)	Každý partner integrovaného projektu si zriadi jeden bankový účet na príjem NFP, pričom sa  použije iba jeden systém financovania projektu, ktorý uvedú partneri projektu  v ŽoNFP, ak  je  to možné (tzn. všetky podopatrenia integrovaného projektu budú financované napr. systémom refundácie).

7)	Každý partner projektu môže podať maximálne dve ŽoP v rámci projektu na realizáciu každého podopatrenia v rámci integrovaného projektu (tzn. ak realizuje dve podopatrenia, môže podať štyri ŽoP/projekt, ak realizuje tri podopatrenia, môže podať šesť ŽoP/projekt). Každá ŽoP sa môže podať iba na jedno podopatrenie, tzn. nie je možné podať spoločnú ŽoP na viac podopatrení ani  spoločnú ŽoP viacerých partnerov. PPA bude posudzovať každú ŽoP osobitne (tzn.  administratívna kontrola ŽoP, kontrola na mieste).

Prvú ŽoP na podopatrenie podáva (môže ale nemusí podať) každý partner projektu samostatne, pričom musí byť splnená podmienka, že v lehote do dvoch rokov od účinnosti Zmluvy musí byť realizovaných najmenej 50 % sumy celkových oprávnených výdavkov na podopatrenie (celkovo za všetkých partnerov), za ktoré sa podáva ŽoP,

Posledné ŽoP na všetky realizované podopatrenia predložia partneri projektu poskytovateľovi v sume minimálne 15% sumy NFP na každé podopatrenie za každého partnera projektu. Posledné ŽoP musia partneri projektu doručiť poskytovateľovi v priebehu 5 pracovných dní.

8)	Všetci partneri projektu sú zodpovední za riadnu realizáciu celého integrovaného projektu (tzn.  všetkých opatrení) v súlade s princípmi uvedenými v kapitole 2 Príručky pre prijímateľa a v súlade so Zmluvou. Každý partner projektu je zodpovedný voči PPA v rozsahu svojho podielu (podopatrenia) na plnení projektu (delený záväzok podľa § 294 Obchodného zákonníka). Ukončenie realizácie aktivít projektu nastáva ukončením realizácie najneskôr ukončeného podopatrenia. Finančné ukončenie projektu nastáva finančným ukončením najneskôr vyplateného podopatrenia. Obdobie udržateľnosti projektu začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu najneskôr vyplateného podopatrenia.

9)	Celková výška NFP, ani celková výška NFP v rámci jednotlivých podopatrení  integrovaného projektu nesmie byť prekročená. Presun finančných prostriedkov v rámci podopatrení integrovaného projektu nie je možný ani na základe dodatku k Zmluve.

10)  Monitorovanie integrovaného projektu sa realizuje osobitne za každé podopatrenie. Prijímateľ predkladá MS za každé podopatrenie osobitne, pričom všetky MS (na jednotlivé podopatrenia) sa   podajú súčasne so záverečnou ŽoP. Ak realizujú jedno podopatrenie viacerí partneri projektu, podajú na toto podopatrenie jednu spoločnú monitorovaciu správu spolu s poslednou ŽoP.

11)	Každý partner integrovaného projektu je povinný informovať verejnosť podľa kapitoly 13 Príručky pre prijímateľa o tých podopatreniach integrovaného projektu, ktoré realizuje).

12) Vo vzťahu k nezrovnalostiam a udržateľnosti projektu podľa kapitoly 12 a 17 Príručky pre  prijímateľa sa projekt posudzuje ako celok (tzn. nie jednotlivé podopatrenia integrovaného projektu). Vznik nezrovnalosti v súvislosti s jedným z podopatrení integrovaného projektu môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany PPA a následné vymáhanie celého NFP (tzn.  nie  iba odstúpenie od časti Zmluvy v prípade podopatrenia, ktorého sa nezrovnalosť týka).

- KOLEKTÍVNE INVESTÍCIE

1)    V rámci kolektívnych investícií sa realizuje na základe jednej ŽoNFP jedno alebo viac podopatrení PRV, ktoré realizuje prijímateľ vždy spoločne s jedným alebo viacerými partnermi.

2) 	V súlade s platným PRV sa kolektívne investície môžu využiť v rámci kombinácie opatrení 4 a 16. Možnosť podať ŽoNFP ako kolektívnu investíciu a určenie podopatrení, ktoré môžu byť do  kolektívnej investície zahrnuté, musí byť uvedená v príslušnej výzve.

3)	Rámcovú úpravu kolektívnych investícií obsahuje kapitola 8.2. Systému riadenia PRV a kapitola 10 Príručky pre žiadateľa.

4)	Podrobnejšie vymedzenie povinností prijímateľa a partnerov projektu v súvislosti s realizáciou kolektívnej investície upraví Zmluva.

5)	Ak sa projekt realizuje ako kolektívna investícia, partneri projektu si svoje práva a povinnosti pri  realizácii spoločného projektu upravia v partnerskej zmluve (napr. zmluva o vzájomnej spolupráci). Partneri projektu uzatvárajú jednu partnerskú zmluvu, ktorá môže byť platná pre  všetky výzvy na kolektívne investície, ale môže byť platná aj pre jednu výzvu na kolektívne investície (podľa dohody partnerov). Obsah a formu partnerskej zmluvy si určujú partneri projektu. Partnerská zmluva však bude zo strany PPA akceptovateľná pre poskytnutie NFP iba ak bude obsahovať minimálne tieto obsahové náležitosti:

  - označenie zmluvných strán minimálne v rozsahu: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje (tel. č., mail), registrácia subjektu v príslušnom registri;

  - predmet spolupráce s identifikáciou podopatrení PRV, ktoré sa budú prostredníctvom partnerov realizovať;

  - účel, prínosy, cieľ, výstupy spolupráce partnerov;

  - práva a povinnosti partnerov pri realizácii projektu/projektov;

  - úlohy generálneho partnera projektu (ako koordinátora projektu/ako komunikačného  kanála).

- Všeobecná definícia inovácie v súvislosti s kolektívnymi investíciami je človekom cielená navrhovaná zmena, týkajúca sa výrobkov (uvedenia nových alebo významne vylepšených výrobkov do výroby a na trh ), výrobných postupov (procesov), organizácie práce a výroby (nové organizačné riešenia štrukturálneho významu ), metód riadenia, používaných procesov aspoň na úrovni podniku. Najdôležitejšími vlastnosťami sú teda zmena a novosť.

Spoločné vlastnosti inovácií sa dajú vo všeobecnosti zhrnúť nasledovne:

- inovácia je zámerná a výhodná zmena súčasného stavu;

- zmena musí nájsť praktické uplatnenie a musí byť nová aspoň v podniku;

- predmetom zmien sú: výrobky, služby, výrobné postupy;

- výsledkom realizovaných zmien musí byť technický, ekonomický alebo celospoločenský prospech.

Inovácie predstavujú sériu vedeckých, technických, organizačných, finančných a iných činností, ktorých cieľom je vznik nového alebo podstatne zdokonaleného produktu (výrobku, technológie alebo služby) efektívne umiestneného na trh. Výskum a vývoj, v našom poňatí veda a výskum, sú  jednou z týchto činností. Rozlišujú sa štyri hlavné typy inovácií s paralelným rozdelením na  technické a netechnické. Dôraz je stále viac kladený na technické inovácie ako základ inovačných aktivít podnikov, väčšinou v spojení na ich výskumné a vývojové aktivity.

Inovácia produktu – predstavuje zavedenie tovarov alebo služieb nových alebo významne zlepšených s ohľadom na ich charakteristiky alebo zamýšľané využitie. To zahŕňa významné zlepšenia v technických špecifikáciách, komponentoch a materiáloch, software alebo v iných funkčných charakteristikách. Inovácie produktov môžu využívať nové znalosti alebo technológie, alebo môžu byť postavené na novom využití alebo na kombináciách existujúcich znalostí či  technológií. Termín „produkt“ je používaný pre pokrytie tovarov a služieb. Inovácie produktov zahŕňajú ako zavedenie nových tovarov a služieb, tak aj významné zlepšenia vo funkčných či  užívateľských charakteristikách vznikajúcich tovarov a služieb.

Procesná inovácia – predstavuje zavedenie novej alebo významne vylepšenej produkcie alebo dodávateľských metód. To zahŕňa významné zmeny v technike, zariadení a/alebo v softwaru. Môžu obsahovať podstatné zmeny v zariadení, software používaný v podnikoch zameraných na služby alebo procedúry či techniky, ktoré sú používané pri dodávaní služieb. Procesné inovácie tiež zahŕňajú nové alebo podstatne zlepšené techniky, zariadenia a software v združených podporných činnostiach ako je nákup, účtovníctvo, práca na počítači a údržba.

Marketingová inovácia – predstavuje zavedenie novej marketingovej metódy obsahujúcej významné zmeny v designe produktu alebo v balení, umiestnenie produktu, podpore produktu či  ocenenia. Marketingové inovácie sa zameriavajú na lepšie adresovanie potrieb zákazníka, otvorenie nových trhov, alebo na nové umiestnenie podnikového produktu na trh, s cieľom zvýšiť svoj predaj.

Organizačná inovácia – predstavuje zavedenie novej organizačnej metódy v podnikových obchodných praktikách, organizácii pracovného miesta alebo externých vzťahoch.

10.1. Partnerstvo s právnou subjektivitou

1)	Za účelom realizácie kolektívnej investície môže vzniknúť klaster/EIP/Partnerstvo s právnou subjektivitou, ktorý bude mať formu záujmového združenia právnických osôb podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka a budú ho tvoriť jednotliví partneri projektu kolektívnej investície, tzn. účastníkom tohto záujmového združenia nemôže byť fyzická osoba. Žiadateľom o NFP je záujmové združenie právnických osôb, ktoré musí udržať príslušný počet partnerov (právnických osôb) počas celej doby platnosti a udržateľnosti Zmluvy.

2)	Záujmové združenie právnických osôb môže vzniknúť:

  - na základe zakladateľskej zmluvy jednotlivými členmi združenia, na ktorú sa vyžaduje písomná forma. K zmluve musia byť priložené stanovy združenia;

  - uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze združenia, ktoré schváli založenie záujmového združenia. O priebehu členskej schôdze sa spíše zápisnica, z obsahu ktorej musí byť zrejmé, kto  sa stáva zakladajúcim členom, v akej podobe ustanovujúca schôdza schválila stanovy združenia a kto má oprávnenie konať v mene združenia.

3)	Stanovy združenia určia názov, sídlo a predmet činnosti združenia, úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti, spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom.

4)	Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení vedeného na obvodnom úrade v sídle kraja príslušnom podľa sídla združenia. Združenie zaniká výmazom z registrácie.

5)	Žiadateľ musí spĺňať požiadavky na oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť aktivít realizácie projektu, oprávnenosť miesta realizácie projektu, kritériá pre výber projektov a ostatné podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve na všetky podopatrenia, ktoré žiadateľ zahrnie do ŽoNFP na kolektívnu investíciu. Cieľ projektu sa považuje za splnený iba, ak je splnený cieľ každého podopatrenia realizovaného v rámci kolektívnej investície.

6)	Žiadateľ predkladá na kolektívnu investíciu jednu ŽoNFP.

7)	PPA uzatvorí so žiadateľom jednu Zmluvu, predmetom ktorej bude realizácia všetkých podopatrení, zahrnutých do ŽoNFP.

8)	Zabezpečenie pohľadávky PPA v zmysle kapitoly 3 Príručky pre prijímateľa sa bude realizovať vo vzťahu k celej Zmluve, tzn. zabezpečenie nemusí byť osobitne v rámci jednotlivých podopatrení realizovaných v rámci kolektívnej investície (napr. ak bude predmetom záložného práva v prospech PPA jedna nehnuteľnosť, ktorá pokryje výšku NFP na všetky realizované opatrenia v rámci kolektívnej investície).

9)	Prijímateľ si zriadi jeden bankový účet, na príjem NFP, pričom sa použije iba jeden systém financovania projektu, ktorý uvedie prijímateľ v ŽoNFP, ak je to možné (tzn. všetky podopatrenia kolektívnej investície budú financované napr. systémom refundácie).

10)	Prijímateľ môže podať maximálne jednu ŽoP ročne v rámci projektu na realizáciu každého podopatrenia v rámci kolektívnej investície (tzn. ak realizuje dve podopatrenia, môže podať dve ŽoP/rok, ak realizuje tri podopatrenia, môže podať tri ŽoP/rok). Každá ŽoP sa môže podať iba na jedno podopatrenie, tzn. nie je možné podať spoločnú ŽoP na viac podopatrení. PPA bude posudzovať každú ŽoP osobitne (tzn. administratívna kontrola ŽoP, kontrola na mieste). Posledné ŽoP na všetky realizované podopatrenia sa predložia v jeden deň v sume minimálne 15% investičných výdavkov na každé podopatrenie.

11)	Prijímateľ je zodpovedný za riadnu realizáciu celej kolektívnej investície (tzn. všetkých podopatrení) v súlade s princípmi uvedenými v kapitole 2 Príručky pre prijímateľa a v súlade so Zmluvou. Ukončenie realizácie aktivít projektu nastáva ukončením realizácie najneskôr ukončeného podopatrenia. Finančné ukončenie projektu nastáva finančným ukončením najneskôr vyplateného podopatrenia. Obdobie udržateľnosti projektu začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu najneskôr vyplateného podopatrenia.

12)	Celková výška NFP, ani celková výška NFP v rámci jednotlivých podopatrení  kolektívnej investície nesmie byť prekročená. Presun finančných prostriedkov v rámci podopatrení kolektívnej investície nie je možný ani na základe dodatku k Zmluve.

13)  Monitorovanie kolektívnej investície sa realizuje osobitne za každé podopatrenie. Prijímateľ predkladá MS za každé podopatrenie osobitne, pričom všetky MS (na jednotlivé podopatrenia) sa  podajú súčasne so záverečnou ŽoP.

14)	Vo vzťahu k publicite projektu podľa kapitoly 15 Príručky pre prijímateľa sa projekt posudzuje ako celok (tzn. nie jednotlivé podopatrenia kolektívnej investície).

15) Vo vzťahu k nezrovnalostiam a udržateľnosti projektu  podľa kapitoly 12 a 17 Príručky pre prijímateľa sa projekt posudzuje ako celok (tzn. nie jednotlivé podopatrenia kolektívnej investície). Vznik nezrovnalosti v súvislosti s jedným z podopatrení kolektívnej investície projektu môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany PPA a následné vymáhanie celého NFP (tzn. nie iba odstúpenie od časti Zmluvy v prípade podopatrenia, ktorého sa nezrovnalosť týka).

10.2. Partnerstvo bez právnej subjektivity a) – koordinátor projektu

1)	Za účelom realizácie kolektívnej investície môže vzniknúť klaster/EIP/Partnerstvo bez právnej subjektivity, ktorý budú tvoriť jednotliví partneri projektu kolektívnej investície. Partneri projektu kolektívnej investície si určia generálneho partnera projektu, ktorý bude koordinovať  prípravu a realizáciu projektu. Princíp generálneho partnera projektu musí byť dodržaný počas celej doby realizácie projektu.  Zmena v subjekte partnera projektu, zníženie/zvýšenie počtu partnerov projektu vo vzťahu k Zmluve je možná na základe zmeny partnerskej zmluvy, pričom musia byť dodržané všetky platné podmienky poskytnutia príspevku.

2)	Partneri projektu predkladajú na kolektívnu investíciu jednu spoločnú ŽoNFP, ktorej súčasťou sú všetky potrebné údaje o kolektívnej investícii a všetkých partneroch projektu. ŽoNFP podpisujú všetci partneri projektu.

3)    Povinnosti generálneho partnera projektu ako koordinátora projektu:

  - koordinuje a riadi implementáciu projektu kolektívnej investície, riadi činnosti medzi partnermi projektu, je voči PPA komunikačným kanálom pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu kolektívnej investície,

  - dohliada na plnenie povinností jednotlivých projektových partnerov, pričom mu jednotliví partneri projektu predkladajú relevantné dokumenty a údaje na kompletizáciu,

  - riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu projektu kolektívnej investície za účelom zabezpečenia správnej implementácie projektu,

  - zabezpečuje splnenie cieľa projektu  a realizáciu činností všetkými partnermi  projektu, túto skutočnosť potvrdzuje čestným vyhlásením  v rámci svojej ŽoP;

  - zabezpečuje zber informácií o projekte , monitorovanie a podávanie súvisiacich správ na PPA,

  - kontroluje plnenie záväzkov jednotlivých partnerov projektu, ktoré vyplývajú zo Zmluvy,

  - predkladá na PPA žiadosť o zmeny v projekte kolektívnej investície za všetkých partnerov projektu,

  - potvrdzuje v rámci poslednej ŽoP splnenie cieľa projektu kolektívnej investície a realizáciu všetkých činností, definovaných v Zmluve jednotlivými partnermi projektu,

  - potvrdzuje, že všetky výdavky, ktoré vznikli v rámci realizácie projektu kolektívnej investície partnermi projektu, boli vynaložené v súlade so Zmluvou; túto skutočnosť potvrdzuje čestným vyhlásením  v rámci každej podanej ŽoP.

4)	Ak sa realizuje kolektívna investícia ako integrovaný projekt (viac partnerov projektu a viac podopatrení), platia ustanovenia kapitoly 9, bod 9.2.

5)	Ak je predmetom kolektívnej investície jedno podopatrenie, môžu ho realizovať viacerí (všetci) partneri projektu. Každý partner projektu musí spĺňať požiadavky na oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť aktivít realizácie projektu, oprávnenosť miesta realizácie projektu, kritériá pre výber projektov a ostatné podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve na to podopatrenie, ktoré bude predmetom kolektívnej investície.

6)	PPA uzatvorí s partnermi kolektívnej investície jednu Zmluvu, predmetom ktorej bude realizácia podopatrenia, zahrnutého do ŽoNFP a zmluvnou stranou na strane prijímateľa budú všetci partneri kolektívnej investície (pluralita na strane prijímateľa). Všetci partneri projektu majú voči PPA rovnaké postavenie.

7)	Zabezpečenie pohľadávky PPA v zmysle kapitoly 3 Príručky pre prijímateľa sa bude realizovať vo vzťahu k celej Zmluve, tzn. zabezpečenie nemusí byť osobitne pre každého partnera kolektívnej investície (napr. ak bude predmetom záložného práva v prospech PPA jedna nehnuteľnosť, ktorá pokryje výšku NFP všetkých partnerov v rámci kolektívnej investície).

8)	Každý partner kolektívnej investície si zriadi jeden bankový účet na príjem NFP, pričom sa použije iba jeden systém financovania projektu, ktorý uvedú partneri projektu  v ŽoNFP, (tzn. všetci partneri kolektívnej investície použijú rovnaký systém financovania projektu).

9)	Každý partner projektu môže podať maximálne jednu ŽoP ročne v rámci projektu. Posledné ŽoP za všetkých partnerov projektu na všetky realizované podopatrenia sa predložia v jeden deň v sume minimálne 15% investičných výdavkov na každé podopatrenie za každého partnera projektu. Uvedené platí pre kolektívnu investíciu, predmetom ktorej nie je integrovaný projekt.

10)	Všetci partneri projektu sú zodpovední za riadnu realizáciu celého projektu v súlade s princípmi uvedenými v kapitole 2 Príručky pre prijímateľa a v súlade so Zmluvou. Každý partner projektu je zodpovedný voči PPA v rozsahu svojho podielu na plnení projektu (delený záväzok podľa § 294 Obchodného zákonníka). Ukončenie realizácie aktivít projektu nastáva ukončením realizácie najneskôr ukončenej aktivity. Finančné ukončenie projektu nastáva finančným ukončením najneskôr vyplatenej aktivity. Obdobie udržateľnosti projektu začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu najneskôr vyplatenej aktivity.

11)	Celková výška NFP na projekt, ani celková výška NFP určená pre jednotlivých partnerov projektu nesmie byť prekročená. Presun finančných prostriedkov medzi partnermi projektu nie je možný ani na základe dodatku k Zmluve.

12)  Monitorovanie kolektívnej investície (ktorá sa nerealizuje ako integrovaný projekt) sa vykonáva vo vzťahu k projektu ako celku. Generálny partner – koordinátor projektu predkladá monitorovaciu správu za projekt ako celok a podáva sa  súčasne so záverečnou ŽoP.

13)	Každý partner kolektívnej investície je povinný informovať verejnosť podľa kapitoly 13 Príručky pre prijímateľa o tej časti kolektívnej investície, ktorú realizuje.

14) Vo vzťahu k nezrovnalostiam a udržateľnosti projektu  podľa kapitoly 12 a 17 Príručky pre prijímateľa sa projekt posudzuje ako celok. Vznik nezrovnalosti v súvislosti s jedným z partnerov projektu môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany PPA a následné vymáhanie celého NFP (tzn. nie iba odstúpenie od časti Zmluvy v prípade partnera projektu, ktorého sa nezrovnalosť týka).

10.3. Partnerstvo bez právnej subjektivity b) – komunikačný kanál

1)	Za účelom realizácie kolektívnej investície môže vzniknúť klaster/EIP/Partnerstvo bez právnej subjektivity, ktorý budú tvoriť jednotliví partneri projektu kolektívnej investície. Partneri projektu kolektívnej investície si určia generálneho partnera projektu, ktorý bude komunikačným kanálom medzi PPA a partnermi projektu kolektívnej investície, t. j. komunikácia PPA bude prebiehať prioritne s generálnym partnerom projektu aj vo veciach, ktoré sa týkajú ostatných partnerov projektu. Zmena v subjekte partnera projektu, zníženie/zvýšenie počtu partnerov projektu a zmena generálneho partnera projektu vo vzťahu k Zmluve je možná na základe zmeny partnerskej zmluvy, pričom musia byť dodržané všetky platné podmienky poskytnutia príspevku.

2)	Partneri projektu predkladajú na kolektívnu investíciu jednu spoločnú ŽoNFP, ktorej súčasťou sú  všetky potrebné údaje o kolektívnej investícii a všetkých partneroch projektu. ŽoNFP podpisujú všetci partneri projektu.

3)	Povinnosti generálneho partnera projektu ako komunikačného kanála:

  - koordinuje a riadi implementáciu projektu kolektívnej investície, riadi činnosti medzi partnermi projektu, je voči PPA komunikačným kanálom pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu kolektívnej investície,

  - dohliada na plnenie povinností jednotlivých projektových partnerov, pričom mu jednotliví partneri projektu predkladajú relevantné dokumenty a údaje na kompletizáciu,

  - riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu projektu kolektívnej investície za účelom zabezpečenia správnej implementácie projektu,

  - zabezpečuje splnenie cieľa projektu  a realizáciu činností všetkými partnermi  projektu a túto skutočnosť potvrdzuje čestným vyhlásením v rámci svojej ŽoP;

  - zabezpečuje zber informácií o projekte, monitorovanie a podávanie súvisiacich správ na PPA,

  - kontroluje plnenie záväzkov jednotlivých partnerov projektu, ktoré vyplývajú zo Zmluvy,

  - predkladá na PPA žiadosť o zmeny v projekte kolektívnej investície za všetkých partnerov projektu,

  - potvrdzuje v rámci poslednej ŽoP splnenie cieľa projektu kolektívnej investície a realizáciu všetkých činností, definovaných v Zmluve jednotlivými partnermi projektu,

  - potvrdzuje, že všetky výdavky, ktoré vznikli v rámci realizácie projektu kolektívnej investície partnermi projektu, boli vynaložené v súlade so Zmluvou a túto skutočnosť potvrdzuje čestným vyhlásením v rámci každej podanej ŽoP.

Ad A):

4)	Ak sa realizuje kolektívna investícia ako integrovaný projekt, musí každý partner projektu spĺňať požiadavky na oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť aktivít realizácie projektu, oprávnenosť miesta realizácie projektu, kritériá pre výber projektov a ostatné podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve na to podopatrenie, ktoré bude realizovať a ktoré je  zahrnuté do ŽoNFP (tzn. každý partner projektu na ním realizované podopatrenie). Cieľ projektu sa považuje za splnený iba, ak je splnený cieľ každého podopatrenia realizovaného v rámci integrovaného projektu. Každý partner projektu je oprávnený realizovať jedno alebo viac podopatrení pri súčasnom dodržaní pravidla, že jedno podopatrenie v rámci kolektívnej investície ako integrovaného projektu môžu súčasne realizovať dvaja alebo viacerí partneri projektu.

5)	Partneri projektu predkladajú jednu spoločnú ŽoNFP.

6)	PPA uzatvorí s partnermi projektu jednu Zmluvu, predmetom ktorej bude realizácia všetkých podopatrení, zahrnutých do ŽoNFP a zmluvnou stranou na strane prijímateľa budú všetci partneri projektu (pluralita na strane prijímateľa).

7)	Zabezpečenie pohľadávky PPA v zmysle kapitoly 3 Príručky pre prijímateľa sa bude realizovať vo vzťahu k celej Zmluve, tzn. nemusí byť samostatne pre každého partnera  projektu (napr. ak bude predmetom záložného práva v prospech PPA jedna nehnuteľnosť, ktorá pokryje celú výšku NFP na celý projekt).

8)	Generálny partner kolektívnej investície si zriadi jeden bankový účet na príjem NFP, (tzn. NFP poukáže PPA na bankový účet generálneho partnera projektu aj za časti projektu realizované ostatnými partnermi projektu) pričom sa použije iba jeden systém financovania projektu, ktorý uvedú partneri projektu  v ŽoNFP, (tzn. všetci partneri kolektívnej investície použijú rovnaký systém financovania projektu).  Generálny partner projektu bezodkladne po obdržaní jednotlivej platby od poskytovateľa zašle jednotlivým partnerom projektu im prislúchajúcu časť NFP.

9)	ŽoP podáva generálny partner projektu aj za časti projektu, realizované ostatnými partnermi projektu podľa princípov uvedených v podkapitole 9.1. ods. 7 Príručky pre prijímateľa. Jednotlivé ŽoP vždy podpisuje generálny partner projektu a partner projektu, ktorého sa príslušná ŽoP dotýka z hľadiska uplatnenia oprávnených výdavkov v rámci tejto ŽoP.

10)	Všetci partneri projektu sú zodpovední za riadnu realizáciu celého integrovaného projektu (tzn. všetkých podopatrení) v súlade s princípmi uvedenými v kapitole 2 Príručky pre prijímateľa a v súlade so Zmluvou. Každý partner projektu je zodpovedný voči PPA v rozsahu svojho podielu (podopatrenia) na plnení projektu (delený záväzok podľa § 294 Obchodného zákonníka). Ukončenie realizácie aktivít projektu nastáva ukončením realizácie najneskôr ukončeného opatrenia. Finančné ukončenie projektu nastáva finančným ukončením najneskôr vyplateného podopatrenia. Obdobie udržateľnosti projektu začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu najneskôr vyplateného podopatrenia.

11)	Celková výška NFP, ani celková výška NFP v rámci jednotlivých podopatrení  projektu nesmie byť prekročená. Presun finančných prostriedkov v rámci podopatrení  projektu ani v rámci partnerov projektu nie je možný ani na základe dodatku k Zmluve.

12)  Monitorovanie integrovaného projektu sa realizuje osobitne za každé podopatrenie. Generálny partner ako komunikačný kanál predkladá monitorovaciu správu za každé podopatrenie osobitne, pričom  MS (na jednotlivé podopatrenia) sa podajú súčasne so záverečnou ŽoP.

13)	Každý partner integrovaného projektu je povinný informovať verejnosť podľa kapitoly 13 Príručky pre prijímateľa o tých podopatreniach integrovaného projektu, ktoré realizuje).

14) Vo vzťahu k nezrovnalostiam a udržateľnosti projektu  podľa kapitoly 11 a 15 Príručky pre prijímateľa sa projekt posudzuje ako celok (tzn. nie jednotlivé podopatrenia integrovaného projektu). Vznik nezrovnalosti v súvislosti s jedným z opatrení integrovaného projektu môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany PPA a následné vymáhanie celého NFP (tzn. nie iba odstúpenie od časti Zmluvy v prípade podopatrenia, ktorého sa nezrovnalosť týka).

Ad B):

15)	Ak je predmetom kolektívnej investície jedno podopatrenie, môžu ho realizovať viacerí (všetci) partneri projektu. Každý partner projektu musí spĺňať požiadavky na oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť aktivít realizácie projektu, oprávnenosť miesta realizácie projektu, kritériá pre výber projektov a ostatné podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve na to podopatrenie, ktoré bude predmetom kolektívnej investície.

16)	PPA uzatvorí s partnermi kolektívnej investície jednu Zmluvu, predmetom ktorej bude realizácia podopatrenia, zahrnutého do ŽoNFP a zmluvnou stranou na strane prijímateľa budú všetci partneri kolektívnej investície (pluralita na strane prijímateľa).

17)	Zabezpečenie pohľadávky PPA v zmysle kapitoly 3 Príručky pre prijímateľa sa bude realizovať vo  vzťahu k celej Zmluve, tzn. zabezpečenie nemusí byť osobitne pre každého partnera kolektívnej investície (napr. ak bude predmetom záložného práva v prospech PPA jedna nehnuteľnosť, ktorá pokryje výšku NFP všetkých partnerov v rámci kolektívnej investície).

18)	Generálny partner kolektívnej investície si zriadi jeden bankový účet na príjem NFP (t. j. NFP poukáže PPA na bankový účet generálneho partnera projektu aj za časti projektu realizované ostatnými partnermi projektu), pričom sa použije iba jeden systém financovania projektu, ktorý uvedú partneri projektu v ŽoNFP, (tzn. všetci partneri kolektívnej investície použijú rovnaký systém financovania projektu). Generálny partner projektu bezodkladne po obdržaní jednotlivej platby od poskytovateľa zašle jednotlivým partnerom projektu im prislúchajúcu časť NFP.

19)	ŽoP podáva generálny partner projektu aj za časti projektu, realizované ostatnými partnermi projektu. Generálny partner projektu môže podať maximálne jednu ŽoP ročne v rámci projektu za  každého partnera projektu.

20)	Všetci partneri projektu sú zodpovední za riadnu realizáciu celého projektu v súlade s princípmi uvedenými v kapitole 2 Príručky pre prijímateľa a v súlade so Zmluvou. Každý partner projektu je  zodpovedný voči PPA v rozsahu svojho podielu na plnení projektu (delený záväzok podľa § 294 Obchodného zákonníka). Ukončenie realizácie aktivít projektu nastáva ukončením realizácie najneskôr ukončenej aktivity. Finančné ukončenie projektu nastáva finančným ukončením najneskôr vyplatenej aktivity. Obdobie udržateľnosti projektu začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu najneskôr vyplatenej aktivity.

21)	Celková výška NFP na projekt, ani celková výška NFP určená pre jednotlivých partnerov projektu nesmie byť prekročená. Presun finančných prostriedkov medzi partnermi projektu nie je možný ani  na základe dodatku k Zmluve.

22)  Monitorovanie kolektívnej investície sa realizuje vo vzťahu k projektu ako celku. Generálny partner ako komunikačný kanál predkladá MS za projekt ako celok a podáva ju súčasne so záverečnou ŽoP.

23)	Každý partner kolektívnej investície je povinný informovať verejnosť podľa kapitoly 13 Príručky pre prijímateľa o tej časti kolektívnej investície, ktorú realizuje.

24) Vo vzťahu k nezrovnalostiam a udržateľnosti projektu podľa kapitoly 11 a 15 Príručky pre  prijímateľa sa projekt posudzuje ako celok. Vznik nezrovnalosti v súvislosti s jedným z partnerov projektu môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany PPA a následné vymáhanie celého NFP (tzn. nie iba odstúpenie od časti Zmluvy v prípade partnera projektu, ktorého sa nezrovnalosť týka).

10.4. Partnerstvo, v ktorom nie všetci partneri projektu musia byť prijímateľmi NFP

1)  Ak bude prijímateľom NFP aj partner projektu, postupuje sa podľa predchádzajúcich bodov tejto kapitoly Príručky pre prijímateľa.

2)  Ak partner projektu nebude prijímateľom NFP (prislúchajúcu časť projektu realizuje z vlastných zdrojov), jeho povinnosti súvisiace s realizáciou projektu upraví Zmluva, avšak takýto partner projektu nebude zmluvnou stranou Zmluvy. Zodpovednosť za realizáciu projektu voči PPA nesie v plnom rozsahu prijímateľ ako zmluvná strana Zmluvy.

- FINANČNÁ KONTROLA A AUDIT PROJEKTOV

1)	Osoby oprávnené na výkon finančnej kontroly/auditu sú najmä:

- PPA a ňou poverené osoby,

- útvary finančnej kontroly/auditu PPA/RO a nimi poverené osoby,

- NKÚ, Úrad vlády SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

- osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2)	Finančnou  kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností PPA a ňou prizvaných osôb, ktorými sa  overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít projektu a ďalšie povinnosti stanovené prijímateľovi v Zmluve. Finančná kontrola projektu je vykonávaná v súlade so  zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí PPA prijímateľovi návrh správy z finančnej kontroly, pričom prijímateľ je  oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za  predpokladu, že  prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zašle PPA prijímateľovi správu z finančnej kontroly.

3)	Prijímateľ je povinný umožniť výkon finančnej kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na  výkon finančnej kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy.

4)	Prijímateľ je počas výkonu finančnej kontroly/auditu povinný preukázať najmä oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

5) 	Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie finančnej kontroly/auditu, zdržať sa  konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu finančnej kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6)	Osoby oprávnené na výkon finančnej kontroly/auditu môžu vykonať finančnú kontrolu/audit u prijímateľa kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti Zmluvy uplynutia doby platnosti  Zmluvy, resp. až do uplynutia obdobia desiatich rokov od zistenia nezrovnalosti.

7)	Osoby oprávnené na výkon finančnej kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať prijímateľovi sankcie pri  porušení povinností zo strany prijímateľa.

8)	Prijímateľ, resp. Poskytovateľ je povinný prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou/auditom v zmysle správy z finančnej kontroly/auditu v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon finančnej kontroly/auditu a vždy aj PPA (ak PPA nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou finančnú kontrolu/audit), písomnú správu o splnení opatrení prijatých na  nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich  vzniku v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z finančnej kontroly/auditu.

9)	Právo PPA alebo osôb oprávnených na vykonanie finančnej kontroly/auditu projektu nie  je  obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy. Uvedené právo PPA alebo osôb uvedených v ods. 1 sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej finančnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej finančnej kontroly/auditu, pričom pri  vykonávaní finančnej kontroly/auditu sú PPA alebo osoby uvedené v ods. 1 viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou, nie však závermi predchádzajúcich finančných kontrol/auditov. Povinnosť prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej finančnej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej finančnej kontroly/auditu.

- NEZROVNALOSTI, VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK

- Ochrana finančných záujmov EÚ v SR zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.

- Účinná ochrana finančných záujmov na národnej úrovni spočíva najmä v zabezpečení:

  - kontroly zákonnosti a správnosti operácií financovaných z fondov;

  - účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, ktoré majú pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom na náklady a výnosy, ako  aj  primeranosť opatrení;

  - predchádzania nezrovnalostiam a podvodom, ich zistenie a náprava;

  - zavádzania účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií v súlade s platnou legislatívou SR a legislatívou EÚ;

  - vymáhania neoprávnene vyplatených súm vrátane prislúchajúcich úrokov z omeškania a prijatí účinných opatrení za účelom vrátenia finančných prostriedkov, podľa potreby aj  na  začatie súdneho konania.

- Nezrovnalosť znamená akékoľvek porušenie ustanovenia práva EÚ vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je, alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdavkovou položkou.

- Nezrovnalosť môže zistiť riadiaci orgán, PPA, certifikačný orgán, útvary následnej finančnej kontroly/auditu MPRV SR. V rámci kontrolnej činnosti môže nezrovnalosť zistiť aj NKÚ, ÚVO a Úrad vlády SR v rámci výkonu svojich kompetencií. Nezrovnalosť môžu zistiť aj orgány Európskej komisie, Európsky dvor audítorov alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom v rámci výkonu svojich kompetencií.

- Nezrovnalosť môže zistiť aj prijímateľ, partner, užívateľ alebo dodávateľ. Prijímateľ bezodkladne oznámi zistenú nezrovnalosť PPA; ak partner, užívateľ alebo dodávateľ zistia nezrovnalosť, sú  povinní to bezodkladne oznámiť prijímateľovi. Subjekty zapojené do systému riadenia a kontroly na národnej úrovni sú povinné všetky podozrenia z nezrovnalostí alebo zistené nezrovnalosti bezodkladne oznámiť PPA. V súlade so všeobecnými zásadami systému riadenia a kontroly podľa čl. 72 písm. h) všeobecného nariadenia je SR povinná zabezpečiť najmä prevenciu, zisťovanie a opravu nezrovnalostí vrátane podvodov a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm vrátane všetkých úrokov z omeškania. Za riešenie nezrovnalostí v rámci PRV je zodpovedná PPA.

- Pod riešením nezrovnalosti sa na úrovni PPA rozumie najmä:

  - vypracovanie a schválenie správy o zistenej nezrovnalosti v IS PPA;

  - oznámenie nezrovnalosti prijímateľovi;

  - aktualizovanie správy o zistenej nezrovnalosti v IS PPA, monitorovanie a popis stavu riešenia nezrovnalosti;

  - bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí;

  - preverenie možného dopadu na systém riadenia a kontroly PRV, revízia uplatňovaných postupov riadenia a kontroly;

  - zabezpečenie bezodkladného finančného vysporiadania nezrovnalosti podľa podmienok Zmluvy alebo rozhodnutia o schválení žiadosti a príslušných právnych predpisov;

  - v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti rozšírenie šetrenia na všetky podpory, projekty a výdavky, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení za účelom vysporiadania finančných vzťahov a revízie  uplatňovaných postupov riadenia a kontroly.

- RO a PPA v procese prevencie vzniku, zisťovania, riešenia a nahlasovania nezrovnalostí postupuje v súlade s pravidlami upravenými najmä v:

  - právne záväzných aktoch EÚ;

  - všeobecne záväzných právnych predpisoch SR;

  - Systéme riadenia PRV a SFR EPFRV;

  - materiáloch vydaných orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov EÚ v SR (Národná stratégia ochrany finančných záujmov EÚ v SR, Manuál nahlasovania nezrovnalostí, Manuál spolupráce partnerov siete AFCOS a pod.).

- Ak PPA zistí nezrovnalosť z vlastného alebo iného podnetu, je povinná zaevidovať podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenú nezrovnalosť do IS PPA, vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti v IS PPA a predložiť ju prijímateľovi. Ak MPRV SR (RO, orgán finančného riadenia, sekcia kontroly) zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju PPA a prijímateľovi. Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi, ak štatutárny orgán, zamestnanec, alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa je podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku, či  iného správneho deliktu súvisiaceho s projektom.

- Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä

  - kód nezrovnalosti v IS PPA;

  - popis nezrovnalosti;

  - označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené;

  - obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti;

  - dátum zistenia nezrovnalosti;

  - označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil, označenia dlžníka;

  - finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania;

  - popis stavu riešenia nezrovnalosti.

- Ak nastane zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti, PPA alebo RO bezodkladne zabezpečí aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti v IS PPA.

- V záujme zabezpečenia ochrany finančných záujmov EÚ v SR, PPA schválením správy o zistenej nezrovnalosti v IS PPA pozastaví vyplácanie príspevku alebo podpory (prostriedkov EÚ a ŠR na  spolufinancovanie v rámci EPZF a EPFRV) prijímateľovi až do momentu vysporiadania celej sumy nezrovnalosti a prislúchajúcich úrokov z omeškania.

- Rovnako v záujme zabezpečenia ochrany finančných záujmov EÚ a SR PPA sleduje konkurzy, likvidácie a reštrukturalizácie u prijímateľov a prijíma opatrenia na vymoženie pohľadávok v nadväznosti na konkurz, likvidáciu alebo reštrukturalizáciu prijímateľa.

- Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva nižšie uvedenými spôsobmi:

  - vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku alebo jej časti voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti alebo voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie podpory alebo jej časti;

  - vzájomným započítaním pohľadávky z podpory alebo jej časti voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti alebo voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie podpory alebo jej časti;

  - vzájomným započítaním pohľadávky alebo jej časti z právoplatného rozhodnutia PPA, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny, voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti alebo voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie podpory alebo jej časti;

  - vzájomným započítaním vylúčenia z poskytnutia podpory voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti alebo voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie podpory alebo jej časti v zmysle nariadenia (EÚ) 1305/2013;

  - vrátením príspevku alebo jeho časti alebo vrátením podpory alebo jej časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.

- Započítanie vzájomných pohľadávok vykonáva PPA aj medzi fondmi EPFRV a EPZF v súlade s čl. 28 vykonávacieho nariadenia č. 908/2014.

- Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva v prípadoch, ak:

  - prijímateľ vyčerpal poskytnuté prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie v rozpore so  všeobecne záväznými predpismi SR alebo právne záväznými predpismi EÚ (najmä porušenie finančnej disciplíny alebo vznik nezrovnalosti);

  - prijímateľ vyčerpal poskytnuté prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie v rozpore s podmienkami Zmluvy alebo rozhodnutia o schválení žiadosti, resp. prijímateľ porušil alebo nesplnil povinnosti stanovené v Zmluve alebo rozhodnutí o schválení žiadosti (najmä porušenie finančnej disciplíny alebo vznik nezrovnalosti) a porušenie týchto povinností, resp. nesplnenie týchto povinností je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov;

  - prijímateľ nevyčerpal poskytnuté prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie v súlade s podmienkami Zmluvy alebo rozhodnutím o schválení žiadosti;

  - prijímateľovi boli poskytnuté finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie z titulu administratívnej chyby, mylnej platby.

- PPA (ak ju už nezaslalo MPRV SR) zašle prijímateľovi správu o zistenej nezrovnalosti spolu so  žiadosťou o vysporiadanie finančných vzťahov. Príslušné sumy sa v čase požiadania o vrátenie zaznamenajú v účtovnej knihe dlžníkov PPA.  Prijímateľ je povinný neoprávnene vyplatené finančné prostriedky uvedené v žiadosti o vysporiadanie finančných vzťahov vrátiť v stanovenej lehote  na účty PPA osobitne za prostriedky EÚ a osobitne za prostriedky ŠR na  spolufinancovanie.

- Vrátenie finančných prostriedkov spolu s výpisom z bankového účtu, resp. úpravou rozpočtu formou rozpočtového opatrenia je prijímateľ povinný oznámiť PPA bezodkladne po realizácii úhrady. Ak prijímateľ v lehote stanovenej v žiadosti o vysporiadanie finančných vzťahov finančné prostriedky nevráti, PPA postupuje podľa zákona o správnom konaní v spojení s § 41, §  41a alebo § 43 ods. 10 zákona o EŠIF.

- Prijímateľ môže požiadať PPA o uzatvorenie dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia. Na základe žiadosti prijímateľa PPA s prijímateľom uzatvorí dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia najneskôr do dňa určeného na vrátenie finančných prostriedkov v žiadosti o vysporiadanie finančných vzťahov. Ak má prijímateľ blokované platby z titulu zaevidovanej nezrovnalosti, môže požiadať PPA o vzájomné započítanie pohľadávok. Vzájomné započítanie pohľadávok nie  je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.

- Informovanie o Projektoch vo fáze implementácie

- Prijímateľ je povinný zabezpečiť priebežnú elektronickú komunikáciu preukazujúcu realizáciu projektu a to zaslaním fotodokumentácie a skenov stavebného denníka na mailovú adresu uvedenú v ods. 4 tejto kapitoly v časovom intervale definovanom ukončením jednotlivých etáp v rámci procesu realizácie výstavby/rekonštrukcie v ods. 2. V predmete správy sa bude uvádzať kód projektu. Prijímateľ bude uvedenú informačnú povinnosť dokladovať poskytovateľovi v zmysle podmienok nastavených v Zmluve aj  za  aktivity vykonané pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy.

- Pre stavebné práce vo výške nad 50.000,- Eur vrátane je prijímateľ povinný súhrnne zaznamenať geografické údaje (teda polohu) pomocou GPS prijímača vyhotovením fotodokumentácie a takto vyhotovenú fotodokumentáciu predkladať v rámci procesu realizácie novej výstavby/rekonštrukcie v rámci hlavných stavebných prác po ukončení každej z nižšie uvedených etáp (tzv. geotagging) nasledovne:

  - 1. etapa: Zemné práce – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek: vyznačenie staveniska; základy - výkopové práce; presun zeminy, odvoz na skládku a poplatok za uloženie zeminy; betónové pásy a prúty oceľovej výstuže - armovanie; podložie pod základovou doskou; debnenie základovej dosky a výstuž vodorovnej podkladovej dosky – armovanie (napr. siete kari, betonárska výstuž) a betón podľa pevnostných tried betónu (STN)

  - 2. etapa: Zvislé konštrukcie – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek: vymurovanie obvodových stien a vnútorných nosných prekladov; vymurovanie vnútorných priečok - nenosné preklady; vymurovanie komína a ostatných konštrukcií

  - 3. etapa: Vodorovné nosné konštrukcie (stropy) - fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek: debnenie stropu, debnenie venca, debnenie prekladov, debnenie schodiska; prúty oceľovej výstuže – armovanie, betón  podľa  pevnostnej triedy (STN)

  - 4. etapa: Rúrové konštrukcie, inštalácie a rozvody – fotodokumentácia musí preukazovať: kanalizačné rozvody a prípojku vody v základovej (vodorovnej podkladovej) doske; elektrické rozvádzače (príp. prípojková skriňa) a rozvody pevnej elektrickej inštalácie zabudované pod  omietkou, v dutých stenách, v betóne a v stropných a v podlahových dutinách; plynová inštalácia a zabudované plynové rozvody;

  - 5. etapa: Úprava povrchov a podlahy konštrukcií – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek vnútorné omietky, stropné omietky, vonkajšie omietky a podhľady; zateplenie obvodových stien, silikónovú omietku a penetráciu; podlahovú fóliu a cementový poter;

  - 6. etapa: Ostatné konštrukcie – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek dodanie a montáž lešenia pre vonkajšie ako aj vnútorné priestory; dodanie a montáž stavebnej (napr. omietkovej) lišty; presun hmôt; preprava materiálu na stave a preprava strojov.

Na hlavné stavebné práce sú naviazané a teda sú ich súčasťou aj pomocné stavebné práce, ktoré zahŕňajú jednoduché a pomocné pracovné činnosti súvisiace s technologickými postupmi hlavnej stavebnej výroby, t. j. izolovanie proti zemnej vlhkosti - asfaltová penetrácia a hydroizolácia a PVC izolácia; izolácia striech - dodanie a montáž PVC fólií; tepelná izolácia - dodanie a montáž podlahy a stropu a základové dosky a steny; vykurovanie – dodanie a montáž vykurovacích systémov, strojovňa; zdravotechnika – dodanie a montáž potrubia a zariadenia; tesárske konštrukcie – dodanie a montáž krov a latovanie, podlahy a steny, hrubá práca; drevo konštrukcie – dodanie a montáž SDK konštrukcie, drevené steny a podlahy; klampiarske práce – dodanie, montá, zvodový systém a oplechovanie; krytina konštrukcie – dodanie a montáž krytiny, krytina, paropriepustná fólia a drobné materiály; stolárske konštrukcie – dodanie a montáž okien a vchodových dverí a vnútorných dverí, parapety; doplnkové kovové konštrukcie – dodanie a montáž ocele na budove ako sú zábradlia a mreže, madlá; konštrukcia dlážky – dodanie a montáž dlažby vo vnútorných a vonkajších priestoroch; konštrukcia podláh – dodanie a montáž – napr. laminátové podlahy, PVC podlahy, liate podlahy (priemyselné, dekoratívne a pod.; konštrukcia obkladov -  dodanie a montáž vnútorných a vonkajších stien lišty; náter konštrukcie – dodanie a montáž s náterom všetkých konštrukcií; maľby konštrukcie – dodanie a montáž maľby vo vnútorných priestoroch.                                           Pokiaľ pôjde o rekonštrukciu, zahrnú sa do hlavných stavebných prác aj búracie práce a odvoz sutiny.

Po ukončení všetkých jednotlivých etáp v rámci hlavných stavebných prác je prijímateľ povinný predložiť PPA naskenovaný stavebný denník s okrúhlou pečiatkou a podpisom osoby vykonávajúcej stavebný dozor.

- PPA vytvorí úložisko na mailovej adrese stavba@apa.sk, na ktorom sa budú tzv. „geotagg“ informácie prijímateľa po ukončení každej jednotlivej etapy v rámci hlavných stavebných prác podľa kódu projektu ukladať. Osoba zodpovedná za komunikáciu s PPA je povinná doručiť PPA požadovanú fotodokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu každej predmetnej etapy investičného zámeru v súlade s predloženou ŽoP. Ak z predmetnej fotodokumentácie nebude možné posúdiť, resp. identifikovať realizáciu jednotlivých predmetných etáp investičného zámeru v súlade s predloženou ŽoP, PPA je oprávnená vyžiadať si od prijímateľa vypracovanie znaleckého posudku jednotlivých etáp investičného zámeru stavby osobou odborne spôsobilou na výkon činností popísaných v projekte. Porušenie tejto povinnosti, je možné považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

- Uvedené body musí prijímateľ zabezpečiť aj pred podpisom Zmluvy a po podpise Zmluvy zdokladovať poskytovateľovi v zmysle podmienok nastavených v Zmluve.

- Všeobecné požiadavky na fotodokumentáciu sú: geotagové fotografie s veľkosťou okolo 2 Megapixelov s GPS súradnicami urobenia snímky, dátumom a časovými údajmi, v opačnom prípade nutné definovať na zobrazení fotografie (napr. tabuľka s textom umiestnená v rohu), prípadné dodatočné informácie ako napr. identifikácie stavby, názov projektu, meracie prostriedky (meracie pásmo...), minimálne 4 fotografie celkového náhľadu z každej svetovej strany, resp. možného uhlu náhľadu (z každého rohu) a min. 2 fotografie každého detailu. Fotografie musia byť jasné, zaostrené, s čitateľným textom.

- Pri fotodokumentácii pre stavebné investície je prijímateľ povinný zabezpečiť fotografickú  dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz stavebných/búracích prác, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby) začiatočného stavu a priebehu stavebných/búracích prác digitálnym fotoaparátom a odovzdať pamäťové médium (CD, resp. USB kľúč) s celkovou fotodokumentáciou po ukončení stavby vrátane vyhotovenia a odovzdania finálnej správy o priebehu a výsledku realizácie investície v rámci ŽoP, predmetnom ktorej je refundácia daného stavebného objektu.

- Pri fotodokumentácii pre investície do technológie, resp. strojov a zariadení je prijímateľ je  povinný zabezpečiť fotografickú  dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (celkový pohľad pred  realizáciou/stav po nainštalovaní, resp. celkový pohľad vrátane jednotlivých fotografií príslušenstva a fotografie kde budú jednoznačne zdokumentované výrobné čísla (tzv. výrobné štítky) digitálnym fotoaparátom a odovzdať pamäťové médium (CD, resp. USB kľúč) s celkovou fotodokumentáciou vrátane vyhotovenia a odovzdania finálnej správy o priebehu a výsledku realizácie investície v rámci ŽoP, predmetnom ktorej je refundácia danej investície.

- MONITOROVANIE PROJEKTOV

1)	Monitorovací systém je navrhnutý v súlade s „Plánom ukazovateľov“, ktorý je súčasťou dokumentu PRV. Plán ukazovateľov:

- Predstavuje súbor štruktúrovaných tabuliek, ktorý dopĺňa stratégiu PRV,

- Kvantifikuje cieľové hodnoty pre obdobie 2014-2022,

- Kvantifikuje plánované výstupy a plánované výdavky pre každú oblasť zamerania PRV,

- Zobrazuje plán ukazovateľov a kvantifikuje špecifický podiel každého programovaného opatrenia pre danú oblasť zamerania (plánované výstupy, plánované výdavky).

2)	Zber monitorovacích ukazovateľov na projektovej úrovni sa zabezpečuje najmä prostredníctvom ŽoNFP a monitorovacích správ. Časť ukazovateľov sa získava administratívnym spôsobom, ako napr. celkové verejné výdavky, alebo počty podporených operácií.

3)	Pre špecifické potreby monitorovania je žiadateľ povinný vyplniť v ŽoNFP časť údaje o projekte, ktorá je rozdielna pre každé opatrenie/podopatrenie. Vysvetlivky k vyplneniu údajov (ak sú potrebné) sú ich súčasťou.

4) 	Pre každé opatrenie, príp. podopatrenie (s výnimkou technickej pomoci) je vypracovaný samostatný formulár MS. Aktuálne formuláre MS pre vybrané opatrenia sú  zverejnené  na  webovom sídle PPA v časti Projektové podpory/Implementácia programov/PRV 2014-2020/Monitorovanie. Termíny na predkladanie priebežných MS sú upravené v Zmluve.

5)	Monitorovanie projektov prostredníctvom monitorovacích správ slúži na včasné získavanie potrebných údajov za účelom monitorovania a hodnotenia programu. Monitorovanie na úrovni projektu rozlišujeme nasledovne:

a.	monitorovanie počas realizácie projektu (len vybrané opatrenia)

Monitorovanie počas realizácie projektu sa môže týkať vybraných operácií, ktoré majú viacročný charakter. Zber údajov sa v tomto prípade realizuje prostredníctvom priebežných MS. Projekty, ktorých sa priebežné monitorovanie týka, majú túto povinnosť uvedenú v Zmluve.

Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú priebežnú MS na predpísanom tlačive v jednej originálnej verzii

- buď doporučenou poštou prostredníctvom poštového podniku/kuriérom alebo osobne v podateľni Ústredia PPA v Bratislave. V tomto prípade je zároveň potrebné zaslať MS aj mailom na adresu: monitoring@apa.sk, pričom do  predmetu správy je potrebné uviesť kód projektu,

- alebo elektronickou formou cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk na adresu PPA. V tomto prípade musí byť formulár MS podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) a nie je ho potrebné predkladať v listinnej podobe, ani ho zasielať elektronicky.

V MS prijímateľ uvedie monitorovacie údaje – dosiahnuté hodnoty monitorovacích ukazovateľov, priebeh realizácie projektu a ďalšie náležitosti, ktoré sú obsahom priebežnej MS. Inštrukcie na vyplnenie jednotlivých častí MS (ak sú potrebné) sú súčasťou formulára MS, prípadne ich obsahujú zverejnené prílohy. Ak PPA zistí, že prijímateľ nepredložil priebežnú MS do termínu stanoveného v Zmluve, prijímateľa na predloženie MS vyzve Ak predložená MS nie  je kompletná, PPA vyzve prijímateľa, aby v stanovenej lehote identifikované nedostatky odstránil a chýbajúce alebo nejasné časti opravil/doplnil.

b.	monitorovanie pri ukončení projektu

Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu sa vykonáva aj v súlade s pracovným dokumentom k monitorovaniu rozvoja vidieka (pracovný dokument –Target Indicator Fiches for Pillar II), ktorý predpisuje zber väčšiny monitorovacích indikátorov za ukončené projekty. Tento zber údajov sa realizuje prostredníctvom MS pri ukončení projektu (záverečnej), ktorú  prijímateľ predkladá pri ukončení realizácie aktivít projektu v súlade s podmienkami Zmluvy.

Prijímateľ, ktorý má uzatvorenú Zmluvu, je povinný predložiť MS projektu súčasne so  záverečnou ŽoP

- buď doporučenou poštou prostredníctvom poštového podniku/kuriérom alebo osobne v podateľni Ústredia PPA v Bratislave podľa pokynov na predloženie ŽoP. V tomto prípade je zároveň potrebné zaslať MS aj  mailom na adresu: monitoring@apa.sk, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť kód projektu,

- alebo elektronickou formou cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk na adresu PPA. V tomto prípade musí byť formulár MS podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) a nie je ho potrebné predkladať v listinnej podobe, ani ho zasielať elektronicky.

Pri povinnosti predkladania priebežných MS sa za záverečnú MS bude považovať posledná priebežná MS.

MS sa predkladá v jednom originálnom vyhotovení. V MS prijímateľ uvedie monitorovacie údaje – dosiahnuté hodnoty monitorovacích ukazovateľov, priebeh realizácie projektu a ďalšie náležitosti, ktoré sú obsahom MS. Inštrukcie na vyplnenie jednotlivých častí MS (ak sú potrebné) sú súčasťou formulára MS, príp.  ich  obsahujú zverejnené prílohy.

Ak PPA zistí, že predložená monitorovacia správa nie je kompletná, vyzve prijímateľa, aby  v stanovenej lehote odstránil identifikované nedostatky a opravil/doplnil chýbajúce alebo  nejasné časti MS. Ak PPA zistí, že prijímateľ nepredložil MS súčasne so záverečnou ŽoP, vyzve  prijímateľa na predloženie monitorovacej správy. Ak prijímateľ nepredloží MS ani po  výzve alebo ju predloží nekompletnú, vyplatenie ŽoP mu bude pozastavené až do doby doručenia kompletnej MS, resp. dôjde k zamietnutiu ŽoP.

c.	monitorovanie po ukončení projektov

RO a/alebo PPA môže v prípade potreby kedykoľvek vyzvať prijímateľov po ukončení realizácie projektu na predloženie dodatočných informácií o zrealizovanom projekte pre účely monitorovania, až do doby ukončenia platnosti uzatvorenej Zmluvy. Pre účely hodnotenia môže byť prijímateľ vyzvaný nezávislými hodnotiteľmi na predloženie dodatočných informácií nevyhnutných pre hodnotenie programu (vybraná vzorka prijímateľov).

D.	OZNÁMENIE PRIJÍMATEĽA o plnení podmienok UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTU A KOntrola PRIZNANÝCH BODOV V BODOVACÍCH KRITÉRIÁCH VIAŽUCICH SA NA PLANENIE V OBDOBÍ UDRŽATEĽNOSTI

Prijímateľ je povinný podať PPA Oznámenie k udržateľnosti projektu na predpísanom formulári (príloha č. 8 Príručky pre prijímateľa) nasledovne:

- Počas 5 ročného obdobia udržateľnosti raz, a to prvý mesiac posledného roka po záverečnej platbe udržateľnosti projektu.

- Počas 10 ročného obdobia udržateľnosti raz a to prvý mesiac posledného roka po záverečnej platbe udržateľnosti projektu.

5)	Monitorovanie integrovaných projektov je upravené v kapitole 9 a monitorovanie kolektívnych investícií je upravené v kapitole 10.

- PUBLICITA PROJEKTOV

1)	Prijímateľ je povinný počas doby platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o príspevku z EPFRV, ktorý na základe Zmluvy získa/získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie, ktoré sú uvedené v tejto kapitole Príručky pre prijímateľa.

2)	Informačné a propagačné opatrenia, ktoré je prijímateľ povinný realizovať, sú popísané v Prílohe III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014.

3)   Prijímateľ pri všetkých informačných a komunikačných činnostiach oznamuje podporu projektu z EPFRV prostredníctvom zobrazenia:

  - symbolu EÚ,

  - odkazu na podporu z EPFRV.

4)	Počas realizácie projektu (viď kapitola 2 Príručky pre prijímateľa) prijímateľ informuje verejnosť o podpore získanej z EPFRV tým, že:

  - uverejní na svojom webovom sídle na profesionálne použitie, ak má takéto webové sídlo zriadené, krátky opis projektu, ak je možné určiť prepojenie medzi účelom webového sídla a podporou poskytnutou na projekt, zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov a zdôrazní finančnú podporu z EÚ;

  - v prípade projektov, na ktoré sa nevzťahuje písm. c) s celkovou podporou z verejných prostriedkov nad 10.000,- EUR a v závislosti od financovanej operácie (napr. na operácie na  obnovu dedín alebo operácie iniciatívy LEADER), vyvesí aspoň jeden plagát s informáciami o projekte (s veľkosťou aspoň A3), pričom zdôrazní finančnú podporu z EÚ, na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť, akým sú napr. vstupné priestory budovy. Ak má projekt v rámci PRV za následok investíciu (napr. do poľnohospodárskeho podniku alebo do  potravinárskeho podniku) s celkovou podporou z verejných prostriedkov nad  50.000,- Eur, prijímateľ musí umiestniť informačnú tabuľu s informáciami o projekte, pričom zdôrazní finančnú podporu z EÚ. Informačná tabuľa sa inštaluje aj v priestoroch miestnych akčných skupín financovaných iniciatívou LEADER;

  - postaví na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť dočasný pútač značnej veľkosti pre každý projekt, ktorý spočíva vo financovaní operácií v oblasti infraštruktúry alebo stavebných činností s celkovou podporou operácie z verejných prostriedkov nad 500.000,- Eur.

5)	Najneskôr tri mesiace po ukončení realizácie projektu (viď kapitola 2 ods. 7 Príručky pre  prijímateľa) postaví prijímateľ na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť stálu tabuľu alebo  pútač značnej veľkosti pre každý projekt, ktorý spĺňa tieto kritériá:

  - celková podpora z verejných prostriedkov na projekt je vyššia ako 500.000,- Eur;

  - projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Na tomto pútači sa uvádza názov a hlavný cieľ projektu a zdôrazní sa finančná podpora z EÚ. Pútače, plagáty, tabule a webové stránky obsahujú opis projektu/operácie a logo a slogan, ktoré zaberajú najmenej 25% plochy pútača, tabule alebo webovej stránky.

6)	Logo a slogan: Pri každej informačnej a propagačnej činnosti musia byť zobrazený symbol EÚ v súlade s grafickými normami spolu s vysvetlením úlohy EÚ prostredníctvom tohto znenia: „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

7) 	Publikácie (brožúry, letáky a spravodaje) a plagáty o opatreniach a činnostiach spolufinancovaných z EPFRV musia obsahovať na titulnej strane zreteľné označenie účasti EÚ, ako aj symbol EÚ, ak sa použije aj národný alebo regionálny symbol. Publikácie musia obsahovať odkazy na subjekt zodpovedný za obsah a na riadiaci orgán určený na realizáciu EPFRV.

Webové stránky týkajúce sa EPFRV majú obsahovať:

a.     zmienku o príspevku z EPFRV aspoň na domovskej stránke,

b. 	hypertextový odkaz na webovú stránku Komisie týkajúcu sa EPFRV.

- UCHOVÁVANIE DOKUMENTÁCIE

1)	Prijímateľ je povinný uchovávať dokumentáciu týkajúcu sa a/alebo súvisiacu s projektom v súlade s platnou legislatívou SR, najmenej do doby uplynutia udržateľnosti projektu (viď  kapitola 17 Príručky pre prijímateľa) a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb (viď kapitola 11 Príručky pre prijímateľa).

2)	Dokumenty sa uchovávajú buď vo forme originálov, alebo úradne overených kópií originálov, alebo všeobecne prijímaných nosičoch dát vrátane elektronických verzií originálnych dokumentov alebo dokumentov, ktoré existujú iba v elektronickej forme.

3)	Ak dokumenty existujú len v elektronickej forme, používané počítačové systémy musia spĺňať uznávané bezpečnostné normy, ktoré zabezpečujú, že uchovávané dokumenty spĺňajú vnútroštátne zákonné požiadavky a môžu byť hodnoverné na účely finančnej kontroly/auditu.

4)	Prijímateľ uchováva a chráni účtovnú dokumentáciu a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade so zákonom o účtovníctve až do ukončenia doby udržateľnosti projektu.

- UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTOV A UKONČOVANIE ZMLÚV

- PPA je povinná zabezpečiť a vyžadovať plnenie povinností stanovených v Zmluve po celú dobu udržateľnosti projektu tak, ako to ustanovuje článok 71 všeobecného nariadenia.

2)	Overenie plnenia záväzkov podľa článku 71 všeobecného nariadenia alebo záväzkov uvedených v PRV upravuje článok 52 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014. Je v kompetencii ex post kontroly.

3)	Počas doby udržateľnosti projektu je prijímateľ povinný plniť všetky podmienky, ktoré mu  vyplývajú zo Zmluvy. Prijímateľ je povinný zaslať PPA v prvom mesiaci posledného roka udržateľnosti projektu Oznámenie o plnení podmienok udržateľnosti projektu (viď príloha č. 8 Príručky pre prijímateľa).

4)   PPA v období udržateľnosti sleduje z hľadiska podmienok stanovených v Zmluve plnenie podmienok udržateľnosti projektu v rozsahu:

  - vzniku podmienok preukazujúcich vznik podstatnej zmeny projektu podľa čl. 71 všeobecného nariadenia,

  - udržania (zachovania) už dosiahnutých výsledkov realizovaného projektu,

  - splnenia povinností prijímateľa, ktoré majú byť v zmysle Zmluvy splnené až v období udržateľnosti,

  - neporušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré je prijímateľ v zmysle Zmluvy povinný spĺňať počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy.

5)	Udržateľnosť projektu sa v prípade operácií zložených z investície do infraštruktúry alebo z  investície do výroby musí zabezpečiť počas doby do piatich rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi:

  - skončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti mimo oblasti programu;

- Do ukončenia obdobia udržateľnosti nesmie dôjsť:

- k ukončeniu výrobnej činnosti prijímateľa, ktorá bola predmetom podpory,

- k premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené územie definované vo  výzve.

b.	zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;

- Zmena vlastníctva položky infraštruktúry môže predstavovať:

- zmenu prijímateľa ako zmluvnej strany uvedenej v Zmluve; zmena prijímateľa je možná len  výnimočne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

- zmenou nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej výzve, tzn. aj nový prijímateľ musí spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku,

- zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol projekt pôvodne schvaľovaný,

- zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ projektu, účel Zmluvy, merateľné ukazovatele projektu,

- zmenou nedôjde k poskytnutiu neoprávnenej výhody.

- zmenu vlastníckej štruktúry prijímateľa; zmena vlastníckej štruktúry prijímateľa môže byť realizovaná napr. prevodom akcií, prevodom obchodného podielu

- prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v rámci projektu; zmenou nesmie dôjsť k poskytnutiu neoprávnenej výhody.

Zmena položky infraštruktúry predstavuje podstatnú zmenu v prípadoch, ak prijímateľ scudzí, prenajme alebo akýmkoľvek spôsobom prenechá položky infraštruktúry nadobudnuté alebo zhodnotené zo zdrojov NFP tretím osobám za iných ako trhových podmienok, čo zakladá  neoprávnenú výhodu.

c.      podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by   spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov;

- Do ukončenia obdobia udržateľnosti nesmie dôjsť:

- k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku ako boli definované v príslušnej Výzve,

- k zmene projektu, ktorá by mala negatívny vplyv na cieľ projektu, účel Zmluvy, merateľné ukazovatele projektu.

6)	Udržateľnosť projektu v prípade operácií zložených z investície do infraštruktúry alebo z  investície do výroby sa musí zabezpečiť počas doby do desiatich rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi v prípade, ak sa výrobná činnosť presunie mimo EÚ okrem prípadu, ak  je prijímateľom MSP.

7)	Udržateľnosť projektu v prípade operácií, ktoré nepredstavujú investície do infraštruktúry alebo investície do výroby sa musí zabezpečiť počas doby stanovenej v uplatniteľných pravidlách o štátnej pomoci.

8)       Vyššie uvedené pravidlá sa nevzťahujú na:

  - príspevky na finančné nástroje alebo z finančných nástrojov alebo na každú operáciu, v prípade ktorej sa skončila výrobná činnosť v dôsledku nepodvodného vyhlásenia konkurzu;

  - FO, ktoré sú prijímateľmi investičnej podpory a po ukončení investičnej operácie sa stanú oprávnenými a dostanú podpory na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013, keď je príslušná investícia priamo spojená s druhom činnosti, označenej za oprávnenú na podporu z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

9)	K ukončeniu doby platnosti Zmluvy  môže dôjsť :

  - štandardným spôsobom - ak sa záväzky zmluvných strán splnia včas a riadne. Ide  o najpravidelnejší a najprirodzenejší spôsob zániku záväzkov zo Zmluvy;

  - neštandardným spôsobom:

    - písomnou dohodou zmluvných strán na podnet prijímateľa alebo PPA;

    - odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka);

    - automatickým ukončením, tzv. fixné záväzky (§ 349 ods. 3 Obchodného zákonníka), kedy z obsahu Zmluvy vyplýva, že PPA nemá záujem na splnení záväzku prijímateľa (napr. podať ŽoP) po dobe určenej na plnenie. V týchto prípadoch nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy automaticky bez potreby odstúpenia od  Zmluvy už samotným začiatkom omeškania zo strany prijímateľa (napr.  nepodaním ŽoP v stanovenom termíne).

10)	Podrobné vymedzenie trvania záväzkov zo Zmluvy a podmienky ukončenia Zmluvy budú upravené v Zmluve.

Schéma ukončenia Zmluvy

- ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

| EK | Európska komisia |
| --- | --- |
| EPFRV | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka |
| EÚ | Európska únia |
| MPRV SR | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| PPA | Pôdohospodárska platobná agentúra |
| PRV | Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2022 |
| RO | Riadiaci orgán |
| SR | Slovenská republika |
| ŠR | štátny rozpočet |
| Z. z. | Zbierka zákonov |
| ŽoNFP | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV – projekt |
| Príručka pre žiadateľa | Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2014-2022 |
| CLLD | Miestny rozvoj vedený komunitou |
| MAS | Miestna akčná skupina |
| Systém riadenia | Systém riadenia PRV 2014-2022 |
| Zmluva | Zmluva o poskytnutí NFP |
| Príručka pre prijímateľa | Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 |
| Výzva | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok |
| SFR EPFRV | Systém finančného riadenia EPFRV 2014-2022 |
| MS | Monitorovacia správa |
| MSP | Malý a stredný podnik |
| NKÚ | Najvyšší kontrolný úrad SR |
| IS | Informačný systém |
| ŽoP | Žiadosť o platbu |
| FO | Fyzická osoba |
| PO | Právnická osoba |
| PMÚ | Protimonopolný úrad SR |
| ÚVO | Úrad pre verejné obstarávanie |

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č. 1:	Oznámenie o zahájení realizácie podnikateľského plánu – záväzný vzor

Príloha č. 2:	Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva  –  záväzný vzor

Príloha č. 3:	Vyhlásenie ručiteľa  –  odporúčaný vzor

Príloha č. 4:	Banková záruka – odporúčaný vzor

Príloha č. 5:	Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu/Oznámenie o menej významnej zmene projektu  – záväzný vzor

Príloha č. 6:	Oznámenie o splnení podmienky poskytnutia príspevku – záväzný vzor

Príloha č. 7:      Žiadosť o zmenu projektu z dôvodu „vis major“ – záväzný vzor

Príloha č. 8:	Oznámenie o plnení podmienok udržateľnosti projektu – záväzný vzor

Uvedeným nariadením sa predlžuje programové obdobie PRV do 31.12.2022

Ohľadom OVZ pozri bližšie §  374 Obchodného zákonníka, ako aj výklady ma judikatúru k tomuto ustanoveniu

V zmysle § 56 ods. 1 zákona o EŠIF sa krízovou situáciou rozumie čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní alebo z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať

zákon o finančnej kontrole a audite

§ 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Pozri § 1 ods. 4 zákona o pohľadávkach štátu

Cieľom administratívnej finančnej kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich  podpornej dokumentácie a ich súladu s legislatívou EÚ a SR a Zmluvou

Cieľom finančnej kontroly na mieste je najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v  rámci projektu, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch, v podpornej dokumentácii k projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k Zmluve ako  aj  overenie ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy

pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve

pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve

V zmysle finančných limitov podľa § 5 ods.3 a 4 ZVO

Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

zverejnené na webovom sídle poskytovateľa v časti Projektové podpory/Implementácia programov/PRV 2014-2020/Usmernenia PPA

t. j. osoba v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov